EWOH 工厂具身智能操作系统

ChatGPT Work 多Agent执行编排方案（规模化复制产品化版）

从受控试点到多工厂可配置复制：模板中心、连接器平台、规则与流程中心、场景包、部署工厂、兼容认证及伙伴生态的执行总纲

文档版本：Final 5.0（规模化复制产品化版）
实施状态：0.6.0-rc2受控试点基线已形成，进入“产品化内核建设 + 第二工厂无分叉验证 + 规模复制体系”阶段
研究截止：2026年8月3日
适用范围：ChatGPT Work总控、Codex/代码Agent并行实施、平台产品化、逐厂上线、伙伴交付、运营与持续升级

# 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | EWOH 工厂具身智能操作系统 ChatGPT Work 多Agent执行编排方案（规模化复制产品化版） |
| 文档目的 | 以当前公开代码仓库0.6.0-rc2为真实实现基线，结合完整产品需求、数据库冻结规范、MES/ERP竞品研究与工业互操作标准，建立可由ChatGPT Work统筹、可由多个代码与验证Agent并行实施的多工厂规模化复制体系。 |
| 产品能力基线 | v4 产品架构及 v4.1 技术勘误中冻结的组织、空间、设备、人员、外骨骼、调度、AI、告警、审批、控制、回放和审计能力。 |
| 物理实施口径 | 当前代码基线采用“36张新表 CREATE + 12张既有表 ALTER = 48张受管表”的部署包装；功能能力不得因表名或表数量演进而被删减。 |
| 安全实施基线 | 所有最终用户数据访问通过 NestJS；后端使用可信数据库角色；RLS、Service 层 org_id 过滤、审计完整性保护与安全测试共同构成防线。 |
| 冻结规则 | 产品愿景、能力范围、核心对象、状态机和安全边界冻结；Agent不得私自改变共享契约。物理DDL、接口和版本仍须通过环境探针、编译、独立验证和端到端场景验收后冻结。 |
| 多Agent执行基线 | 采用“总控编排Agent + 契约维护Agent + 领域实施Agent + 独立验证Agent + 集成交付Agent”的分层模型；以任务依赖图和端到端场景包为进度与验收单位。 |
| 最终决策权 | 用户/项目Owner保留范围、生产变更、安全例外、上线和最终验收决定权。任何Agent不得自行执行不可逆生产操作或放宽安全边界。 |

权威口径说明：历史资料中存在“48张新表+3张修改表”和“36张新表+12张既有表改造”两种计数。本文将前者视为完整逻辑能力模型，将后者视为当前代码基线下的物理部署包装。DDL生成前必须输出“逻辑能力—物理表”映射，任何能力不得静默丢失。

| 版本 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| v1-v3 | 完成产品目标、数字世界、任务调度、AI分级、告警、审批与数据模型逐步补全。 | 历史设计输入 |
| v4/v4.1 | 完成产品与架构定版、技术勘误、状态机、隐私、RLS、审计和非功能指标冻结。 | 产品能力基线 |
| DDL补丁系列 | 完成主键、约束、游标、物料预占、审计链、控制重试、权限与环境门禁。 | 数据库实现基线 |
| 最终执行方案 | 采用36新表+12既有表改造作为当前物理包装；在此之上新增模板中心、连接器SDK、规则/流程中心、场景包、部署工厂、兼容认证和伙伴交付体系，以“第二工厂不分叉、第三工厂可配置”为规模化门禁。 | 当前实施基线 |

# 目录

附录AA：Final 5.0研究来源与证据边界

附录Z：单工厂导入、验收与交接检查表

附录Y：180天任务清单与门禁

附录X：规模化复制Agent登记册与代码所有权

附录W：规模化复制资产包与Manifest示例

规模化复制升级篇：从受控试点到多工厂产品化复制（S1-S29）

第一篇：最新研究结论与多Agent执行重构

R1. 升级目标、研究范围与证据边界

R2. 最新仓库0.6.0-rc2真实基线

R3. 当前成熟度、差距与下一阶段主线

R4. 竞品分层与对EWOH的战略意义

R5. 竞品驱动的功能迭代组合

R6. 双运行平面与单一事实源架构

R7. 最新Agent拓扑与代码所有权

R8. 契约、制品和决策登记体系

R9. 任务依赖图、并行波次与关键路径

R10. 领域工作包与独立验证体系

R11. 端到端场景包与验收证据

R12. 从RC2到现场试点的90天计划

R13. 多期产品化路线与Agent编排

R14. GitHub工程治理与ChatGPT Work运行规则

R15. 风险、失败恢复与人类批准边界

R16. 最新正式实施结论

第二篇：ChatGPT Work 多Agent通用编排基线（A1-A22）

第三篇：产品全生命周期实施基线（1-29）

附录A-R：既有需求、状态机、DDL、任务包、提示词和检查表

附录S：最新Agent登记册与代码所有权矩阵

附录T：竞品驱动产品Backlog

附录U：RC2到试点的门禁矩阵

附录V：研究来源与证据登记册

# 规模化复制升级篇：从受控试点到多工厂产品化复制（Final 5.0增量权威层）

本篇回答一个核心问题：如何把当前“可以试点、可以扩展”的平台，升级为“可以在不同工厂快速配置、稳定上线、统一升级并由伙伴交付”的标准化产品。它不否定既有完整产品蓝图，而是把规模化复制所缺少的产品化内核、资产包装、实施工厂、兼容认证和多Agent执行机制补齐。

# S1. 正式结论：规模化复制不是增加更多项目代码，而是建设可版本化的产品资产

当前仓库已经具有受控试点所需的多组织、RLS、统一采集、OpenAPI、状态机、备份恢复、监控、OEE/安灯和MES P0闭环等基础。仓库变更日志报告0.6.0-rc2已完成106条路由契约、真实HTTP+PostgreSQL E2E、组织隔离、真机帧映射、逻辑备份恢复和62项部署工件检查；这些是规模化的必要基础，但仍不是“任意工厂开箱复制”的充分条件。

规模化复制的产品定义是：在不建立客户专属长期分支、不修改核心数据契约、不绕过统一升级体系的前提下，使用版本化模板、连接器、映射、规则、场景包和部署Profile，在可预测周期内完成新工厂上线。

| 维度 | 当前受控试点状态 | 规模化目标状态 | Final 5.0门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 通用平台与参考场景已形成 | 核心代码单线演进，客户差异全部外置 | 禁止客户长期分支；差异必须进入配置或扩展包 |
| 设备接入 | 统一帧和少量参考适配器 | 连接器SDK、目录、认证、远程升级 | 第二种同类设备仅开发连接器，不改业务核心 |
| 业务流程 | MES P0/OEE/安灯等参考闭环 | 行业模板+工作中心配置+流程包 | 同类工厂80%以上流程由模板初始化 |
| 数字孪生 | 参考空间与模型绑定 | 建模工具链、语义映射、坐标校准包 | 标准现场资料齐全时可重复导入和校准 |
| 部署运维 | Compose/Kubernetes工件与恢复演练 | 部署工厂、升级环、Fleet Ops、远程诊断 | 批量升级可灰度、可回滚、可审计 |
| 交付 | 项目型专家实施 | 伙伴可执行的标准交付方法与认证 | 非核心研发人员可按Runbook完成上线 |

# S2. 证据边界与研究依据

本篇将信息分为三类，避免把仓库自述、外部标准和方案建议混为一谈：

| 类别 | 内容 | 在本文中的用法 |
| --- | --- | --- |
| 已实现事实 | 公开仓库目录、README、CHANGELOG、OpenAPI、状态机、部署和安全文件 | 用于判断当前基线；仓库报告的测试通过仍须在目标环境复验 |
| 来源材料 | 历次冻结方案、树字MES资料、速达S3000白皮书 | 用于保留产品范围并吸收成熟生产执行和企业集成细节 |
| 研究建议 | ISA-95、OPC UA、Sparkplug、AAS、OpenAPI/AsyncAPI/CloudEvents、OTel、OPA、OpenFeature、Helm及多Agent工程实践 | 用于设计目标架构；属于拟实施决策，需通过PoC和门禁 |

研究限制：试用站点在本研究环境中未能稳定访问，因此不将登录态界面行为视为已验证事实；厂商宣传中的客户数量、ROI和效率提升仅作为价值表达参考。

# S3. 规模化复制成熟度模型

| 级别 | 名称 | 判定特征 | EWOH状态/目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 演示原型 | 单场景、模拟数据、人工部署、无升级责任 | 已越过 |
| M1 | 受控试点 | 真实数据可接入，安全边界、审计、测试和恢复具备 | 当前主状态 |
| M2 | 可重复交付 | 同一团队可在第二工厂重复上线，但仍需较多专家编码 | 180天内必须稳定达到 |
| M3 | 配置化产品 | 行业模板、连接器目录、规则/场景包和部署Profile驱动上线 | 12个月目标 |
| M4 | 生态化规模 | 伙伴交付、兼容认证、市场化资产包、统一Fleet运维 | 18-24个月目标 |
| M5 | 持续优化网络 | 跨厂基准、隐私保护学习、自动推荐模板与参数 | 长期目标 |

Final 5.0的核心不是直接跳到M4，而是用第二工厂和第三工厂验证M2/M3：第二工厂不得复制代码仓库形成永久分支；第三工厂的同类需求必须主要通过模板和资产包满足。

# S4. 规模化产品目标架构：六个运行平面

| 平面 | 职责 | 主要资产 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品控制平面 | 租户/工厂注册、版本目录、资产包、许可、升级编排、兼容矩阵 | Catalog、Registry、Release、Fleet | 中心或客户总部 |
| 工厂业务平面 | 组织、人员、设备、任务、调度、告警、审批、审计、AI建议 | NestJS业务服务、PostgreSQL、React | 工厂本地或区域中心 |
| 边缘数据平面 | 协议接入、缓冲、质量、时钟、断点续传、局部推理 | Python edge runtime、Connector Runtime | 设备网/边缘节点 |
| 集成交换平面 | ERP/MES/WMS/HR/身份系统同步与事件交换 | Connector、Mapping、OpenAPI/AsyncAPI | DMZ/集成区 |
| 数字世界平面 | 空间层级、模型、语义绑定、世界快照、轨迹与回放 | Twin Model、Scenario Pack | 业务平面+对象存储 |
| 运营与证据平面 | 监控、日志、追踪、备份、支持包、验收证据 | OTel、SLO、Evidence Bundle | 中心+工厂 |

强制架构原则：核心业务模型单一事实源；设备与外部系统通过适配层进入；工厂差异不得散落在业务代码中；所有配置、规则、映射、模板和场景包都必须版本化、可审计、可回滚。

# S5. 工业语义基线与标准映射

为避免每接入一个工厂就重新解释“工厂、产线、工位、设备、人员、工单和物料”，应建立EWOH Canonical Manufacturing Model（CMM）。ISA-95用于企业层与制造运营层的对象和信息交换边界；OPC UA Companion Specifications用于设备域信息模型；Sparkplug用于MQTT命名空间、载荷和会话状态；AAS用于资产数字身份和跨伙伴语义交换。

| 标准/规范 | EWOH采用位置 | 实施策略 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISA-95/IEC 62264 | 组织层级、设备层级、人员/物料/工艺/生产绩效与ERP-MES边界 | 建立映射表，不机械复制所有对象 | P0 |
| OPC UA及Companion Specs | 设备能力、状态、参数、告警和厂商语义 | 优先复用行业Companion Spec，缺失时建立EWOH Profile | P0-P1 |
| MQTT Sparkplug | 边缘节点、设备出生/死亡证书、指标和会话状态 | 新增Sparkplug连接器，保留现有统一帧 | P1 |
| AAS/IEC 63278 | 设备/工具/模型资产包交换和供应商交付 | 先支持AASX导入导出和核心子模型映射 | P1 |
| OpenAPI | 同步HTTP API契约 | 继续作为106+路由的机器可读契约 | 已采用/持续 |
| AsyncAPI + CloudEvents | 遥测、告警、状态变化、任务事件和跨系统消息 | 建立事件目录、Schema和兼容测试 | P0 |
| OpenTelemetry | 跨Python/NestJS/React/连接器的指标、日志、追踪 | 统一OTLP与工厂/组织资源属性 | P0 |
| OPA | 安全、部署、包兼容和高风险操作策略即代码 | 先用于CI与部署门禁，再评估运行时授权 | P1 |
| OpenFeature | 按工厂/产线/角色启用功能和渐进发布 | 替代散落的功能开关 | P1 |
| Helm | Kubernetes可重复安装、升级和回滚 | 建立单Chart+Factory Values/Profile | P0 |

# S6. 产品资产包装模型

规模化的交付单位不再是“某客户定制代码”，而是以下十类可签名、可版本化、可依赖解析的资产包：

| 资产包 | 内容 | 示例 | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Core Platform | 共享数据模型、API、状态机、权限、审计和UI框架 | EWOH Core 1.x | 平台架构Agent |
| Edge Runtime | 边缘采集、缓冲、适配器宿主、健康检查 | Edge Runtime 1.x | 边缘平台Agent |
| Industry Template | 组织/空间/工艺/角色/看板/规则默认值 | 机械加工、装配、注塑 | 模板中心Agent |
| Connector Package | 设备或业务系统连接器、Schema、测试夹具 | OPC UA、Sparkplug、SAP、用友 | 连接器Agent |
| Mapping Profile | 外部字段、单位、枚举、主键、增量策略映射 | MES-A订单映射v2 | 数据映射Agent |
| Workflow Pack | 工单、检验、安灯、审批和控制流程 | 首检必需流程 | 流程Agent |
| Policy Pack | 权限、安全、SLA、数据保留、部署策略 | 高风险控制策略 | 策略Agent |
| Scenario Pack | 数据要求、算法、规则、页面、测试和验收指标 | 重物搬运风险、OEE、安灯 | 场景包Agent |
| Twin Package | 模型、坐标、语义节点、绑定和校准证据 | A厂1号车间 | 孪生建模Agent |
| Deployment/Acceptance Pack | Helm values、证书、备份、测试和验收证据 | factory-a-prod | 部署与验证Agent |

所有资产包必须包含：唯一ID、语义版本、兼容范围、依赖、配置Schema、升级脚本、回滚脚本、测试夹具、许可证/来源、SBOM、签名和变更日志。

# S7. 工厂模板中心

模板中心是规模化复制的第一核心产品。模板采用“全局基线→行业→企业集团→工厂→车间→产线/工作中心”的继承链，子层只保存差异，不复制整套配置。

| 模板域 | 必须包含 | 禁止做法 |
| --- | --- | --- |
| 组织与权限 | 组织层级、角色、技能、岗位、数据范围和审批责任 | 把客户姓名或临时人员硬编码进模板 |
| 空间与资产 | 厂区/建筑/楼层/车间/产线/工位类型、设备分类和模型占位 | 将现场坐标直接写入行业模板 |
| 生产执行 | 工单/工序/投料/报工/交收/质量开关和默认状态机 | 为每个客户复制一套Service代码 |
| OEE与安灯 | 班次、停机原因、SLA、升级组、通知渠道和指标口径 | 不同工厂使用同名但不同定义的指标 |
| 人员与外骨骼 | 佩戴要求、技能门槛、风险阈值来源、隐私策略 | 将医学判断固化为通用规则 |
| 页面与看板 | 菜单、首页、指标、地图图层、移动工作台功能 | 客户专属页面长期脱离公共组件库 |
| 数据治理 | 采样、质量、保留、脱敏、导出和数据驻留策略 | 现场临时修改数据库默认值而不登记 |

模板生命周期：Draft→Reviewed→Certified→Published→Deprecated→Retired。模板升级必须提供差异预览、迁移影响、兼容检查和一键回滚。

# S8. 连接器平台与Connector SDK

连接器平台是规模化复制的第二核心产品。现有统一适配层应升级为标准SDK、运行时和目录，覆盖设备协议与企业系统两大类连接器。

| 层次 | 职责 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| Connector SDK | 统一生命周期、配置、鉴权、健康、重试、指标、Schema和测试接口 | Python/TypeScript双SDK；禁止直接访问业务表 |
| Connector Runtime | 进程/容器隔离、资源限额、证书、秘密、升级和回滚 | 单连接器故障不得拖垮工厂业务平面 |
| Schema Registry | 输入/输出事件Schema、版本和兼容模式 | 向后兼容默认；破坏性变更需新主版本 |
| Mapping Engine | 字段、单位、枚举、ID、时区、增量和错误映射 | 可视化配置+可审计DSL；支持测试样本 |
| Connector Catalog | 厂商、版本、协议、能力、认证级别和支持责任 | 区分官方、伙伴、客户自建 |
| Conformance Kit | 契约、负载、断网、重连、重复、乱序、时钟和安全测试 | 通过后方可标记Certified |

| 连接器类别 | 首批标准化目标 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| OT设备 | OPC UA、MQTT/Sparkplug、Modbus TCP、HTTP/Webhook、CSV/文件 | 时钟、质量码、断线、重复、乱序、设备身份 |
| 定位与感知 | UWB、BLE、摄像AI结果、环境传感器、外骨骼 | 坐标系、置信度、隐私、采样频率 |
| ERP/MES/WMS | 通用REST/数据库视图/文件交换；速达/树字等按客户授权做Profile | 主数据、订单、BOM/工艺、报工、库存和幂等 |
| 身份与协作 | OIDC/LDAP、企业微信/飞书、邮件/短信 | 身份映射、最小权限、通知回执 |

# S9. 数据映射与主数据治理

同一字段在不同工厂常有不同名称、单位和口径。必须建立Canonical ID、Reference Data和Mapping Profile，而不是在连接器中写if/else。

建立全局对象类型与工厂本地ID的双键模型：global_entity_id + source_system/source_id。

为组织、人员、设备、物料、工艺、工作中心、订单、批次和告警类型建立主数据归属与同步方向。

所有单位使用统一单位字典；连接器负责转换并保留原始值、原单位和转换版本。

枚举映射必须显式定义未知值策略：拒绝、隔离、映射到other或触发人工处理。

增量同步必须定义watermark、幂等键、删除语义、补偿和重放窗口。

建立Data Contract测试：字段、空值、范围、时区、延迟、完整率、唯一性和引用完整性。

# S10. API与事件契约产品化

| 契约 | 用途 | 规模化要求 |
| --- | --- | --- |
| OpenAPI | 同步查询、命令和管理API | 按域拆分、生成SDK、契约测试、弃用窗口、错误码目录 |
| AsyncAPI | 遥测、任务、告警、审批、状态变化和集成消息 | 通道、消息、Schema、重试、顺序和消费者责任机器可读 |
| CloudEvents | 跨连接器和场景包的事件Envelope | 统一id/source/type/subject/time/datacontenttype和扩展属性 |
| JSON Schema | 配置、模板、映射、场景包和事件载荷 | CI校验、默认值、兼容策略、生成表单 |

每个契约变更由契约Agent评估影响，自动触发依赖Agent回归。破坏性变更必须新主版本并提供至少一个迁移窗口；禁止在客户现场临时修改接口而不回写契约。

# S11. 规则、流程和配置中心

规模复制必须把“工厂差异”从代码搬到受治理的配置和规则中。推荐建立三类引擎：工作流/状态机、业务规则/策略、功能开关。

| 能力 | 适用内容 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| Workflow/State Machine | 工单、检验、交收、安灯、审批、控制请求 | 版本化定义、守卫条件、补偿、超时、人工任务和回放 |
| Rules/Policy | 技能资格、排他绑定、阈值、SLA、数据保留、安全门禁 | 声明式、可测试、可解释；高风险规则需人工批准 |
| Feature Flags | 按工厂/产线/角色灰度功能、算法和页面 | 遵循OpenFeature语义；默认安全关闭；记录评估原因 |
| Parameter Registry | 采样、班次、OEE、阈值、窗口和模型参数 | 类型Schema、范围、来源、有效期、审批和回滚 |

配置优先级：平台默认 < 行业模板 < 集团 < 工厂 < 车间 < 工作中心 < 设备。冲突必须可解释，运行时必须能够显示最终有效值及其来源。

# S12. 场景包体系与产品目录

场景包是客户可理解的购买和验收单位。一个场景包必须同时包含数据要求、连接器依赖、规则/算法、API、页面、看板、测试、培训和业务指标，不能只有一个后端模块。

| 优先级 | 场景包 | 来源与价值 | 规模化交付条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 人员-外骨骼安全 | EWOH核心差异化 | 至少2种设备连接器、风险规则版本化、隐私与现场验收包 |
| P0 | MES生产执行 | 树字MES成熟流程启发 | 工单/工序/投料/报工/审核/交收/质量全链模板化 |
| P0 | OEE设备运营 | MES竞品成熟能力 | 状态语义、停机原因、班次和指标口径可配置 |
| P0 | 安灯异常闭环 | 现场协同高频需求 | SLA、责任组、升级、通知和地图定位可配置 |
| P0 | 多组织与审计 | 平台规模化底座 | 组织隔离、管理员边界、审计与导出证据 |
| P1 | 质量追溯 | MES生产落地必需 | 检验方案、不良、返工、批次/序列号、人机料法环关联 |
| P1 | ERP/MES连接 | 速达等企业系统启发 | 主数据与单据双向、幂等、对账、补偿 |
| P1 | 数字孪生回放 | EWOH差异化 | 模型导入、语义绑定、坐标校准、快照和事件定位 |
| P2 | AI辅助决策 | 用户手动触发原则 | 数据就绪度、解释、模拟、人工批准和效果回收 |

# S13. 数字孪生建模工厂

每个工厂的几何形态不同，但建模过程必须标准化。建立“资料检查→模型转换→语义切分→坐标校准→实体绑定→性能优化→验收”的流水线。

| 阶段 | 输入 | 自动化产物 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料检查 | CAD/BIM/点云/图片/测绘、设备清单 | 缺失项和质量评分 | 达到建模Ready门槛 |
| 模型转换 | 原始模型 | glTF/tiles、LOD、材质和节点树 | 可加载、尺寸和单位正确 |
| 语义切分 | 节点树、空间清单 | site/building/floor/area/line/workstation节点 | 与CMM对象类型匹配 |
| 坐标校准 | 现场控制点、UWB/摄像坐标 | 坐标变换与误差报告 | 关键区域误差满足项目指标 |
| 实体绑定 | 设备/人员/工位ID | model_node_id和绑定证据 | 抽样与自动校验通过 |
| 性能优化 | 模型与目标终端 | LOD/切片/降级Profile | 指挥端和普通浏览器均可用 |
| 验收封装 | 全部产物 | Twin Package、截图、测试和版本 | 可重装、可升级、可回滚 |

# S14. 多工厂数据与运行拓扑

推荐采用“中心控制平面 + 工厂自治运行平面 + 边缘数据平面”的混合模式。每个工厂必须在中心不可用时维持采集、局部告警、任务查看和安全监督；跨厂分析使用经治理的汇总或授权数据。

| 数据类别 | 默认驻留 | 跨厂处理 | 断网策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高频原始遥测 | 工厂本地，短期保留 | 仅传汇总/特征或按授权上传 | 边缘缓冲+序列校验+限速补传 |
| 业务主数据 | 工厂或集团主系统 | 按归属同步到其他系统 | 版本/水位/冲突策略 |
| 审计与安全证据 | 工厂本地+不可变备份 | 总部可按权限查询或汇总 | 本地持续写入，恢复后上报摘要 |
| 数字孪生模型 | 工厂对象存储，可中心登记 | 共享模板，不共享敏感现场细节 | 本地缓存 |
| 跨厂指标 | 中心或集团数据域 | 统一口径、匿名/聚合 | 延迟容忍，最终一致 |

禁止默认汇聚长期精确人员轨迹、生理数据或视频。跨厂数据使用必须有目的、范围、保留期和访问审计。

# S15. 多租户、安全和扩展包供应链

每个工厂使用独立身份、证书和秘密；边缘节点不得共享静态全局密钥。

连接器和场景包必须签名，安装时校验签名、SBOM、许可证、漏洞和兼容范围。

第三方扩展运行在隔离容器/进程中，使用最小网络和数据权限；禁止直接数据库访问。

远程支持采用临时授权、MFA、工单绑定、命令审计和自动失效，禁止永久后门。

生产设备实时安全控制继续保留在本地控制器；平台只做监督、建议和受控非实时配置。

租户隔离必须同时经过RLS/Service过滤、API授权、缓存键、对象存储路径、消息主题和日志脱敏测试。

# S16. 部署工厂、升级环与Fleet Operations

部署从“手工复制compose文件”升级为可重复发布流水线。Kubernetes场景使用Helm Chart；轻量工厂可保留Compose，但必须由同一Deployment Profile生成。

| 能力 | 实施内容 | 门禁 |
| --- | --- | --- |
| Golden Deployment | 单一Chart/模板、环境Schema、依赖和资源Profile | 无手改生产Manifest |
| Factory Values | 工厂ID、域名、证书、存储、数据驻留、连接器和功能包 | 敏感值进入Secret系统 |
| Upgrade Rings | 开发→集成→影子→试点→小批→全量 | 每环自动回归和健康观察 |
| Rollback | 应用、Schema、配置、连接器和场景包回滚 | 定义RTO/RPO和不可逆迁移审批 |
| Fleet Registry | 节点、版本、健康、证书、包清单和最后在线时间 | 中心可见但不越过现场授权 |
| Support Bundle | 脱敏日志、指标、配置摘要、版本和诊断结果 | 一键生成、可审计下载 |

# S17. 可观测性、SLO和远程诊断

采用OpenTelemetry统一Python、NestJS、React、连接器和基础设施的trace/metric/log语义。每条遥测和任务链路应携带org_id、factory_id、connector_id、scenario_pack、release_version等资源属性。

| SLO域 | 核心指标 | 建议规模化门槛（拟定） |
| --- | --- | --- |
| 接入 | 连接器在线率、数据延迟、丢失/重复/乱序、质量码 | 关键连接器月可用性≥99.5%；异常可定位 |
| 业务 | API可用性、P95时延、任务/告警处理成功率 | 核心API≥99.9%；错误预算可追踪 |
| 数据 | 完整率、及时率、唯一性、引用一致性、单位转换失败 | 数据契约违规自动隔离和告警 |
| 升级 | 升级成功、回滚成功、版本漂移、兼容失败 | 批量升级成功率≥99%；失败自动停止扩散 |
| 支持 | MTTD、MTTR、远程诊断成功率、重复问题率 | P1事件有Runbook和证据包 |

以上数字是产品化建议目标，不代表当前仓库已达到；必须在试点和后续工厂中基于真实负载校准。

# S18. 兼容认证与测试套件

规模化不能依赖“开发者说能用”，必须建立EWOH Conformance Program。每种资产包都有独立TCK/验证套件。

| 验证套件 | 覆盖内容 | 发布条件 |
| --- | --- | --- |
| Core Contract TCK | 数据库、OpenAPI、AsyncAPI、状态机、权限和审计 | 所有共享契约通过 |
| Connector TCK | 配置、Schema、健康、断网、重试、重复、乱序、时钟、安全 | Certified连接器必须100%强制项通过 |
| Template TCK | 继承、默认值、依赖、初始化、升级和卸载 | 不得覆盖工厂显式配置 |
| Scenario TCK | 数据要求、算法、流程、UI、业务指标和降级 | 场景可安装、可演示、可验收、可移除 |
| Deployment TCK | 安装、升级、备份、恢复、证书、网络和容量 | 目标Profile全部通过 |
| Factory Acceptance Pack | 真实设备/系统/人员/班次/网络故障和连续运行 | 客户与交付方共同签署 |

# S19. 单工厂标准导入方法

| 阶段 | 目标工期 | 主要任务 | 出口证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 资格评估 | 2-3天 | 范围、网络、安全、设备、系统、数据、模型资料和Owner确认 | Factory Readiness Score |
| F1 蓝图与模板选择 | 3-5天 | 选择行业模板、差异清单、系统边界和验收场景 | Factory Blueprint + Gap Log |
| F2 连接与主数据 | 5-10天 | 连接器配置/开发、映射、主数据导入、数据契约测试 | Connector Evidence + Data Quality |
| F3 流程与场景 | 5-10天 | 工作中心、流程、规则、看板、移动端和场景包配置 | Scenario Dry Run |
| F4 孪生与现场校准 | 按资料5-15天 | 模型导入、坐标、绑定、性能和回放 | Twin Acceptance |
| F5 UAT与演练 | 5天 | 角色测试、异常、断网、备份恢复、回滚和培训 | Go-Live Evidence |
| F6 上线与稳定 | 10-20天 | 灰度、观察、问题闭环和运营移交 | Stabilization Report |

目标并非所有工厂固定30天上线，而是让工期由可测量的现场Ready条件决定。标准资料齐全、使用已有模板和连接器的同类工厂，应逐步达到20个工作日内完成核心场景上线。

# S20. 定制治理：80/20规则与平台缺口回收

每个工厂需求分为四类：直接配置、现有资产包组合、新增可复用资产、一次性现场工程。原则上前两类应占80%以上；一次性代码必须低于20%，且不能进入客户长期分支。

| 分类 | 处理方式 | 谁批准 |
| --- | --- | --- |
| C0 标准配置 | 使用模板/参数/映射/功能开关 | 工厂交付Agent |
| C1 资产组合 | 安装已有连接器、场景和Workflow Pack | 产品Owner |
| C2 可复用新增 | 进入产品Backlog，形成通用资产包和TCK | 架构委员会+产品Owner |
| C3 现场一次性 | 只允许边缘脚本、模型加工或临时迁移工具，必须有退出计划 | 项目Owner+安全负责人 |
| 禁止项 | 客户专属核心分支、直接改表、绕过审计/RLS、复制状态机 | 不得批准 |

# S21. 产品包装、伙伴交付与生态

规模化复制需要把交付责任和产品边界商品化，但本方案不设定具体价格。建议形成：核心平台、边缘运行时、行业模板、连接器包、场景包、孪生建模服务、部署运维服务和高级支持。

| 伙伴级别 | 可执行范围 | 认证要求 |
| --- | --- | --- |
| Registered | 销售线索、资料收集、标准演示 | 产品与安全基础培训 |
| Delivery | 模板初始化、连接器配置、主数据、UAT和培训 | 标准工厂交付考试+影子项目 |
| Integration | 开发连接器、Mapping和外部系统接口 | Connector SDK/TCK认证 |
| Scenario Developer | 开发Workflow/Rule/Scenario/Twin Pack | 场景包规范和安全审查 |
| Operations | 远程监控、升级、备份恢复和一线支持 | SRE/运维演练和访问治理 |

伙伴交付不等于放松质量。伙伴只能使用已签名资产、标准Runbook和自动门禁；核心契约、平台发布和安全例外仍由EWOH产品团队控制。

# S22. 规模化关键指标

| 指标组 | 指标 | 目标方向 |
| --- | --- | --- |
| 复用 | 配置/资产包完成需求比例、连接器复用率、模板复用率、场景包复用率 | 持续上升；同类工厂≥80%无需核心编码 |
| 交付 | 从Ready到上线周期、现场人天、返工率、阻塞等待 | 逐厂下降并可预测 |
| 产品 | 客户分支数、核心契约漂移、包兼容失败、升级覆盖率 | 客户永久分支=0；漂移=0 |
| 质量 | TCK通过率、缺陷逃逸、跨租户事件、回滚成功率 | 强制项100%；严重隔离事件=0 |
| 运营 | 版本一致率、连接器在线率、MTTD/MTTR、备份恢复演练 | 可集中查看并按SLO治理 |
| 业务 | 核心场景采用、告警闭环、任务准时、OEE/安全指标改善 | 按工厂基线和双方确认口径评估 |

# S23. ChatGPT Work与Codex的实际编排模型

官方资料将ChatGPT Work定位为长时间、多步骤工作和成品交付Agent；Codex面向软件工程并支持多Agent/并行工作流。本文中的“Agent”是逻辑责任角色，实际执行可对应Work任务、Codex任务、独立工作树或人工岗位。不得假设当前界面一定能自动创建无限子Agent；总控必须把任务包、仓库分支、证据和门禁显式登记。

| 层级 | Agent/角色 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| L0 | W-00 总控实施Agent | 维护唯一基线、任务图、关键路径、批准请求、证据和阶段门禁 |
| L1 | 架构与契约Agent组 | CMM、数据/API/事件/状态机/安全/UI/部署契约和兼容策略 |
| L2 | 产品化平台Agent组 | 模板中心、连接器SDK、Mapping、规则流程、场景包、孪生工厂、部署工厂、Fleet Ops |
| L3 | 领域实现Agent组 | 组织、设备、外骨骼、任务、调度、资源、告警、审批、控制、AI、前端和边缘 |
| L4 | 工厂导入Cell | 现场发现、连接、数据、模型、配置、培训、上线和稳定 |
| L5 | 独立验证Agent组 | 契约、连接器、隔离、安全、性能、升级、回滚、场景和需求遗漏验证 |

# S24. 新增规模化Agent编制

| 编号 | Agent | 允许修改范围 | 主要交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| PX-01 | 规模化产品架构Agent | docs/productization、架构ADR | 六平面架构、成熟度和边界 |
| PX-02 | Canonical Model Agent | contracts/schemas、db映射 | CMM、ISA-95映射和兼容规则 |
| PX-03 | 模板中心Agent | platform/templates、profiles | 模板Schema、继承、注册和升级 |
| PX-04 | Connector SDK Agent | src/edge_platform、sdk/connectors | SDK、Runtime、样例和TCK |
| PX-05 | Mapping/Data Contract Agent | contracts/mappings、tools/data-quality | Mapping DSL、Schema、质量门禁 |
| PX-06 | Workflow/Policy Agent | contracts/state-machines、policy | 流程包、规则包、OPA/OpenFeature适配 |
| PX-07 | Scenario Catalog Agent | packages/scenarios、catalog | 场景Manifest、依赖和安装器 |
| PX-08 | Twin Factory Agent | tools/twin、packages/twins | 模型转换、语义、校准和TCK |
| PX-09 | Deployment Factory Agent | deploy/charts、profiles/deploy | Helm/Compose生成、升级环和回滚 |
| PX-10 | Fleet Operations Agent | operations/fleet、observability | 节点注册、版本、健康、支持包 |
| PX-11 | Conformance Agent | tools/conformance、tests/tck | 各类TCK、认证结果和兼容矩阵 |
| PX-12 | Factory Onboarding Agent | docs/onboarding、factory profiles | 蓝图、差异、计划、证据和交接 |
| PX-13 | Partner Enablement Agent | docs/partners、training | 伙伴认证、课程、Runbook和样例项目 |
| PX-14 | Scale Economics Agent | docs/value、metrics | 实施人天、复用率、成本和价值指标 |

上述目录是建议目标结构。Agent在修改仓库前必须先盘点现有目录和CODEOWNERS，提交ADR后再创建新根目录，避免与现有实现重复。

# S25. 任务依赖图与并行波次

SSOT/基线冻结
  ├─ Canonical Model ─ Schema Registry ─ Template/Mapping Schema
  ├─ Connector SDK ─ Connector Runtime ─ Connector TCK
  ├─ Workflow/Policy ─ Scenario Pack Runtime ─ Scenario TCK
  ├─ Deployment Chart ─ Factory Profile ─ Fleet Upgrade/Rollback
  └─ Observability/Security ─ Evidence Pipeline ─ Scale Gate

Golden Factory资产化
  → 第二工厂“无核心分叉”验证
  → 第三工厂“配置为主”验证
  → 伙伴影子交付
  → 兼容目录和规模发布

| 波次 | 并行工作 | 出口 |
| --- | --- | --- |
| Wave 0（0-2周） | 仓库盘点、SSOT、ADR、CMM、资产包规范、规模指标和第二工厂候选 | G-S0基线冻结 |
| Wave 1（2-6周） | 模板内核、Connector SDK、Mapping、AsyncAPI/事件目录、Helm、OTel | G-S1产品化内核 |
| Wave 2（6-10周） | Golden Factory模板化、首批连接器/场景包、TCK、Factory Profile | G-S2可重复安装 |
| Wave 3（10-14周） | 第二工厂导入、差异回收、断网/升级/回滚和现场UAT | G-S3无分叉复制 |
| Wave 4（14-18周） | 第三工厂/第二行业验证、伙伴影子交付、目录和支持体系 | G-S4配置化复制 |
| Wave 5（18-26周） | 批量升级、Fleet Ops、认证、商业包装和规模发布 | G-S5规模Ready |

# S26. 180天执行计划与里程碑

| 周期 | 目标 | 主要Agent | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| D0-D30 | 冻结规模基线和产品化规范 | W-00、PX-01/02/03/04/11 | M1：资产包/模板/连接器/场景Manifest冻结 |
| D31-D60 | 产品化内核可运行 | PX-03/04/05/06/09/10 | M2：模板安装、连接器宿主、Mapping和Helm PoC通过 |
| D61-D90 | Golden Factory完全资产化 | 领域Agent+PX-07/08/11 | M3：现有试点可由Profile重装并通过TCK |
| D91-D120 | 第二工厂无核心分叉上线 | PX-12+Factory Cell+验证组 | M4：不建客户分支，核心场景真实运行 |
| D121-D150 | 第三工厂/第二行业配置化验证 | 模板/场景/伙伴Agent | M5：80%需求由配置和资产包满足 |
| D151-D180 | Fleet、认证和规模发布 | PX-09/10/11/13/14 | M6：Scale Release 1.0与伙伴交付包 |

# S27. 开工前30天的可直接分配任务

| 周 | 任务包 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | PX-01仓库/双运行平面盘点；PX-02 CMM v0.1；PX-11现有测试证据索引；PX-12第二工厂Readiness问卷 | ADR和差距表经总控批准 |
| 第2周 | 资产包Manifest、Schema兼容规则、配置继承、Connector SDK RFC、事件目录和版本策略 | 机器可读Schema进入仓库并CI校验 |
| 第3周 | Template Registry PoC、样例Connector、Mapping DSL、Helm Chart skeleton、OTel资源属性 | 本地可安装并输出证据 |
| 第4周 | Golden Factory Profile、MES/OEE/安灯场景包拆分、Connector TCK首版、升级/回滚演练 | G-S0/G-S1候选评审 |

# S28. 规模化风险与失败恢复

| 风险 | 早期信号 | 强制响应 |
| --- | --- | --- |
| 客户分支蔓延 | 出现customer-x长期分支或直接改核心表 | 停止新需求合并，转为资产包/扩展SDK设计 |
| 模板失控 | 同名指标和流程在不同工厂含义不同 | 引入语义ID、版本和兼容检查 |
| 连接器质量差 | 重复、乱序、断网导致业务脏数据 | 隔离运行、DLQ、重放、TCK和数据契约门禁 |
| 跨租户泄露 | 缓存/消息/对象存储未带factory/org上下文 | 立即停服受影响路径、证据保全、隔离回归 |
| 批量升级故障 | 第一环出现错误仍继续扩散 | 自动暂停升级、回滚并生成事故包 |
| 伙伴能力不足 | 依赖核心研发现场救火 | 伙伴认证降级、影子交付和Runbook补齐 |
| 标准过度设计 | 大量标准映射无真实场景使用 | 按P0/P1渐进采用，每项标准必须有业务用例 |
| AI Agent并发冲突 | 多个Agent修改共享契约或生成重复平台 | CODEOWNERS、任务包范围、契约Owner和独立合并Agent |

# S29. Scale Ready正式完成定义

只有同时满足以下条件，EWOH才可以对外宣称具备可规模化复制能力：

第二工厂和第三工厂均未建立客户专属长期核心分支；核心代码保持单线升级。

同类工厂至少80%的需求通过模板、连接器、Mapping、规则/流程和场景包满足。

核心资产包均有Manifest、Schema、版本、签名、依赖、升级/回滚和TCK。

新工厂可以通过Factory Profile重复安装，且备份、恢复、升级和回滚自动验证。

连接器断网、重复、乱序、补传、时钟、权限和数据质量测试通过。

多组织、多工厂、缓存、消息、对象存储和日志隔离测试全部通过。

至少一个非核心研发交付Cell或伙伴可依据Runbook完成影子上线。

Fleet Ops可以识别全部工厂版本、健康、证书、资产包和漂移状态。

产品复用率、交付周期、升级成功率、事故和业务价值均有可审计指标。

项目Owner、安全负责人和现场Owner共同批准Scale Release。

因此，本版的最新实施主线是：先把当前Golden Factory资产化，再用第二工厂验证“不分叉”，用第三工厂验证“配置化”，最后用伙伴影子交付验证“可规模运营”。继续堆叠单厂功能但不建设资产包和复制门禁，不计入规模化进度。

# 附录W：规模化复制资产包与Manifest示例

以下示例用于约束Agent生成资产的结构，字段名称可在RFC阶段调整，但不得省略版本、兼容、依赖、测试和回滚信息。

## W.1 Factory Template Manifest（示例）

apiVersion: ewoh.io/v1alpha1
kind: FactoryTemplate
metadata:
  name: discrete-machining-standard
  version: 1.0.0
  owner: PX-03
spec:
  compatibleCore: ">=1.0.0 <2.0.0"
  inherits: [ewoh-global-base@1.0.0]
  modules: [organization, device, mes-p0, oee, andon, audit]
  defaultsSchema: schemas/factory-template.schema.json
  requiredConnectors: [identity, equipment-state]
  scenarioPacks: [mes-execution@1.x, oee@1.x, andon@1.x]
  migrations: [migrations/1.0.0-up.sql]
  rollback: migrations/1.0.0-down.sql
  tests: tests/template-conformance.yaml
  signature: cosign://registry.example/ewoh/templates/...

## W.2 Connector Manifest（示例）

apiVersion: ewoh.io/v1alpha1
kind: ConnectorPackage
metadata:
  name: opcua-generic-machinery
  version: 1.2.0
spec:
  runtime: edge-python
  protocol: opcua
  inputProfile: opc-ua-machinery
  outputEvents: [DeviceBirth, TelemetryObserved, DeviceStateChanged]
  configSchema: schemas/config.json
  secrets: [clientCertificate, privateKey]
  permissions:
    network: ["opc.tcp://factory-lan:*" ]
    api: ["POST /api/ingestion/*"]
  compatibility:
    edgeRuntime: ">=1.1.0 <2.0.0"
    core: ">=1.0.0 <2.0.0"
  tck: tests/connector-tck.yaml
  sbom: sbom.cdx.json
  rollback: supported

## W.3 Scenario Pack Manifest（示例）

apiVersion: ewoh.io/v1alpha1
kind: ScenarioPack
metadata:
  name: heavy-lifting-safety
  version: 1.0.0
spec:
  requires:
    connectors: [exoskeleton-frame@1.x, personnel-master@1.x]
    dataContracts: [UnifiedExoFrame@2.x]
    features: [person-map, risk-alert, audit]
  workflows: [workflows/risk-response.yaml]
  policies: [policies/risk-threshold.rego]
  ui: [pages/person-risk, widgets/load-trend]
  dashboards: [dashboards/safety-command.yaml]
  acceptance: tests/e2e-heavy-lifting.yaml
  privacy: privacy/profile.yaml
  degradation: "show data-quality warning; never infer medical diagnosis"

# 附录X：规模化复制Agent登记册与代码所有权

| 编号 | Agent | 所有权/范围 | 禁止或边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| W-00 | 总控实施Agent | 项目级SSOT、任务图、门禁、批准与证据 | 只协调；不直接私改共享契约 |
| C-01 | 需求与追踪Agent | requirements、traceability | 需求ID和验收映射 |
| C-02 | 数据契约Agent | db、contracts/schemas | CMM、表/事件Schema和兼容 |
| C-03 | API/事件契约Agent | openapi、asyncapi | 同步/异步接口和SDK生成 |
| C-04 | 状态机Agent | contracts/state-machines | 状态、转换、守卫和模型测试 |
| C-05 | 安全契约Agent | security、policies | 租户、权限、包签名和安全门禁 |
| PX-01 | 规模化架构Agent | docs/productization、ADR | 六平面与产品化原则 |
| PX-03 | 模板中心Agent | templates、profiles | 模板注册、继承和升级 |
| PX-04 | Connector SDK Agent | edge adapter、sdk | SDK、运行时和样例连接器 |
| PX-05 | Mapping Agent | mappings、data quality | 映射DSL和数据契约 |
| PX-06 | Workflow/Policy Agent | workflow、policy、feature flags | 流程、规则和开关 |
| PX-07 | Scenario Catalog Agent | packages/scenarios | 场景包目录和安装器 |
| PX-08 | Twin Factory Agent | twin tools/packages | 模型导入、语义和校准 |
| PX-09 | Deployment Factory Agent | deploy、charts | 部署Profile、升级和回滚 |
| PX-10 | Fleet Operations Agent | operations、observability | 节点、版本、SLO和支持包 |
| PX-11 | Conformance Agent | tests/tck、compatibility | TCK、认证和兼容矩阵 |
| PX-12 | Factory Onboarding Agent | onboarding、factory profiles | 逐厂蓝图、差异和证据 |
| PX-13 | Partner Enablement Agent | partners、training | 伙伴培训和影子交付 |
| D-ORG | 组织人员Agent | organization/person modules | 组织、人员、角色和技能 |
| D-DEV | 设备外骨骼Agent | devices/embodiment | 设备、绑定、遥测和风险 |
| D-TWIN | 空间数字世界Agent | spatial/world/map | 空间、快照、回放和地图 |
| D-MES | MES执行Agent | task/scheduler/resource/quality | 工单、工序、资源和质量 |
| D-EVT | 事件告警Agent | event/notification/approval | 事件、安灯、SLA和审批 |
| D-CTRL | 控制Agent | control modules | 请求、审批、指令、回执和审计 |
| D-AI | AI决策Agent | brain/ai/scenario | 手动触发建议、模拟和解释 |
| D-FE | 前端体验Agent | client/pages/components | 页面、移动端和指挥地图 |
| V-DB | 数据库验证Agent | tests/database | DDL、迁移、并发和回滚 |
| V-SEC | 安全隔离Agent | tests/security | RLS、API、消息、缓存和包供应链 |
| V-CON | 连接器验证Agent | tests/connectors | 协议、故障和TCK |
| V-UPG | 升级恢复Agent | tests/upgrade-dr | 批量升级、备份、恢复和回滚 |
| V-E2E | 场景验收Agent | tests/e2e/evidence | 跨模块真实场景和证据包 |

# 附录Y：180天任务清单与规模门禁

| 阶段 | 任务ID | 任务 | 责任结构 | 完成定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0 基线 | Y0-01 | 仓库与运行平面盘点 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y0 基线 | Y0-02 | 建立规模化ADR索引 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y0 基线 | Y0-03 | 冻结CMM v0.1 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y0 基线 | Y0-04 | 冻结资产包Manifest v0.1 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y0 基线 | Y0-05 | 确定第二/第三工厂候选 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y0 基线 | Y0-06 | 建立复用率与交付指标 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y1 内核 | Y1-01 | Template Registry PoC | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y1 内核 | Y1-02 | 配置继承与差异预览 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y1 内核 | Y1-03 | Connector SDK与Runtime | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y1 内核 | Y1-04 | Mapping DSL与Schema Registry | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y1 内核 | Y1-05 | AsyncAPI/CloudEvents事件目录 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y1 内核 | Y1-06 | Workflow/Policy/Feature Flag骨架 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y1 内核 | Y1-07 | Helm Chart与Factory Values | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y1 内核 | Y1-08 | OTel统一资源属性 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y2 资产化 | Y2-01 | Golden Factory Profile | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y2 资产化 | Y2-02 | 外骨骼连接器包 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y2 资产化 | Y2-03 | OPC UA/Sparkplug样例连接器 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y2 资产化 | Y2-04 | MES P0场景包 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y2 资产化 | Y2-05 | OEE场景包 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y2 资产化 | Y2-06 | 安灯场景包 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y2 资产化 | Y2-07 | 质量追溯场景包 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y2 资产化 | Y2-08 | ERP/MES通用连接器Profile | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y2 资产化 | Y2-09 | Twin Package流水线 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y3 验证 | Y3-01 | Connector TCK | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y3 验证 | Y3-02 | Template TCK | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y3 验证 | Y3-03 | Scenario TCK | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y3 验证 | Y3-04 | Deployment TCK | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y3 验证 | Y3-05 | 跨租户全链测试 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y3 验证 | Y3-06 | 断网/乱序/补传测试 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y3 验证 | Y3-07 | 升级环与回滚演练 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y3 验证 | Y3-08 | Factory Evidence Bundle | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y4 复制 | Y4-01 | 第二工厂F0-F6 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y4 复制 | Y4-02 | 差异回收与平台化 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y4 复制 | Y4-03 | 第三工厂/第二行业F0-F6 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y4 复制 | Y4-04 | 伙伴影子交付 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y4 复制 | Y4-05 | Fleet Registry | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y4 复制 | Y4-06 | Support Bundle | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y4 复制 | Y4-07 | 兼容目录发布 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |
| Y4 复制 | Y4-08 | Scale Release 1.0评审 | 实现Agent+独立验证Agent | 证据/测试/ADR齐全 |

# 附录Z：单工厂导入、验收与交接检查表

| 域 | 检查项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 治理 | 工厂Owner、安全Owner、IT/OT接口人和验收人已确认 | □ |
| 边界 | 平台不承担设备实时安全控制，责任边界签署 | □ |
| 网络 | 四区/网络流向、DNS、证书、代理、时间同步和出站策略确认 | □ |
| 设备 | 设备清单、协议、固件、时钟、采样、质量码和厂商支持确认 | □ |
| 系统 | ERP/MES/WMS/HR/身份系统接口、主数据Owner和同步方向确认 | □ |
| 数据 | 样本、单位、枚举、唯一键、历史量、保留、隐私和数据驻留确认 | □ |
| 空间 | 模型/图纸/控制点/坐标系/设备点位资料达到Ready门槛 | □ |
| 模板 | 行业模板和Factory Profile选择完成，差异登记 | □ |
| 连接器 | 全部连接器配置、TCK、健康、断网、补传和安全测试通过 | □ |
| 流程 | 工单、检验、交收、安灯、审批和异常恢复演练通过 | □ |
| 权限 | 角色、组织范围、RLS/API/缓存/消息/对象存储隔离通过 | □ |
| 审计 | 写操作、导出、配置、远程支持和高风险操作可追溯 | □ |
| 孪生 | 模型、坐标、绑定、性能、地图点击和回放通过 | □ |
| 部署 | 安装、升级、备份、恢复、回滚和证书轮换通过 | □ |
| 可观测 | 指标、日志、追踪、告警、SLO和支持包可用 | □ |
| 培训 | 管理员、调度、安全、操作员和运维练习通过 | □ |
| 上线 | 灰度计划、回滚阈值、值守和沟通机制批准 | □ |
| 交接 | 资产包清单、版本、配置、Runbook、证据和未决项移交 | □ |

# 附录AA：Final 5.0研究来源与证据边界

| 编号 | 来源 | 支持的设计 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| AA-01 | EWOH公开仓库README/目录 | 当前受控试点定位、目录、部署和安全边界 | 公开仓库，研究日访问 |
| AA-02 | EWOH CHANGELOG 0.6.0-rc1/rc2 | 106路由、E2E、RLS、真机接入、备份恢复、MES P0、OEE/安灯等仓库报告 | 结果需目标环境复验 |
| AA-03 | OpenAI：ChatGPT Work and Codex | Work用于长时间多步骤成品工作；Codex用于软件工程和并行Agent工作流 | 实际并发以账户、界面和权限为准 |
| AA-04 | ISA-95/IEC 62264 | 企业与制造控制功能模型、术语和信息交换 | 作为语义映射，不机械照搬 |
| AA-05 | OPC Foundation Companion Specifications | 行业设备信息模型与组合方法 | 按设备行业选择采用 |
| AA-06 | Eclipse Sparkplug 3.0 | MQTT命名空间、载荷和会话状态 | 用于可插拔IIoT连接器 |
| AA-07 | IDTA Asset Administration Shell | 资产数字结构、API和语义模板 | 优先做AASX及核心子模型交换 |
| AA-08 | AsyncAPI与CloudEvents | 消息驱动API契约与通用事件Envelope | 用于事件目录和跨系统互操作 |
| AA-09 | OpenTelemetry | 厂商中立的trace/metric/log可观测性 | 统一多语言和多工厂运营 |
| AA-10 | Open Policy Agent | Policy-as-Code和CI/CD门禁 | 先用于部署和包验证 |
| AA-11 | OpenFeature | 厂商中立功能开关API | 用于按工厂/产线灰度 |
| AA-12 | Helm | Kubernetes应用的可重复安装、升级和版本化Chart | 与Compose共享Deployment Profile |
| AA-13 | 树字标品MES方案（用户提供） | 工单、排产、报工、质量、OEE、安灯、ESOP、移动作业和工作中心配置 | 厂商宣传指标不作EWOH验收值 |
| AA-14 | 速达S3000产品白皮书（用户提供） | ERP/进销存/财务/OA/HR/CRM及云本地移动部署与流程控制 | 用于集成边界，不建议复制ERP |

研究中使用的外部规范均来自官方组织或项目文档。对仓库、竞品和标准的分析用于指导实施，不代表获得任何第三方认证、兼容标签或商业授权。

# 第一篇：最新研究结论与多Agent执行重构

本表所在旧研究篇保留为Final 4.0实现与竞品研究基线。Final 5.0新增“规模化复制升级篇”作为最新增量权威层；若两者冲突，以Final 5.0的产品化目标、资产包规范、复制门禁和Agent任务图为准。

# R1. 升级目标、研究范围与证据边界

本次升级不是重新包装旧方案，而是把“完整产品愿景”与“最新版仓库真实状态”合并为同一套可执行任务图。研究同时覆盖代码仓库、CHANGELOG、安全策略、NestJS/React应用、Python边缘平台、共享契约、CI/CD、树字标品MES方案、LightMES公开产品信息和速达S3000白皮书。

| 证据层 | 来源 | 可支持的结论 | 使用限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 实现证据 | GitHub主分支、目录、代码、脚本、测试、工作流 | 当前已实现结构、版本、模块、测试入口和部署工件 | 未在本环境完整克隆和运行，仓库自述的通过结果须在目标环境复验 |
| E2 冻结需求 | 历次产品方案、DDL勘误、全生命周期方案 | 产品边界、状态机、数据规则、安全门禁和长期路线 | 历史口径冲突由最新契约和实际代码裁决 |
| E3 竞品资料 | 树字MES方案、官网、App版本记录；速达S3000白皮书 | 成熟业务流程、交互细节、集成边界和客户价值表达 | 厂商客户数、ROI和效率提升属于宣传数据，不直接作为EWOH验收值 |
| E4 方案推断 | 基于E1-E3的架构与编排分析 | Agent拆分、优先级、关键路径和多期节奏 | 属于实施建议，需由真实现场、设备协议和项目Owner批准 |

研究限制 试用链接 sdacloud.cn 在本次抓取环境中未能稳定进入完整登录态，因此不声称完成了全部交互实测。对树字MES的功能判断以用户提供的2025年7月方案、公开官网、App版本记录和可见页面为依据。

# R2. 最新仓库0.6.0-rc2真实基线

截至研究时点，公开仓库主分支显示20次提交，根目录已形成冻结交付包、Python边缘平台、NestJS/React业务应用、契约、数据库、OpenAPI、部署、安全、发布和测试等多层工程结构。仓库已不再是单一演示原型，而是受控试点候选工程。

| 工程区域 | 当前事实 | 在多Agent体系中的定位 |
| --- | --- | --- |
| delivery/ | V1.0冻结交付包，含技术、数据、算法、安全、测试、演示与交付材料，并带SHA256校验 | 不可由领域Agent随意改写；由发布与证据Agent维护 |
| src/edge_platform/ | Python标准库边缘平台，包含采集、适配、推理、感知、空间、世界模型、调度、治理、审计、监控、备份和场景 | 边缘运行平面；负责真机数据和低依赖受控试点 |
| ewoh-spark-app/server/ | NestJS业务平台，已有AI、告警、审批、审计、认证、控制、游戏化、采集、模型、组织、资源、规则、排班、空间、任务和世界模块 | 中心业务运行平面；负责组织化业务、权限、持久化和API |
| ewoh-spark-app/client/ | React/Vite前端，具备API、组件、页面、类型与3D依赖 | 指挥中心、数字世界、业务工作台和移动适配 |
| contracts/state-machines/ | 任务、方案、审批、告警、控制五类YAML状态机 | C3状态机单一事实源 |
| openapi/与docs/api/ | API契约与106条路由覆盖 | C2接口契约单一事实源，禁止手工前后端漂移 |
| db/与server/database/ | PostgreSQL迁移、Schema、RLS与验证脚本 | C1数据契约与迁移证据 |
| .github/workflows/ | package/security/standalone/test四类工作流 | 自动门禁执行器 |
| security/与SECURITY.md | 访问矩阵、安全边界、隐私、保留、密钥与四区部署要求 | C4安全契约与人工审查边界 |

0.6.0-rc2变更已经覆盖真机帧协议、机器对机器租户上下文、组织隔离、PostgreSQL逻辑备份恢复、一键恢复演练、Prometheus指标、部署工件62项检查和可执行培训计划；rc1已冻结六类共享契约、补齐106条OpenAPI路由，并增加真实HTTP+PostgreSQL E2E、组织A/B隔离和Playwright回归。

当前版本定位 RC2应被视为“受控试点候选版本”，而不是完整生产版。下一阶段的首要任务不是继续堆叠概念模块，而是通过真设备、真人员、真实班次、真实网络故障、真实数据质量和连续运行证明系统。

# R3. 当前成熟度、差距与下一阶段主线

| 维度 | 当前成熟度 | 主要证据 | 下一步门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程基线 | 较高 | 双运行平面、契约目录、CI、交付包和版本日志已形成 | 统一根README、代码所有权和任务追踪 |
| 数据库与租户隔离 | 较高但需复验 | RLS、组织上下文、E2E隔离和备份恢复均有实现记录 | 目标环境编译、迁移、RLS、连接池GUC和恢复演练 |
| 边缘真机接入 | 中高 | 统一外骨骼帧、Ingestion映射、X-Org-Id和桥接契约测试 | 至少两类设备、断网缓存、时钟漂移和数据质量测试 |
| 生产执行MES能力 | 中等 | 已有任务、调度、资源、告警、审批、控制模块 | 工单-工序-投料-首检-报工-交收-质检-追溯完整闭环 |
| 数字孪生与指挥地图 | 中高 | 真实快照回放、3D模式着色、WebGL降级、Playwright覆盖 | 500实体稳定性、现场坐标标定、事件定位和回放证据 |
| AI决策 | 中等 | 建议、方案、规则和游戏化模块已出现 | 必须坚持用户主动触发、可解释、可比较、可审批和失效条件 |
| 安全与运维 | 中高 | 安全边界、四区部署、监控、备份恢复和故障SOP | 现场演练、密钥轮换、最小权限、禁止stub自动回退 |
| 产品化与市场 | 中等 | 完整愿景和试点切口清晰 | 补足移动作业、OEE、安灯、质量、维保和ERP连接器 |

下一阶段统一主线 “现场真实性验证”和“生产执行补强”必须并行：一条线验证外骨骼与世界模型的真实性，另一条线吸收成熟MES的现场细节。两条线最终在任务、人员、设备、空间、风险、告警和审计场景包中汇合。

# R4. 竞品分层与对EWOH的战略意义

| 产品/类别 | 竞品关系 | 重叠能力 | EWOH策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 树字标品MES / LightMES | 直接功能竞品与预算竞品 | 排产、工单、报工、OEE、安灯、品质、维保、追溯、ESOP、移动端和看板 | 逐项对标生产执行体验，但用世界模型、外骨骼安全、AI推演和3D回放形成上层差异 |
| 速达S3000 AI PRO | 邻近竞品、替代方案与集成对象 | 组织、权限、审批、库存、HR、经营看板、移动端和AI工具 | 不复制财务/CRM/电商；建设ERP/OA/HR连接器和单据链 |
| 传统MES/MOM | 直接竞品 | 生产执行、质量、设备、追溯、排程 | 基础MES闭环必须可用，否则差异化能力无法被客户感知 |
| APS/QMS/EAM | 单点竞品 | 排程、质量、设备维护 | 通过模块化能力和开放接口兼容，不强行覆盖所有深度 |
| 数字孪生/工业AI平台 | 差异化主战场竞品 | 空间世界、实时状态、推演、AI辅助 | 强化人员-外骨骼-设备-空间统一世界模型和可审计决策闭环 |

树字MES资料显示其核心价值不是抽象技术，而是把设备状态时序、异常升级、精益排产、在线报工、工序交收、质量检验、ESOP、点检保养和移动端协同做成可配置的现场流程。速达S3000则体现企业级单据、审批、权限和跨系统集成的严谨性。二者共同提醒EWOH：差异化上限很高，但基础业务链必须足够顺手。

# R5. 竞品驱动的功能迭代组合

| 优先级 | 能力包 | 具体增量 | 不应做的事 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 完整生产执行链 | 生产订单/工单、工序、工位任务、投料、开工、暂停、报工、审核、工序交收、首检/巡检/FQC、完工时间线 | 不以“已有通用任务表”为由省略现场动作和移动端体验 |
| P0 | 安灯与异常闭环 | 异常类型、责任组、接单、响应计时、转派、处理、验证、关闭、SLA升级、多渠道通知和复盘 | 不把安灯简化为告警列表 |
| P0 | OEE与停机时序 | 运行/待机/故障/换型/缺料/无人时段、原因树、班次OEE、响应时间和瓶颈识别 | 不只展示单个OEE百分比 |
| P0 | 移动作业工作台 | 接单、扫码、开工、报工、质检、交收、异常、ESOP、外骨骼确认、负载与休息提示 | 不要求一线人员回PC录入 |
| P0 | 质量与追溯 | 检验方案、不良代码、返工报废、批次/序列号、人机料法环关联和追溯图 | 不将质量数据仅作为附件 |
| P0 | ERP连接器 | 订单/BOM/物料同步、报工/消耗/入库回传、幂等、对账和补偿 | 不重做总账、应收应付、电子发票和完整采购销售 |
| P1 | 设备维保与工装模具 | 设备档案、点检、保养、维修、备件、模具寿命和工具校验 | 不抢占现场真机与核心闭环资源 |
| P1 | 工作中心配置 | 按工作中心启用首检、投料、报工审核、扫码、交收、外骨骼要求、风险确认等功能开关 | 不为每个行业复制一套代码 |
| P1 | 标准工时与人员效率 | 标准工时、技能资格、班次产能、负载公平性和可解释绩效 | 不在未经授权时直接构建薪酬核算 |
| P2 | 规模化生态 | 多工厂模板、行业包、伙伴接口、插件市场、低代码规则与数据产品 | 不提前削弱核心契约和安全门禁 |

差异化不变 EWOH吸收MES能力后仍不是普通MES。其主线必须保持：人员—外骨骼—设备—空间—任务统一世界模型、L0-L4数字孪生、人体负载与安全风险、用户主动触发AI、方案推演与审批、现实状态回放和安全边界内的具身协同。

# R6. 双运行平面与单一事实源架构

设备控制器/传感器
        │ 原始帧、心跳、状态
        ▼
Python 边缘运行平面：协议适配 → 质量校验 → 缓存/补偿 → 风险推理 → 世界状态投影
        │ 统一事件/遥测/推理结果契约
        ▼
NestJS 中心业务平面：组织与权限 → 任务/MES → 资源/审批 → 告警/控制 → 审计/配置
        │ OpenAPI + 状态机 + 数据契约
        ▼
React/移动端/指挥地图：业务工作台 → L0-L4数字世界 → 回放 → AI建议与人工确认

| 事实类型 | 唯一权威 | 投影/消费者 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备原始协议与边缘帧 | src/edge_platform/edge/protocol与设备协议文档 | Ingestion、推理、遥测存储 | NestJS和前端不得各自解释同一原始字段 |
| 组织、人员、任务、审批、资源 | PostgreSQL + NestJS领域服务 | 前端、边缘上下文、报表 | Python不得建立独立业务主数据真相 |
| 世界状态与回放 | 世界快照/增量日志/轨迹契约 | 指挥地图、AI、审计和场景测试 | 不得由多个服务静默覆盖同一实体状态 |
| API | OpenAPI与共享类型生成物 | 前端、测试、外部连接器 | 手工复制接口类型和错误码 |
| 状态机 | contracts/state-machines YAML | 后端转换器、UI按钮、模型测试 | 直接UPDATE状态绕过转换规则 |
| 安全边界 | SECURITY.md、access-matrix、RLS与审批规则 | 所有Agent和CI | 平台实现急停、限扭或实时助力闭环 |
| 验收事实 | 自动测试报告、场景证据、恢复演练记录 | 发布、交付和项目Owner | 用文档声明代替真实执行结果 |

根README当前仍主要描述纯Python平台，而仓库已包含完整NestJS/React应用。总控Agent必须把“仓库导航重写”和“系统上下文图”列为最先完成的文档任务，避免新Agent继续基于过时入口作出错误假设。

# R7. 最新Agent拓扑与代码所有权

人类Owner/安全责任人
        │ 范围、现场、生产、预算和不可逆操作批准
        ▼
AG-00 总控编排Agent
 ├─ 契约委员会：需求/数据/API/状态机/安全/UI/运行发布
 ├─ 边缘工作流：协议/采集/质量/推理/世界投影
 ├─ 中心平台工作流：NestJS基础/组织权限/MES/调度/告警/控制/AI
 ├─ 体验工作流：前端壳/移动作业/指挥地图/3D/报表
 ├─ 集成工作流：ERP/MES/设备/迁移/发布/运维
 └─ 独立验证工作流：数据库/安全/契约/状态机/E2E/性能/恢复/需求遗漏

| ID | Agent | 主要职责 | 主要所有权/边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG-00 | 总控编排 | 任务图、基线、优先级、门禁、冲突和交付总览 | 只写计划/决策/注册表；全局只读 |
| AG-01 | 需求与追踪 | 需求ID、范围差异、竞品输入、验收语言 | docs/product、requirements、traceability |
| AG-02 | 仓库架构与SSOT | 根README、系统上下文、技术栈边界、双实现收敛 | README、docs/architecture、ADR |
| AG-03 | 数据契约 | Schema、DDL、RLS、迁移、保留、审计 | db、server/database、docs/data |
| AG-04 | API与状态机契约 | OpenAPI、共享类型、状态机YAML、错误码 | openapi、docs/api、contracts/state-machines、shared |
| AG-05 | 安全与隐私 | RBAC、RLS、密钥、DPA、控制边界、威胁模型 | security、SECURITY.md、security tests |
| AG-06 | Python边缘核心 | 协议、适配、缓存、设备质量、断网补偿 | src/edge_platform/edge、collection |
| AG-07 | 感知与风险推理 | 负载、疲劳、风险、置信度、失效条件 | src/edge_platform/perception、inference |
| AG-08 | 世界模型与空间 | 实体投影、快照、增量、轨迹、坐标和回放 | src/edge_platform/world_model、spatial；server/world |
| AG-09 | NestJS平台基础 | 事务GUC、认证、RBAC、审计、文件、指标、健康 | server/common、database、auth、audit、metrics |
| AG-10 | 组织人员与外骨骼 | 组织树、人员、技能、角色、绑定、隐私视图 | server/modules/organization、设备绑定相关目录 |
| AG-11 | MES生产执行 | 工单、工序、投料、开工、报工、审核、交收、完工 | server/modules/task及新增production-execution |
| AG-12 | OEE与安灯 | 设备状态时序、停机原因、OEE、异常SLA与升级 | server/modules/alert、ingest、dashboard；对应前端页面 |
| AG-13 | 质量追溯ESOP | 检验方案、首巡终检、不良、返工、批次序列号、作业文件 | 新增quality、traceability、esop模块 |
| AG-14 | 设备维保工装 | 设备档案、点检、保养、维修、模具工具寿命 | device/model/resource相关模块 |
| AG-15 | 调度资源与游戏化 | 计划、资源预占、工作中心配置、能力匹配和游戏世界 | scheduler、resource、gamification、rule-engine |
| AG-16 | 控制与审批 | 控制请求、指令、回执、重试、审批和安全冻结 | control、approval、contracts/control |
| AG-17 | AI决策与推演 | 手动触发建议、方案版本、对比、解释、采用和复盘 | ai、simulator、scenario、assistant |
| AG-18 | ERP/OA/HR集成 | 订单/BOM/物料/报工回传、对账、补偿和连接器SDK | 新增integrations；严禁扩展为完整ERP |
| AG-19 | 前端平台 | 路由、导航、API层、设计系统、权限、错误与离线状态 | client/src/app、api、components、types |
| AG-20 | 移动作业体验 | 扫码、接单、开工、报工、质检、安灯、ESOP和外骨骼确认 | client移动页面/PWA或适配层 |
| AG-21 | 指挥地图与3D | L0-L4、实体点击、热力图、轨迹、调度、回放和降级 | client/pages/CommandMap、DigitalWorld、ui/command_map |
| AG-22 | 数据指标与报表 | OEE、SLA、产能、风险、质量和价值指标 | metrics、dashboard、报表与导出 |
| AG-23 | DevOps与发布 | CI、镜像、K8s、Compose、监控、备份恢复、发布清单 | deploy、release、scripts、.github/workflows |
| VA-01~08 | 独立验证Agent组 | 数据库/安全/API/状态机/UI/E2E/性能/恢复/需求遗漏 | 只写测试、证据和缺陷，不直接替实现Agent判定通过 |

文件所有权硬规则 当前CODEOWNERS仍使用占位账号。进入正式ChatGPT Work执行前，AG-23必须生成机器可执行的路径Owner矩阵，并由AG-00将每个任务包绑定到允许修改路径。多个Agent需要修改app.module.ts、schema.ts、shared/api.interface.ts或OpenAPI时，只允许通过指定集成Agent合并。

# R8. 契约、制品和决策登记体系

| 契约/制品 | 权威位置 | Owner | 变更触发 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 数据契约 | db/、server/database/schema、docs/data | AG-03 | 字段/索引/保留/RLS变化触发数据库与所有消费者复验 |
| C2 API契约 | openapi/、docs/api、generated types | AG-04 | 路由/DTO/错误码变化触发前端、集成和E2E复验 |
| C3 状态机 | contracts/state-machines/*.yaml | AG-04+领域Owner | 状态/转换变化触发模型测试、按钮权限和迁移检查 |
| C4 安全契约 | SECURITY.md、security/access-matrix.yaml、RLS | AG-05 | 角色、数据范围、控制能力变化需安全Owner批准 |
| C5 UI契约 | 路由、设计系统、页面信息架构和交互语法 | AG-19/21 | 公共组件或导航变化触发UI回归 |
| C6 运行发布契约 | deploy、release、scripts、workflows、runbook | AG-23 | 环境变量、服务、端口、备份和回滚变化触发部署演练 |
| ADR决策记录 | docs/architecture/decisions/ | AG-02 | 双实现取舍、SSOT、重大技术选型必须记录 |
| 证据包 | release/evidence/<gate>/<run-id>/ | 验证Agent | 每次门禁运行生成不可混淆的时间戳证据 |

总控Agent应维护制品注册表，至少记录：制品ID、版本、Owner、来源任务、依赖契约、生成命令、校验哈希、最近验证时间、适用环境和弃用状态。任何Agent不得把聊天文本当作唯一交付物。

# R9. 任务依赖图、并行波次与关键路径

W0 基线盘点/SSOT/仓库导航
  ├─ W1 契约与门禁复验（C1-C6、数据库、环境、真机协议）
  │    ├─ W2A 真机与世界模型真实性
  │    ├─ W2B MES生产执行/OEE/安灯/质量/移动端
  │    └─ W2C ERP连接器与数据迁移
  ├─ W3 前后端并行实现 + 独立验证
  ├─ W4 八类端到端场景集成
  ├─ W5 现场部署/故障注入/恢复演练/培训
  └─ W6 试点放行 → 多期产品化

| 波次 | 可并行工作 | 进入条件 | 退出证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 真实基线 | 仓库盘点、README重写、Agent登记、缺口矩阵、测试入口统一 | 代码与资料可访问 | SSOT表、构建基线、真实失败清单 |
| W1 契约复验 | 数据库编译、OpenAPI生成、状态机测试、安全矩阵、UI路由、运行配置 | W0完成 | C1-C6版本标签和G2/G3证据 |
| W2A 现场真实性 | 真机帧、时钟、断网、缓存、质量、坐标标定、风险推理 | 协议与安全契约Ready | 设备接入证据、失效测试和世界状态一致性 |
| W2B 生产执行 | MES链、OEE、安灯、质量、ESOP、移动作业、维保 | 数据/API/状态机冻结 | 领域API、页面、单测和场景子链 |
| W2C 集成迁移 | ERP/OA/HR连接器、默认组织回填、对账补偿、历史数据 | 连接器契约和测试环境 | 迁移报告、幂等与回滚证据 |
| W3 集成 | 前后端契约联调、权限、3D、回放、AI方案和控制审批 | W2各子链达到接口Ready | 集成测试、契约零漂移 |
| W4 场景验收 | 八类端到端场景、性能、安全、故障注入、恢复 | W3通过 | 场景证据包和缺陷清零阈值 |
| W5 现场放行 | 部署、监控、培训、值守、回滚、数据处理协议 | Go/No-Go通过 | 签署记录、演练录像/日志、上线窗口批准 |

关键路径 当前关键路径不是“再创建更多模块”，而是：SSOT收敛 → 数据库与组织上下文复验 → 真机/世界模型真实性 → MES现场闭环 → 八类场景 → 恢复演练 → 试点放行。前端装饰、二级报表和生态扩展不得占用关键路径Owner。

# R10. 领域工作包与独立验证体系

| 工作包 | 场景 | 核心链路 | 实现Agent | 独立验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-EDGE-01 | 真机数据可信链 | 设备帧→校验→组织上下文→持久化→质量标签→断网补偿 | AG-06/07/08 | VA-API、VA-SEC、VA-E2E |
| WP-MES-01 | 生产执行闭环 | 工单→工序→投料→开工→首检→报工→审核→交收→完工 | AG-11/13/20 | VA-STATE、VA-E2E、VA-UI |
| WP-OEE-01 | 设备运营与安灯 | 状态时序→停机原因→OEE→异常接单→SLA升级→关闭复盘 | AG-12/14/22 | VA-E2E、VA-PERF、VA-UI |
| WP-TWIN-01 | 数字世界与回放 | 快照→delta→轨迹→L0-L4→实体详情→事件定位→回放 | AG-08/21 | VA-CONTRACT、VA-PERF、VA-UI |
| WP-SAFE-01 | 人员外骨骼安全 | 人员绑定→负载→风险→告警→处置→审计 | AG-07/10/12 | VA-SEC、VA-E2E、需求遗漏 |
| WP-SCHED-01 | 任务调度与资源 | 能力匹配→预占→审批→派发→冲突→恢复→完成 | AG-15/16 | VA-DB、VA-STATE、VA-CONCURRENCY |
| WP-AI-01 | AI决策闭环 | 人工触发→快照→建议→方案→对比→审批→转任务→复盘 | AG-17/15 | VA-STATE、VA-SEC、VA-E2E |
| WP-ERP-01 | 企业系统集成 | 订单/BOM/物料入站→执行→报工/消耗/入库回传→对账补偿 | AG-18/03/11 | VA-CONTRACT、VA-E2E、VA-RECOVERY |
| WP-OPS-01 | 发布与恢复 | 构建→部署→监控→备份→恢复→写入冒烟→回滚 | AG-23 | VA-RECOVERY、VA-SEC、VA-PERF |

每个工作包必须包含：输入契约版本、允许修改路径、禁止修改路径、实现任务、数据迁移、单元测试、集成测试、异常测试、回滚方式、观测指标、验收证据和未解决事项。实现Agent不能自行签署完成，必须由指定验证Agent出具Pass/Fail。

# R11. 端到端场景包与验收证据

| 场景包 | 端到端链路 | 最低证据 |
| --- | --- | --- |
| S1 人员外骨骼安全 | 人员建档→技能角色→外骨骼绑定→真机负载→风险→地图→告警→处置→审计 | 真机帧、绑定唯一性、风险置信度、跨组织拒绝、处置时间线 |
| S2 MES生产执行 | 订单/工单→工序→投料→首检→加工→报工→审核→交收→完工→追溯 | 数量守恒、状态机、扫码、质量、不良、人员设备工位关联 |
| S3 OEE安灯 | 设备状态采集→停机→原因→安灯→责任人→升级→关闭→OEE复盘 | 状态时序、SLA、通知、响应时长、原因分布和班次OEE |
| S4 任务调度 | 任务→能力匹配→资源预占→审批→派发→暂停恢复→完成 | 并发不超卖、冲突提示、审批证据、状态不可逆规则 |
| S5 AI辅助决策 | 用户点击→冻结快照→建议→多方案→解释→人工批准→正式任务 | 无预生成、版本可追溯、失效条件、模拟/正式隔离 |
| S6 数字孪生回放 | 现实数据→世界投影→L0-L4→实体点击→轨迹→事件→时间回放 | 坐标准确、delta连续、游标过期、WebGL降级、回放完整 |
| S7 多组织与安全 | 组织A/B→相同业务→跨租户访问→全局管理员→审计 | RLS、GUC事务、机器接入组织头、敏感字段脱敏 |
| S8 异常与恢复 | 断网/设备离线/数据库重启/备份恢复/命令失败/迁移回滚 | 数据一致性、恢复时间、重复消息幂等、失联安全态 |
| S9 ERP集成 | ERP订单/BOM→EWOH执行→消耗/报工/入库→ERP对账 | 幂等键、映射、失败重试、补偿、人工对账入口 |
| S10 交付放行 | 构建→镜像→部署→初始化→冒烟→监控→回滚→培训→签署 | 版本哈希、配置清单、演练证据、培训考核和Go/No-Go |

场景包是项目完成度的主要度量单位。单个模块、页面、接口或测试文件完成，不代表业务可用。总控Agent必须按场景包展示完成率、阻塞依赖和证据链接。

# R12. 从RC2到现场试点的90天计划

| 周期 | 目标 | 并行Agent群 | 关键交付与门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1-10天 | 真实基线与SSOT收敛 | AG-00~05、AG-23 | 根README/架构图、构建与测试基线、C1-C6标签、Agent登记册、问题清单；G0-G2 |
| 第11-25天 | 环境与现场真实性准备 | AG-03/05/06/07/08/09/23 | 数据库与RLS复验、真机协议、组织头、GUC事务、断网缓存、坐标标定方案；G3-G4 |
| 第26-50天 | MES P0并行补强 | AG-11/12/13/15/18/19/20/22 | 生产执行、OEE、安灯、质量、移动端、ERP适配骨架；领域门禁 |
| 第51-65天 | 跨域集成 | AG-08/10/16/17/21 + 集成Agent | 人员外骨骼、调度、AI、数字世界、回放和控制审批联调；G6-G7 |
| 第66-78天 | 场景与非功能验证 | VA-01~08 | 十类场景、权限、并发、性能、安全、故障注入、恢复和需求遗漏；G8-G9 |
| 第79-90天 | 试点放行准备 | AG-23、交付Agent、人类Owner | 部署、监控、值守、培训、回滚、DPA、Go/No-Go和现场窗口；G10-G11 |

90天计划的性质 这是ChatGPT Work多Agent并行条件下的参考节奏，不是对现场资源和供应商响应时间的承诺。实际日历必须在第1-10天根据设备协议、数据库权限、现场网络和用户可用性重新估算。

# R13. 多期产品化路线与Agent编排

| 阶段 | 产品目标 | 核心能力 | 主要Agent群 | 阶段完成定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase A 受控试点 | 证明人员外骨骼安全与世界模型真实可用 | 真机接入、风险、告警、地图、组织隔离、备份恢复 | 边缘/安全/世界/运维/验证 | S1、S6、S7、S8、S10通过 |
| Phase B 生产执行平台 | 补齐成熟MES现场闭环 | 工单工序、移动报工、质量追溯、OEE安灯、维保、ERP连接 | MES/OEE/质量/移动/集成 | S2、S3、S9通过，现场班次可运行 |
| Phase C 智能编排 | 实现人机料法环联合调度和AI辅助 | 资源预占、轻量推演、多方案、审批、游戏世界、复盘 | 调度/AI/数字孪生/控制 | S4、S5通过，建议可解释可采用 |
| Phase D 多工厂规模化 | 从单厂试点扩展到集团平台 | 模板、行业包、多租户运营、数据产品、伙伴接口 | 平台/数据/DevOps/生态 | 多工厂隔离、容量、升级和运营SLA通过 |
| Phase E 具身终端生态 | 外骨骼成为安全增强和具身协同终端 | 设备能力协议、任务协同、受控配置、边缘模型和伙伴SDK | 边缘/协议/安全/生态 | 不越过本地实时控制边界，形成可认证生态 |
| Phase F 稳态运营与结项 | 价值实现、知识移交和持续迭代 | SLA、收益指标、培训、运维、版本路线和结项 | 总控/运维/交付/Owner | 合同验收、遗留清零或签署、运营Owner接管 |

# R14. GitHub工程治理与ChatGPT Work运行规则

| 规则 | 执行要求 |
| --- | --- |
| Issue作为任务事实源 | 每个主要需求创建Issue，包含需求ID、任务包、Owner、依赖、验收和证据链接；禁止只在聊天中存在。 |
| 分支与工作树隔离 | 每个实现Agent使用独立分支/工作树；共享文件由集成Agent修改；禁止并发覆盖。 |
| PR必须可验证 | PR描述必须列出契约版本、变更路径、测试命令、结果、迁移、回滚、风险和截图/日志。 |
| 独立审查 | 实现Agent不得批准自己的PR；安全、协议、DDL和状态机变化必须由对应验证Agent和人类Owner审查。 |
| 自动门禁 | 合并前运行type-check、unit、E2E、contract、security、migration verify、build和必要的Playwright。 |
| 失败透明 | 不得把未执行标成通过；失败日志进入证据包；允许部分完成，但必须声明未完成边界。 |
| 契约漂移检测 | OpenAPI、Schema、状态机和共享类型发生差异时CI失败，要求Owner更新版本和影响矩阵。 |
| 发布可追溯 | 发布清单记录commit、镜像摘要、DDL版本、配置、数据迁移、测试证据、已知问题和回滚点。 |

仓库当前公开页面显示Issue和PR均为0。多Agent进入持续实施后，应把Issue→任务包→分支/PR→验证证据→门禁结果建立为统一追踪链，避免大量能力以集中提交方式失去来源和复核路径。

# R15. 风险、失败恢复与人类批准边界

| 风险 | 触发信号 | 自动处置 | 必须由人类批准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双实现漂移 | Python、NestJS或前端对同一状态/字段解释不同 | 停止合并，契约Agent生成差异，Owner选择SSOT | 改变业务事实源或废弃运行平面 |
| stub掩盖真实故障 | 真实模块导入失败后仍显示模拟数据 | 试点配置强制fail-closed并告警 | 允许演示环境使用stub |
| 租户上下文泄漏 | 连接池GUC残留、缺少X-Org-Id或跨组织读取 | 阻止发布并运行隔离测试 | 任何安全例外 |
| Agent越权修改 | 任务外路径变更或共享契约被私改 | 撤销变更、重新分配、记录冲突 | 扩大Agent所有权 |
| 现场数据失真 | 时钟漂移、丢包、重复、位置漂移或质量下降 | 标记不可信、停止AI建议、进入降级模式 | 继续基于低质量数据做业务决策 |
| 不可逆数据库操作 | DROP、重写历史、生产迁移或权限变更 | 默认阻止并生成备份/回滚计划 | 生产DDL、删除和不可逆迁移 |
| 设备控制越界 | 出现急停、限扭、实时关节/助力闭环符号或接口 | CI阻止、人工安全审查 | 仍不得批准平台承担本地实时安全控制 |
| 竞品范围膨胀 | 把财务、CRM、电商等纳入核心开发 | 退回集成边界，建立连接器任务 | 改变产品定位和预算 |

需要人类明确批准的操作包括：生产数据库DDL和迁移、不可逆数据修改、生产部署、生产权限变更、付费资源、对外消息、外部系统连接、高风险设备配置和无法安全回滚的操作。普通代码、测试、文档、本地构建和临时环境可由Agent直接推进。

# R16. 最新正式实施结论

结论 EWOH已经具备继续开发和进入现场试点准备的工程基础。ChatGPT Work不应再把它视为从零开始的规划项目，而应视为一个0.6.0-rc2受控试点候选工程：以实际代码为基线、以契约和场景为编排核心、以独立验证和真实现场证据决定放行。功能上应保持完整具身智能操作系统愿景，同时优先补足成熟MES的生产执行、OEE、安灯、质量、移动作业和ERP集成细节。

正式执行顺序：先完成SSOT和环境复验；并行推进真机真实性与MES P0补强；随后进行跨域场景集成、安全性能恢复验证和现场Go/No-Go。第二篇保留多Agent通用制度，第三篇保留产品全生命周期和多期范围，三篇共同构成本项目的完整执行蓝图。

# 第二篇：ChatGPT Work 多Agent通用编排基线

执行结论：本项目不需要因范围大而压缩为传统小型MVP。其领域边界、数据契约、状态机和验收标准清晰，适合由ChatGPT Work统一调度多个专业子Agent并行实施。成功关键由“控制人力规模”转变为“控制契约、依赖、文件冲突、验证独立性和集成节奏”。

# A1. 编排目标与实施结论

| 目标层 | 多Agent执行目标 | 成功判据 |
| --- | --- | --- |
| 范围完整性 | 保留完整工业操作系统愿景，不以“范围过重”为由静默删减能力。 | 需求追踪矩阵无孤立需求；所有能力映射到Agent工作包和验收场景。 |
| 并发效率 | 对无依赖或已契约化的工作并行执行。 | 关键路径清晰；前后端可基于冻结契约并行；Agent空等显著减少。 |
| 一致性 | 所有Agent使用同一术语、表清单、接口、状态机和权限规则。 | 共享契约差异检测为零；未经批准的Schema/API变化被门禁阻断。 |
| 质量 | 开发Agent与验证Agent职责分离。 | 关键交付物由独立Agent复核；所有场景包、权限、并发和回滚测试通过。 |
| 可追溯 | 每个需求、决策、代码变更、测试和发布均可回溯。 | 任务包、提交、ADR、测试报告和验收记录建立双向链接。 |
| 安全 | Agent自动化不扩大现实控制权限。 | 生产DDL、设备控制、密钥、上线与回滚均需Owner授权和审计。 |

# A2. 多Agent实施原则与边界

| 原则 | 执行解释 | 硬约束 |
| --- | --- | --- |
| 总控不包办 | 总控Agent负责任务图、基线、冲突和门禁，不承担所有编码。 | 总控不得绕过领域Owner直接修改共享契约。 |
| 契约先行 | 数据、API、状态机、安全和UI契约先冻结，再启动大规模并行。 | 契约未Ready的任务不得进入In Progress。 |
| 单一事实源 | 需求、表清单、OpenAPI、状态机、权限和设计令牌各有唯一权威文件。 | 禁止复制后独立维护多个“最新版”。 |
| 最小修改面 | Agent只修改任务包授权路径。 | 越界修改必须退回或拆分为新任务。 |
| 测试随交付 | 代码、DDL、配置或文档变更必须同时提交相应验证。 | 无测试或无验证证据不得进入集成。 |
| 独立验收 | 实现者不能单独判定自身任务完成。 | 至少一名验证Agent或总控门禁复核。 |
| 场景驱动 | 模块完成仅为中间状态，端到端场景闭环才代表可交付。 | 核心场景包未通过不得发布。 |
| 人工主权 | Agent可规划、编码、测试和建议，但不可自行批准生产不可逆操作。 | DDL生产执行、设备控制、密钥变更、上线和范围例外需Owner授权。 |

适用边界：ChatGPT Work负责软件工程和交付编排。现场设备安装、工业安全确认、真实生产切换、供应商商务协调和最终业务签署仍由人类责任人完成。Agent应生成清单、脚本和证据，但不得虚构现场结果。

# A3. 总体Agent拓扑与责任层级

项目Owner / 人类决策层 │ 范围、预算、安全例外、生产执行、上线与最终验收 ▼ 总控编排Agent（Program Orchestrator） ├── 基线与契约层 │ ├── 需求基线Agent │ ├── 架构与ADR Agent │ ├── 数据契约Agent │ ├── API契约Agent │ ├── 状态机Agent │ └── 安全权限Agent ├── 领域实施层 │ ├── DDL/迁移 Agent │ ├── 后端基础设施 Agent │ ├── 组织人员 Agent │ ├── 设备外骨骼 Agent │ ├── 空间孪生 Agent │ ├── 任务调度资源 Agent │ ├── 告警审批控制 Agent │ ├── AI与数据治理 Agent │ ├── 前端框架与页面 Agent组 │ └── 集成/DevOps/文档 Agent ├── 独立验证层 │ ├── 数据库编译与安全 Agent │ ├── API契约一致性 Agent │ ├── 状态机模型测试 Agent │ ├── UI回归与可用性 Agent │ ├── 性能容量 Agent │ └── 需求追踪与遗漏检查 Agent └── 集成交付层 ├── 场景包集成 Agent ├── 发布与回滚 Agent └── 验收与移交 Agent

| 层级 | 核心职责 | 不可承担的职责 |
| --- | --- | --- |
| 人类Owner | 批准范围、生产操作、安全例外、预算、供应商、上线和最终验收。 | 不得把法律、安全或现场责任完全转移给Agent。 |
| 总控编排Agent | 维护任务图、优先级、依赖、基线、冲突、门禁和交付总览。 | 不应长期占用领域文件或代替所有验证。 |
| 契约Agent | 维护唯一权威数据/API/状态机/权限/UI契约和版本变更。 | 不得同时作为所有领域实现者。 |
| 领域Agent | 在授权路径内实现功能并提交测试、文档和交接信息。 | 不得私改共享契约、跨目录抢占或自行放宽验收。 |
| 验证Agent | 以黑盒/白盒方式独立验证实现、越权、性能、并发和回滚。 | 不得只复述实现者结论。 |
| 集成交付Agent | 合并、环境部署、场景串联、发布、回滚和交付打包。 | 不得在集成阶段临时改变业务规则。 |

# A4. Agent编制、命名与职责登记册

| ID | Agent | 责任 | 主要所有权 | 关键协作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-00 | 总控编排Agent | 任务图、优先级、阻塞、门禁、交付总览 | 全局读取；仅更新计划/清单/决策索引 | 全部Agent |
| AG-01 | 需求基线Agent | 需求拆解、追踪矩阵、验收语言、范围差异 | requirements/、docs/product/ | AG-00、验证Agent |
| AG-02 | 架构与ADR Agent | 总体架构、边界、技术决策、跨域约束 | docs/architecture/、adr/ | AG-00、各契约Agent |
| AG-03 | 数据契约Agent | 表清单、字段、逻辑引用、保留、索引基线 | db/contracts/、schema manifest | AG-10、AG-41 |
| AG-04 | API契约Agent | OpenAPI、DTO、错误码、分页、幂等、Mock | openapi/、shared/api.interface.ts | 前后端Agent、AG-42 |
| AG-05 | 状态机Agent | 任务/审批/告警/方案/控制状态与转换 | contracts/state-machines/ | 流程域Agent、AG-43 |
| AG-06 | 安全权限Agent | 身份、org scope、RLS、审计、密钥、安全门禁 | security/、db/policies/ | AG-10、AG-40、AG-46 |
| AG-10 | DDL与迁移Agent | 探针、DDL、索引、迁移、回滚、codegen | db/migrations/、tmp/ddl/ | AG-03、AG-06、AG-40 |
| AG-11 | 后端基础设施Agent | 事务上下文、审计服务、错误、日志、共享库 | server/modules/shared/ | 全部后端Agent |
| AG-12 | 组织人员Agent | 组织、人员、角色、技能、班组、证书 | server/modules/organization/ | AG-03/04/06 |
| AG-13 | 设备外骨骼Agent | 设备、能力、绑定、健康、排他兼容、配置 | server/modules/devices/、embodiment/ | AG-03/04/05/06 |
| AG-14 | 空间孪生Agent | 空间层级、模型绑定、L0-L4、回放、点击详情 | server/modules/spatial/、world/、3D前端 | AG-03/04、AG-20 |
| AG-15 | 工位与模型Agent | 工位、模型资产、重建、语义绑定、验证 | server/modules/workstation/、model/ | AG-14、集成Agent |
| AG-16 | 任务调度Agent | 任务模板、步骤、排班、派发、执行状态机 | server/modules/task/、scheduler/ | AG-05、AG-17 |
| AG-17 | 资源物料Agent | 人员/设备/空间/工具预占，物料领用消耗 | server/modules/resource/ | AG-03/05/10、AG-43 |
| AG-18 | 告警审批Agent | 告警处置升级、审批委托跳过超时 | server/modules/alert/、approval/ | AG-05/06 |
| AG-19 | 控制Agent | 控制请求、逻辑指令、重试、撤销、回执聚合 | server/modules/control/ | AG-05/06、工业网关 |
| AG-20 | AI决策Agent | A1/A2/A3、会话、建议、方案、解释、评估 | server/modules/brain/、ai/ | AG-03/04/05、AG-45 |
| AG-21 | 数据治理Agent | 数据源、质量、配置、保留、脱敏、资产目录 | server/modules/data/、system/ | AG-03/06 |
| AG-22 | 事件与通知Agent | 事件规则、动作、订阅、通知 | server/modules/event-rule/、notification/ | AG-05、AG-18 |
| AG-30 | 前端框架Agent | 路由、导航、API层、QueryKeys、权限、设计系统 | client/src/app、api、components | 所有页面Agent |
| AG-31 | 指挥与数字世界页面Agent | CommandMap、L0-L4、实体详情、回放交互 | client/src/pages/CommandMap/ | AG-14/30 |
| AG-32 | 组织设备人员页面Agent | 组织树、人员、设备、外骨骼、工位页面 | 对应pages目录 | AG-12/13/15/30 |
| AG-33 | 调度资源控制页面Agent | Scheduler、Tasks、Resource、Control | 对应pages目录 | AG-16/17/19/30 |
| AG-34 | 告警审计配置页面Agent | Events、Approval、AuditLog、Settings | 对应pages目录 | AG-18/21/22/30 |
| AG-35 | AI与数据页面Agent | AI决策、模型、数据质量、知识与通知 | 对应pages目录 | AG-20/21/30 |
| AG-40 | 数据库编译与安全验证Agent | SQL编译、权限、RLS、越权、迁移回滚 | tests/db/、reports/ | AG-10、AG-06 |
| AG-41 | 需求追踪验证Agent | 需求—任务—代码—测试—验收覆盖 | reports/traceability/ | 全部Agent |
| AG-42 | API契约验证Agent | 实现与OpenAPI/DTO/错误码一致性 | tests/contract/ | AG-04、前后端 |
| AG-43 | 状态机与并发验证Agent | 模型测试、非法转换、预占并发、幂等 | tests/state/、tests/concurrency/ | AG-05/16/17/19 |
| AG-44 | UI回归与可用性Agent | 页面渲染、交互、权限、响应式、可用性 | tests/e2e/、visual reports | AG-30-35 |
| AG-45 | AI安全与质量验证Agent | 输出格式、解释、不确定性、提示注入、越权 | tests/ai/、evals/ | AG-20、AG-06 |
| AG-46 | 性能与可靠性Agent | 容量、SLO、故障、恢复、资源使用 | tests/perf/、reports/reliability/ | 集成版本 |
| AG-50 | 集成与场景包Agent | 跨模块串联、种子数据、环境、场景验收 | integration/、fixtures/ | 领域与验证Agent |
| AG-51 | DevOps与发布Agent | CI/CD、环境、监控、备份、发布、回滚 | deploy/、ops/ | AG-40/46/50 |
| AG-52 | 文档培训与移交Agent | 部署、运维、培训、用户手册、交付清单 | docs/delivery/ | 全部已验证输出 |

# A5. 单一事实源、共享上下文与制品注册表

| 制品 | 唯一权威位置（建议） | Owner Agent | 变更门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品需求基线 | docs/product/requirements-baseline.md | AG-01 | 需求变更单 + AG-00批准 |
| 需求追踪矩阵 | docs/product/traceability.csv | AG-01/41 | 每次集成自动检查 |
| 术语表与对象词典 | docs/product/glossary.md | AG-01/02 | 跨域评审 |
| 总体架构与ADR | docs/architecture/、adr/ | AG-02 | ADR评审 |
| 物理表清单与字段契约 | db/contracts/schema-manifest.yaml | AG-03 | AG-10/40双重验证 |
| OpenAPI与DTO | openapi/ewoh.yaml、shared/api.interface.ts | AG-04 | 契约测试通过 |
| 状态机 | contracts/state-machines/*.yaml | AG-05 | 模型测试通过 |
| 安全与权限矩阵 | security/access-matrix.yaml | AG-06 | 安全Agent和Owner批准 |
| UI信息架构与设计令牌 | docs/ui/、client/src/theme/ | AG-30 | UI回归通过 |
| Agent任务图 | work/graph.yaml | AG-00 | 依赖和门禁校验 |
| 任务包目录 | work/packages/ | AG-00/领域Owner | Ready门禁 |
| 测试证据 | reports/tests/<build>/ | 验证Agent | 不可由实现Agent覆盖 |
| 发布清单与回滚 | deploy/releases/<version>/ | AG-51 | 上线门禁 |
| 决策与问题日志 | adr/、work/issues/ | AG-02/00 | 状态可追溯 |

上下文装载原则：Agent不应一次装载全部项目文本。总控根据任务包生成最小上下文包：当前任务、依赖制品、允许路径、相关契约、测试和最近决策。这样既减少上下文噪声，也降低旧版本要求被误用的概率。

# A6. 并行开发前必须冻结的六类共享契约

| 契约 | 内容 | Owner | 消费者 | 硬规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 数据契约 | 表/字段/类型/主键/业务ID/org_id/逻辑引用/索引/保留/脱敏 | AG-03 | DDL、所有后端、数据页面 | 未经变更单禁止领域Agent增加字段 |
| C2 API契约 | 路径、方法、DTO、分页、错误码、幂等、乐观锁、权限、示例 | AG-04 | 前后端、测试、外部集成 | 实现偏差由契约测试阻断 |
| C3 状态机契约 | 状态、事件、角色、前置条件、终态、撤销、超时、审计 | AG-05 | 任务/审批/告警/方案/控制 | 禁止直接UPDATE绕过转换服务 |
| C4 安全契约 | 身份、组织范围、RLS、Service过滤、审计、密钥、生产授权 | AG-06 | 全部模块 | 禁止任何Agent自行扩大数据库或控制权限 |
| C5 UI契约 | 路由、导航、组件接口、状态颜色、加载/空/错、L0-L4交互 | AG-30 | 所有页面Agent | 共享组件只能由Owner维护 |
| C6 运行与发布契约 | 环境、配置、日志、监控、备份、迁移、回滚、SLO | AG-51/46 | 全部服务 | 无回滚与监控不得上线 |

契约变更流程： 提出 Change Request → 影响分析（Agent、表、API、测试、数据迁移、计划） → 契约Owner拟定新版本 → 总控Agent与验证Agent评审 → 人类Owner批准重大范围/安全变化 → 更新契约版本与受影响任务 → 自动触发重新验证 → 合并并关闭变更

# A7. 全生命周期与多期Agent编排映射

| 阶段 | 主导Agent | 并行Agent组 | 关键输出 | 退出门禁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 启动与确认 | AG-00/01/02 | AG-03/04/05/06/30/51 | 项目章程、需求基线、契约v1、任务图、环境计划 | G0-G2 |
| Phase 1 数字底座 | AG-10/11 | AG-12/13/14/21/30-32/40-44 | DDL、组织空间设备人员、基础数字世界、安全与迁移 | G3-G6 |
| Phase 2 运营闭环 | AG-16/17/18/19 | AG-22/33/34/43/50 | 任务资源告警审批控制回放场景包 | 阶段验收 |
| Phase 3 智能编排 | AG-20/15 | AG-14/19/21/35/45/50 | AI建议方案、真实重建、网关和外部集成 | 智能与安全门禁 |
| Phase 4 规模生态 | AG-02/21/46/51 | 各领域Owner、开放接口、Agent治理 | 多工厂模板、高可用、数据资产、开放平台 | 规模化验收 |
| Phase 5 稳态结项 | AG-00/51/52 | AG-41/46/50、各领域Owner | 运维移交、培训、收益、资产、结项 | G7 |

# A8. 任务依赖图、关键路径与并行波次

W0 基线与环境 R需求基线 ─┬─> C1数据契约 ──> DDL/迁移 ──> 后端数据访问 ├─> C2 API契约 ───> 后端API + 前端Mock并行 ├─> C3 状态机 ────> 流程域服务 + 模型测试 ├─> C4 安全契约 ──> RLS/审计 + 越权测试 └─> C5 UI契约 ─────> 前端框架 + 页面骨架 W1 基础设施与领域骨架 DDL + Shared Backend + Frontend Shell + Test Harness W2 领域并行 组织人员 ¦ 设备外骨骼 ¦ 空间孪生 ¦ 工位模型 ¦ 数据治理 W3 运营闭环并行 任务调度资源 ¦ 告警审批 ¦ 控制 ¦ 事件通知 ¦ 页面组 W4 智能与集成 AI建议方案 ¦ 真实重建 ¦ 工业网关 ¦ MES/WMS/UWB/视频 W5 场景集成与独立验证 四大场景包 + 权限/并发/性能/回滚/安全 W6 试点发布、运行观察、推广与移交

| 波次 | 可以并行的工作 | 必须等待的依赖 | 波次完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 | 需求、架构、数据/API/状态/安全/UI契约、环境探针设计 | 现有资料与Owner决策 | 六类契约v1和任务图Ready |
| W1 | DDL、后端共享基础、前端Shell、Mock、测试框架、CI | W0契约 | 可运行骨架、数据库临时库Ready |
| W2 | 组织、设备、外骨骼、空间、模型、数据配置 | DDL和共享库 | 各域CRUD和独立测试通过 |
| W3 | 任务资源、告警审批、控制、事件、业务页面 | 状态机和基础主数据 | 运营闭环API和页面可串联 |
| W4 | AI、重建、外部系统、网关、智能页面 | 稳定世界状态和运营数据 | 智能增强场景可试点 |
| W5 | 场景包、RLS、并发、性能、UI、安全、回滚 | 候选集成版本 | 独立验证全部通过 |
| W6 | 迁移、灰度、监控、培训、发布、复盘 | 上线门禁 | 阶段版本正式验收 |

关键路径：环境探针 → 数据/安全契约 → DDL与迁移 → 后端共享事务上下文 → 主数据域 → 任务资源状态机 → 场景集成 → 独立验证 → 上线。前端可依赖OpenAPI与Mock提前并行，但最终验收仍受真实API和场景门禁约束。

# A9. Agent任务包标准

| 字段 | 必填内容 | 示例/规则 |
| --- | --- | --- |
| package_id | 唯一编号、版本、父任务和场景包 | WP-DEV-BIND-003 v1.2 |
| goal | 可验证的业务目标 | 实现设备—人员穿戴绑定及排他兼容校验 |
| inputs | 必须读取的需求、契约、ADR和依赖输出 | schema-manifest、binding API、compatibility matrix |
| allowed_paths | 允许修改的文件/目录 | server/modules/devices/**、对应tests/** |
| forbidden_paths | 禁止修改的共享契约和其他Agent目录 | db/contracts、openapi主文件、全局状态枚举 |
| dependencies | 前置任务与版本 | DDL binding表完成；AuditService v1 |
| implementation | 功能、事务、错误、日志、安全和性能要求 | 409冲突、事务内校验、写审计 |
| tests | 单元、集成、越权、并发和回归用例 | 同组重复拒绝；full_body冲突；跨组织拒绝 |
| outputs | 代码、迁移、文档、测试报告、决策记录 | PR/patch、test evidence、handoff |
| acceptance | 可机器验证的完成条件 | 全部测试通过；API契约无差异；无越界文件 |
| rollback | 撤销方法和兼容要求 | 关闭新API、回滚变更、保留旧读路径 |
| handoff | 下游消费者与注意事项 | 设备页面Agent、场景包Agent |

package_id: WP-DEV-BIND-003 owner_agent: AG-13 validator_agents: [AG-42, AG-43, AG-41] goal: 实现设备人员穿戴绑定、排他组和兼容矩阵 inputs: - db/contracts/schema-manifest.yaml#device_person_binding - openapi/ewoh.yaml#/device-bindings - contracts/state-machines/binding.yaml allowed_paths: - server/modules/devices/** - tests/devices/** forbidden_paths: - db/contracts/** - openapi/ewoh.yaml must_implement: - 创建/结束绑定 - 同组唯一 - full_body与upper/lower互斥 - org隔离、事务、审计、409错误 acceptance: - 单元/集成/并发/越权测试通过 - OpenAPI契约差异为0 - 需求追踪矩阵已更新

# A10. 代码所有权、分支、并发修改与合并纪律

| 主题 | 规则 | 自动门禁 |
| --- | --- | --- |
| 目录所有权 | 每个核心目录只有一个Owner Agent；其他Agent通过任务包申请修改。 | CODEOWNERS/manifest校验 |
| 共享文件 | schema、OpenAPI、状态机、路由、QueryKeys等由专门Owner维护。 | 越权路径检测 |
| 分支策略 | 每个任务包独立短生命周期分支或工作区；禁止长期大分支。 | 分支年龄和差异规模告警 |
| 提交粒度 | 提交与任务包对应，包含代码、测试和必要文档。 | 任务ID和测试证据检查 |
| 契约变更 | 先更新契约并版本化，再由受影响Agent同步实现。 | 契约差异与受影响任务生成 |
| 合并顺序 | 契约/DDL → Shared → Domain → Frontend → Integration。 | 依赖图拓扑排序 |
| 冲突处理 | 不得由后提交者直接覆盖；由Owner Agent或集成Agent裁决。 | 冲突记录与ADR |
| 生成文件 | schema.ts、客户端代码等由指定codegen任务生成，不人工并行编辑。 | 生成一致性检查 |
| 回滚 | 每个可部署工作包必须有开关、兼容或回滚说明。 | 发布清单检查 |

| 高冲突文件 | Owner | 其他Agent协作方式 |
| --- | --- | --- |
| db/contracts/schema-manifest.yaml | AG-03 | 提交字段变更请求，不直接改 |
| openapi/ewoh.yaml | AG-04 | 提交接口提案和DTO示例 |
| shared/api.interface.ts | AG-04 | 由OpenAPI/codegen统一更新 |
| contracts/state-machines/* | AG-05 | 流程Agent提交事件/转换提案 |
| security/access-matrix.yaml | AG-06 | 领域Agent声明权限需求 |
| client/src/app.tsx、Layout、queryKeys | AG-30 | 页面Agent提交路由/导航注册请求 |
| schema.ts | AG-10/codegen | 任何Agent不得手工编辑 |
| release manifest | AG-51 | 领域Agent提供部署依赖与回滚 |

# A11. Agent工作状态、交接协议与阻塞升级

| 状态 | 含义 | 进入条件 | 退出责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proposed | 候选任务 | 需求或问题已识别 | AG-00完成筛选 |
| Refining | 正在补齐任务包 | 目标存在但输入/验收不全 | 契约Owner补齐 |
| Ready | 可被Agent领取 | 依赖满足、路径和验收明确 | AG-00分配 |
| Claimed | 已分配未开工 | Agent确认上下文与能力 | 执行Agent开始 |
| In Progress | 正在实施 | 工作区建立、无未声明阻塞 | 执行Agent提交 |
| Blocked | 外部依赖阻塞 | 缺少决策、契约、环境或权限 | AG-00升级处理 |
| Review | 实现自检完成 | 代码、测试和交接材料齐全 | Owner/契约Agent审查 |
| Validation | 独立验证中 | Review通过 | 验证Agent出具证据 |
| Integrated | 已合并集成环境 | 验证通过且依赖版本一致 | AG-50场景测试 |
| Done | 场景与追踪闭环 | 场景、回归、文档均通过 | AG-00关闭 |
| Rejected | 实现不符合基线 | 越界、测试失败、契约偏差 | 退回并记录原因 |

标准交接包： 1. 完成摘要与任务包ID 2. 修改文件清单 3. 契约版本与假设 4. 测试命令、结果和证据路径 5. 数据迁移/兼容/开关/回滚说明 6. 已知限制与未解决问题 7. 下游Agent必须读取的接口和注意事项 8. 需求追踪矩阵更新位置

阻塞升级时限：涉及共享契约、生产安全、数据库权限、外部系统或不可逆迁移的阻塞应立即升级；普通实现问题可由领域Owner在同一工作波次内解决。总控不得让Agent基于猜测继续制造下游返工。

# A12. 领域Agent工作包与交付边界

| 工作流 | 核心任务包 | 主要输入 | 主要输出 | 独立验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求与架构 | 需求原子化、追踪、术语、ADR、能力地图 | 全生命周期方案、历史勘误 | 需求基线、ADR、影响矩阵 | AG-41 |
| 数据库与安全 | 探针、36新+12改造、RLS、审计、迁移、回滚 | C1/C4、现有Schema | DDL批次、迁移、codegen、报告 | AG-40 |
| 后端基础 | 请求级事务、GUC、审计、错误、日志、幂等、状态机库 | C2/C4/C6 | Shared模块与测试工具 | AG-40/42 |
| 组织人员 | 组织树、人员、角色、技能、证书、班组 | C1/C2/C4 | API、服务、页面数据 | AG-42/41 |
| 设备外骨骼 | 设备档案、搜索配置、绑定、健康、风险、兼容 | C1-C5 | 设备/穿戴服务与页面 | AG-43/44 |
| 空间数字孪生 | 空间树、模型绑定、L0-L4、世界状态、回放 | 模型与世界契约 | 3D场景、实体详情、回放 | AG-44/46 |
| 工位模型 | 工位、能力、设备/人员/技能关系、重建资产 | 空间与模型契约 | 工位/模型服务与页面 | AG-42/44 |
| 任务调度资源 | 任务、步骤、依赖、排班、预占、领用、执行 | C1-C5 | 运营闭环服务和页面 | AG-43/46 |
| 告警审批控制 | 告警、升级、审批、控制、指令、回执、撤销 | 状态机与安全契约 | 高风险闭环 | AG-40/43 |
| AI决策 | A1/A2/A3、建议、方案、解释、不确定性、反馈 | 世界快照、规则、AI契约 | AI中心和评估 | AG-45 |
| 数据治理集成 | 数据源、配置、质量、保留、外部系统适配 | 数据/安全/运行契约 | 适配器、质量与运维 | AG-40/46 |
| 前端与体验 | 框架、11中心、设计系统、可视化、权限与状态 | C2/C5、Mock | 页面、组件、E2E | AG-44 |
| 发布与移交 | 环境、CI/CD、监控、备份、切换、培训、文档 | 所有已验证输出 | 版本包、运行手册、培训 | AG-46/50 |

# A13. 独立验证Agent体系与质量门禁

| 验证Agent | 验证对象 | 方法 | 阻断条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库编译与安全 | DDL、函数、RLS、权限、迁移、回滚 | 临时库真实执行、角色模拟、越权与并发 | 编译失败、越权、不可回滚、数据不一致 |
| API契约一致性 | OpenAPI、DTO、错误码、分页、幂等 | 契约测试、Schema diff、Mock与实现对照 | 未声明破坏性变化、响应不一致 |
| 状态机与并发 | 任务/审批/告警/控制、预占、重试 | 模型遍历、属性测试、双事务竞争 | 非法转换可达、超卖、终态回退 |
| UI回归与可用性 | 路由、页面、空错态、3D交互、权限 | E2E、视觉快照、键盘/尺寸检查 | 页面崩溃、关键路径中断、越权显示 |
| AI安全与质量 | 输出Schema、事实引用、解释、不确定性、注入 | 固定评测集、对抗提示、人工抽查 | 自动下发、敏感泄露、不可解析结果 |
| 性能与可靠性 | SLO、容量、故障、恢复、资源和日志 | 压测、长稳、故障注入、恢复演练 | 关键SLO不达标、恢复不可用 |
| 需求追踪与遗漏 | 需求—任务—代码—测试—验收 | 矩阵双向检查、孤立项扫描 | 关键需求无实现或无测试 |

| 门禁 | 必须通过的证据 | 批准者 |
| --- | --- | --- |
| Ready门禁 | 任务包完整、依赖Ready、契约版本明确、路径无冲突 | AG-00 + 契约Owner |
| Review门禁 | 实现自检、测试、lint/typecheck、交接包、追踪更新 | 领域Owner |
| Validation门禁 | 独立测试报告、差异为零、无P0/P1缺陷 | 验证Agent |
| Integration门禁 | 依赖版本一致、迁移和种子数据可执行、场景可串联 | AG-50 |
| Release门禁 | 性能/安全/回滚/监控/培训/变更批准 | AG-51 + 人类Owner |
| Done门禁 | 端到端场景通过、文档归档、价值和验收证据齐全 | AG-00 + 验收Owner |

# A14. 端到端场景包：项目完成度的主要度量单位

| 场景包 | 主流程 | 参与Agent | 关键验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP-01 人员外骨骼安全 | 创建组织/人员→分配技能角色→绑定外骨骼→接收负载→地图显示→风险告警→处置审计 | AG-12/13/14/18/31/32 | 跨组织拒绝；排他兼容；风险证据；人员隐私 |
| SP-02 任务调度运营 | 创建任务→匹配人员设备空间工具物料→预占→审批→派发→执行→异常→恢复→完成→回放 | AG-16/17/18/14/33 | 不超卖；非法状态拒绝；终态不可取消；回放完整 |
| SP-03 AI辅助决策 | 人工触发→读取世界快照→生成建议→模拟方案→解释风险→人工审核→转正式计划 | AG-20/16/18/35 | 无预生成假结果；结构化输出；人工确认；不自动控制 |
| SP-04 设备控制 | 创建请求→风险判断→审批→逻辑指令→网关→回执→失败重试→撤销/超时→审计 | AG-19/18/13/34 | 单设备模式；最新尝试聚合；终态不可变；高风险审计 |
| SP-05 数字世界回放 | 快照→增量游标→L0-L4→实体详情→时间轴→历史回放→隐私脱敏 | AG-14/21/31 | 游标过期410；人员30天；设备90天；500实体帧率 |
| SP-06 多组织隔离 | 集团/基地/工厂→下级访问→上级配置继承→跨组织拒绝→全局公开配置 | AG-06/10/11/12/40 | RLS与Service双层；NULL全局记录规则；审计隔离 |
| SP-07 数据源与审计 | 配置数据源→加密凭证→同步健康→业务变更→审计脱敏→哈希链校验 | AG-21/06/10/40 | AES-GCM密钥版本；无敏感值；链连续与重算 |
| SP-08 发布回滚 | 迁移演练→灰度→监控→故障→回滚→数据一致性→重新发布 | AG-51/40/46/50 | 回滚时间、数据一致、可观测、变更审计 |

# A15. 分期编排计划与Agent并行策略

| 期次 | 编排重点 | 主并行组 | 总控关注点 | 完成定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 把文档转为任务图与契约 | 需求/架构/六契约/环境/测试设计 | 消除口径冲突、冻结SSOT、设置Owner | 所有高优任务Ready，关键探针方案明确 |
| Phase 1 | 数据库与主数据底座 | DDL+Shared+前端Shell+组织/设备/空间 | 关键路径、Schema冲突、GUC/RLS、迁移 | SP-01、SP-05、SP-06基础通过 |
| Phase 2 | 运营业务闭环 | 任务资源+告警审批+控制+页面 | 状态机一致、事务并发、接口集成 | SP-02、SP-04通过 |
| Phase 3 | 智能与现实集成 | AI+模型重建+网关+外部适配 | AI安全、外部依赖、场景数据质量 | SP-03及真实设备受控试点 |
| Phase 4 | 规模化平台 | 高可用+数据资产+多工厂+开放生态 | 容量、配置模板、Agent权限、兼容 | 复制工厂场景与SLO通过 |
| Phase 5 | 稳态与结项 | 可靠性+文档培训+收益+资产 | 未结项、知识依赖、运维接管 | SP-08、最终验收和移交完成 |

# A16. ChatGPT Work 开工30天编排建议

| 窗口 | 总控动作 | 并行任务 | 输出/门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1-2天 | 建立制品注册表、Agent登记册、仓库路径Owner和任务状态板 | 需求差异扫描、现有代码/Schema盘点 | SSOT目录、风险清单、基线缺口 |
| 第3-5天 | 冻结C1-C6 v1，生成依赖图 | OpenAPI骨架、状态机YAML、DDL探针、UI路由图 | 契约Ready门禁 |
| 第6-8天 | 下发W1任务包 | 临时库探针、Shared后端、前端Shell、测试框架 | 环境决策和可运行骨架 |
| 第9-12天 | 拓扑排序W2任务 | 组织/设备/空间/数据治理API和页面Mock | 主数据域集成候选 |
| 第13-16天 | 启动独立验证 | DDL/RLS/契约/UI骨架验证、迁移演练 | 第一轮验证报告 |
| 第17-21天 | 修复并完成基础场景 | SP-01、SP-05、SP-06基础串联 | Phase 1 Alpha |
| 第22-26天 | 并行W3骨架 | 任务/资源/告警/审批/控制状态机服务 | 运营闭环API候选 |
| 第27-30天 | 集成复盘和下月计划 | 回归、性能基线、文档同步、风险清理 | 月度集成版本与下一波任务图 |

节奏说明：以上是Agent编排节奏，不等同于生产上线工期。ChatGPT Work可并行生成大量代码，但真实环境探针、平台授权、现场接口、数据迁移、用户验收和生产观察仍必须按门禁逐步完成。

# A17. 多Agent进度、质量与协同度量

| 指标组 | 指标 | 计算/判定 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动效率 | Ready到Done周期、阻塞时间、并行度、返工率 | 按任务包与波次统计 | 识别关键路径和上下文问题 |
| 契约稳定 | 契约变更次数、破坏性变化、差异未关闭数 | Schema/OpenAPI/state diff | 避免并行返工 |
| 质量 | 独立验证一次通过率、缺陷逃逸、回归失败率 | 验证报告与发布后缺陷 | 评价任务包和Agent输出质量 |
| 覆盖 | 需求追踪覆盖、API契约覆盖、状态转换覆盖 | 矩阵和自动测试 | 防止功能遗漏 |
| 协同 | 越界修改、文件冲突、重复实现、交接缺失 | 仓库与任务日志 | 优化Agent所有权 |
| 安全 | 越权用例、敏感泄露、审计断链、生产例外 | 安全测试与审计 | 上线硬门禁 |
| 场景 | 场景包完成率、闭环失败点、平均恢复时间 | 端到端测试 | 衡量真实产品完成度 |
| 运行 | SLO、错误率、性能、资源、恢复和回滚 | 可观测与压测 | 决定发布与扩容 |

| 建议阈值 | 目标 |
| --- | --- |
| 关键契约未批准变更 | 0 |
| 共享文件越权修改 | 0 |
| P0/P1开放缺陷 | 上线前0 |
| 关键需求无测试 | 0 |
| 端到端核心场景包 | 当前期全部通过 |
| 回滚方案缺失的可部署任务 | 0 |
| 独立验证一次通过率 | 持续提升，低于70%需复盘任务包质量 |
| 阻塞超过一个工作波次 | 必须升级总控 |

# A18. Agent上下文、提示词、记忆与成本治理

| 治理项 | 执行规则 | 失败风险 |
| --- | --- | --- |
| 最小上下文包 | 只加载任务、直接依赖、契约切片、相关代码和最近ADR。 | 上下文过载、旧需求污染、成本增加 |
| 版本声明 | 每次任务开头明确使用的需求/Schema/API/状态机版本。 | 基于旧版实现 |
| 提示词模板 | 按角色固定目标、边界、输出和自检清单；禁止泛化任务。 | Agent自主假设过多 |
| 中间产物 | 大规模分析写入文件，不依赖聊天历史。 | 信息丢失与不可追溯 |
| 决策记忆 | 重要取舍写ADR；临时推理不作为规范。 | 同一问题反复讨论 |
| 摘要压缩 | 总控定期生成当前状态摘要和下一波上下文包。 | 跨波次信息断裂 |
| 成本分级 | 简单机械任务由轻量Agent；架构、安全和复杂调试由强推理Agent。 | 资源浪费或关键问题处理不足 |
| 失败重试 | 重试前读取失败证据并调整任务包，不原样重复。 | 循环失败 |

# A19. 多Agent特有风险与恢复机制

| 风险 | 触发信号 | 预防 | 恢复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 契约分叉 | 不同Agent引用不同字段/状态/接口 | SSOT、版本声明、差异门禁 | 暂停受影响任务，契约Owner统一并触发重验证 |
| 文件争用 | 多个Agent修改同一共享文件 | 目录Owner、任务包路径、拓扑合并 | 撤销非Owner修改，由集成Agent重放 |
| 重复实现 | 同一功能出现两套Service/组件 | 任务图去重、搜索现有能力 | 选定权威实现，迁移测试后删除重复 |
| 静默删需求 | 实现以简化为由省略能力 | 追踪矩阵、场景包 | 补充任务并标记遗漏原因 |
| 验证同源偏差 | 实现Agent自测后直接完成 | 独立验证Agent | 退回Validation并补独立证据 |
| 上下文陈旧 | Agent基于历史文档开发 | 版本门禁和上下文包 | 重新生成任务上下文并评估返工 |
| 权限扩大 | 为测试方便放宽RLS/角色/控制 | 安全契约Owner、生产例外审批 | 立即阻断、回滚权限、审计影响 |
| 虚构执行结果 | Agent声称现场/生产已验证但无证据 | 证据路径和人工签署要求 | 状态改为Pending External Verification |
| 集成雪崩 | 大量并行任务同时合并 | 小批波次、集成分支、场景冒烟 | 回退到最近绿色版本，分批重合并 |
| 无限文档迭代 | 每次问题都新增一版规范 | 代码与测试优先、ADR替代大文档 | 冻结基线，问题直接落任务与测试 |

# A20. 总控Agent运行机制与人机治理

| 节奏 | 总控Agent动作 | 人类Owner动作 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每个任务分配前 | 检查Ready、依赖、路径、契约和验证Agent | 仅处理重大范围/安全例外 | 可执行任务包 |
| 每个工作波次 | 汇总进度、阻塞、冲突、测试和风险 | 确认优先级和外部依赖 | 波次状态报告 |
| 每次集成 | 执行契约/Schema/API/测试/追踪门禁 | 批准重大兼容策略 | 绿色集成版本 |
| 阶段门禁 | 准备验收证据、未结项和风险 | 签署进入下一阶段或整改 | 门禁决议 |
| 生产上线 | 准备迁移、监控、回滚和授权清单 | 明确授权执行和回滚阈值 | 发布记录 |
| 项目结项 | 汇总资产、价值、文档、遗留和路线图 | 最终验收与责任移交 | 结项包 |

决策分层：Agent可自主完成可逆的软件工程任务；涉及范围冻结、生产数据、真实设备控制、安全例外、密钥、合同、采购、用户隐私例外和最终验收时，必须升级人类Owner。

# A21. ChatGPT Work 多Agent交付物结构

| 交付包 | 内容 | 完成责任 |
| --- | --- | --- |
| 编排包 | Agent登记册、任务图、任务包、Owner清单、门禁和度量 | AG-00 |
| 产品契约包 | 需求、术语、能力地图、追踪矩阵、验收场景 | AG-01/41 |
| 架构契约包 | 架构、ADR、数据/API/状态/安全/UI/运行契约 | AG-02-06/30/51 |
| 数据库包 | 探针、DDL、迁移、回滚、codegen、RLS和验证报告 | AG-10/40 |
| 应用代码包 | 后端、前端、3D、AI、集成、配置和测试 | 领域Agent |
| 测试证据包 | 单元、契约、状态、权限、并发、E2E、性能、安全 | AG-40-46 |
| 场景验收包 | 场景数据、步骤、结果、缺陷、签署 | AG-50/41 |
| 发布运维包 | CI/CD、环境、监控、备份、切换、回滚、SLA | AG-51/46 |
| 文档培训包 | 管理员/用户/开发/运维手册、培训和知识库 | AG-52 |
| 结项资产包 | 版本、许可证、账号、证书、模型、接口、风险、路线图 | AG-00/51/52 |

# A22. 多Agent执行完成定义与正式开工声明

| 层级 | 完成定义 |
| --- | --- |
| 单个任务包Done | 实现、测试、独立验证、交接、追踪和文档全部完成；无越界修改。 |
| 领域Done | 领域任务全部完成，API/数据/状态契约一致，相关页面和回归通过。 |
| 场景包Done | 端到端主流程、异常、权限、并发、审计和回滚均通过。 |
| 阶段Done | 本期所有场景包、SLO、迁移、培训、门禁和验收签署完成。 |
| 项目Done | 多期目标、生产稳定、价值验收、运维接管、资产归档和最终结项完成。 |

正式判断：EWOH具备采用ChatGPT Work多Agent模式实施的条件。项目不应再以“范围大”为主要风险进行收缩，而应立即把本方案转化为任务图、Agent工作包、共享契约和自动验证流水线，并从环境探针和契约冻结开始执行。

# 附录N：标准任务包模板

| 区块 | 模板字段 |
| --- | --- |
| 身份 | package_id、title、version、owner_agent、validator_agents、parent、scenario_package |
| 目标 | business_goal、user_value、non_goals、definition_of_done |
| 输入 | requirements、contracts、ADRs、dependencies、sample_data |
| 边界 | allowed_paths、forbidden_paths、allowed_tools、production_restrictions |
| 实现 | functional_requirements、transactions、security、audit、performance、compatibility |
| 验证 | unit_tests、integration_tests、contract_tests、negative_tests、evidence_paths |
| 交付 | changed_files、migration、rollback、docs、handoff、open_issues |

# 附录O：Agent启动提示词模板

你是【Agent名称/ID】。 目标：完成任务包【package_id】中定义的可验证结果。 必须先读取：任务包、指定契约版本、依赖输出、最近ADR。 允许修改：仅限 allowed_paths。 禁止修改：forbidden_paths、共享契约、生产环境。 执行顺序： 1. 验证依赖和当前基线； 2. 输出简短实施计划； 3. 在授权范围内实现； 4. 运行任务包规定的测试； 5. 自检契约、安全、组织隔离、审计和回滚； 6. 生成标准交接包。 遇到契约冲突、权限不明、生产不可逆操作或外部证据缺失时，立即标记Blocked，不得猜测。

# 附录P：标准交接与验证记录

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 任务与版本 | 任务包ID、分支/提交、契约版本、构建号 |
| 实现摘要 | 完成的能力、关键决策、与原计划差异 |
| 文件清单 | 新增/修改/删除文件及Owner |
| 测试证据 | 命令、结果、报告路径、未运行原因 |
| 安全与数据 | org_id、RLS、审计、敏感数据、迁移影响 |
| 兼容与回滚 | 向后兼容、Feature Flag、回滚步骤、数据恢复 |
| 未解决项 | 限制、风险、外部依赖、建议后续任务 |
| 下游交接 | 消费者Agent、接口示例、种子数据、注意事项 |
| 验证结论 | Pass/Conditional/Fail、缺陷和复测结果 |

# 附录Q：Agent冲突解决规则

| 冲突类型 | 优先裁决者 | 裁决依据 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求冲突 | AG-01 + 人类产品Owner | 已签署需求基线和变更单 | 更新追踪并重发任务 |
| 架构冲突 | AG-02 | ADR、NFR、安全与长期成本 | 形成ADR并触发影响分析 |
| 数据冲突 | AG-03 | schema manifest、迁移和兼容性 | 唯一字段口径 |
| 接口冲突 | AG-04 | OpenAPI版本和消费者影响 | 兼容版本或正式破坏性变更 |
| 状态冲突 | AG-05 | 状态机不变量和业务规则 | 模型测试后裁决 |
| 权限冲突 | AG-06 + 人类安全Owner | 最小权限和安全边界 | 默认拒绝，例外需批准 |
| 文件冲突 | 目录Owner + AG-50 | 所有权、依赖顺序、测试证据 | 回退非Owner修改并重放 |
| 计划冲突 | AG-00 | 关键路径、价值、风险、资源 | 调整波次和优先级 |

# 附录R：多Agent开工检查表

| 检查域 | 必须满足 |
| --- | --- |
| 产品与范围 | 全生命周期方案、需求基线、术语和能力地图已登记 |
| 契约 | C1-C6 Owner明确，版本v1可读取 |
| 任务图 | 关键路径、波次、场景包和依赖无环 |
| Agent | Agent ID、角色、路径Owner和验证者已配置 |
| 仓库 | 分支、CODEOWNERS、生成文件和冲突规则已设置 |
| 环境 | 数据库探针、后端角色、前端/测试环境计划明确 |
| 安全 | 生产授权、密钥、RLS、审计和外部访问边界明确 |
| 质量 | 测试框架、报告位置、门禁和缺陷等级明确 |
| 交付 | 文档、迁移、发布、回滚、培训和验收模板就绪 |
| 人类决策 | Owner、重大例外、上线和最终验收责任人明确 |

# 第三篇：产品全生命周期实施基线

- 1. 执行摘要与项目结论

- 2. 产品定位、目标与边界

- 3. 用户、角色与权限

- 4. 业务架构与核心对象

- 5. 总体技术架构

- 6. 十一个产品能力中心

- 7. 核心业务流程与状态机

- 8. 数字世界与3D数字孪生

- 9. AI决策与轻量推演

- 10. 设备、人员与外骨骼实施规格

- 11. 数据、回放、隐私与审计

- 12. 数据库与DDL实施方案

- 13. 后端实施方案

- 14. 前端实施方案

- 15. API与集成规范

- 16. 安全与权限实施

- 17. 数据迁移与兼容

- 18. 项目生命周期、治理与阶段门禁

- 19. 多期产品路线图

- 20. 各期详细实施方案

- 21. 工作分解、计划与里程碑

- 22. 组织、资源与采购计划

- 23. 质量、测试与验收

- 24. 发布、切换、运营与服务管理

- 25. 培训、变革与知识转移

- 26. 项目完结与交付关闭

- 27. 风险、依赖与变更控制

- 28. 价值实现与持续演进

- 29. 最终交付物与配置管理

- 附录A-M

# 1. 执行摘要与项目结论

| 目标层 | 一期结果 |
| --- | --- |
| 产品层 | 11个能力中心、角色化导航、指挥中心与数字世界边界清晰。 |
| 业务层 | 组织—空间—设备—人员—外骨骼—任务—告警—审批—控制形成闭环。 |
| 数据层 | org_id 多租户隔离、统一审计列、RLS、增量游标、回放与保留策略落地。 |
| 技术层 | NestJS + Drizzle/PostgreSQL；React + React Query + Zustand；React Three Fiber/Drei/Three.js。 |
| 实施层 | 13项环境探针、DDL分批执行、核心基础设施、模块开发、前端重构、8类临时库测试。 |
| 冻结层 | 测试全部通过后宣布一期物理 DDL 冻结和产品一期可交付。 |

开工门禁：开发可以开始，但数据库变更必须先完成环境探针和逻辑能力—物理表映射；DDL不得直接在生产库一次性执行。

# 2. 产品定位、目标与边界

## 2.1 产品定位

- 组织优先：所有实体、权限、数据和业务流程首先归属组织，再关联空间和资源。

- 真实世界持续数据化：摄像头、UWB、外骨骼遥测、设备、环境和任务状态进入统一世界状态。

- 数字世界秒级近实时映射：在无 WebSocket/SSE 条件下采用统一快照与增量游标接口。

- 游戏化但不娱乐化：提供层级、角色、交互语法、资源编排、推演、回放和双向同步。

- 人机协同：AI自动发现异常，但建议和方案必须由人主动触发、编辑、审批和采用。

- 安全优先：任何高风险下发、人员撤离和设备控制都有结构化规则、二次确认、审批和审计。

## 2.2 一期成功标准

- 用户可从 L0 集团/园区逐级下钻到 L4 人员与外骨骼，每层都有真实数据和可交互实体。

- 统一世界接口完成 snapshot → cursor → delta → cursor expired → snapshot rebuild 的一致性闭环。

- 设备中心支持19维度搜索、12类配置、三类绑定和完整历史审计。

- 任务支持多人员、多设备、多步骤、步骤级分配、依赖、资源预占、物料/工具与执行日志。

- AI能力明确分为 A1异常识别、A2建议、A3方案生成；自动审批、自动下发和自动调度不启用。

- 告警、审批、控制请求均具备正式状态机、操作记录、超时/重试和审计。

- 物理DDL、RLS、权限、审计链和并发预占通过临时库自动化测试。

## 2.3 一期范围与暂不开发

| 范围 | 一期处理 |
| --- | --- |
| 真实3D场景 | 支持程序化几何体、手工上传GLB/GLTF、外部重建任务状态；自动GPU重建作为外部服务集成。 |
| 调度推演 | 一期为规则型轻量推演：冲突、时间窗、资源占用、预计完成时间、基础风险。 |
| 现实设备控制 | 本系统生成控制请求与指令记录，由工业网关执行；不直接绕过网关控制设备。 |
| 自动调度 | 不启用。AI不自动审批、不自动下发、不自动调度。 |
| 完整仿真 | 产线节拍、物流路径、离散事件仿真后续接入专用仿真服务。 |
| 外部系统 | MES、ERP、WMS、HR、门禁、UWB、视频平台按接口预留；一期可使用本系统数据或模拟数据。 |
| 移动端 | 一期仅支持工业PC和大屏，不支持移动端。 |

## 2.4 多期建设目标

| 期次 | 建设主题 | 核心结果 | 阶段定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备期（Phase 0） | 项目启动与基线确认 | 项目章程、治理机制、需求基线、现状评估、总体架构和分期预算。 | 立项与可行性 |
| 一期（Phase 1） | 组织化数字底座 | 多租户数据、组织与空间、设备/人员/外骨骼、基础数字世界、DDL和安全门禁。 | MVP与技术底座 |
| 二期（Phase 2） | 生产运营闭环 | 任务、排班、资源预占、告警、审批、控制请求、回放和审计闭环。 | 可运营版本 |
| 三期（Phase 3） | 智能编排与现实集成 | A2/A3建议和方案、规则推演、真实3D重建、UWB/视频/工业网关/MES/WMS集成。 | 智能增强版本 |
| 四期（Phase 4） | 规模化与生态 | 多工厂推广、性能容量、数据质量与血缘、插件/Agent、移动场景和开放平台。 | 规模化产品 |
| 五期（Phase 5） | 稳态运营与结项 | 稳定性提升、收益验证、知识转移、运维接管、合同与资产关闭、后续路线图。 | 运营移交与项目关闭 |

分期原则：各期均须经过需求基线、设计评审、开发完成、系统测试、用户验收、试点上线和阶段复盘。后续期次不得突破安全边界：AI建议与现实控制始终保持人工确认、审批和可追溯。

# 3. 用户、角色与权限

| 角色 | 核心职责 | 主要页面 | 高风险权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全局管理者 | 组织、空间、系统配置、跨工厂汇总和模型发布。 | 指挥中心、组织与空间、模型、数据资产、系统管理 | 全局配置、跨组织查询、紧急策略管理 |
| 调度员 | 任务编排、资源分配、AI建议/方案、推演、下发与执行跟踪。 | 数字世界、生产调度、AI决策、设备、告警 | 任务下发、方案提交、控制请求发起 |
| 车间负责人 | 本车间资源和任务管理、异常处置和方案审核。 | 数字世界、生产调度、人员、告警 | 任务审批、异常恢复 |
| 安全管理员 | 人员健康与负载、风险告警、紧急跳过审批、事故证据。 | 指挥中心、人员与外骨骼、告警、审计 | 敏感健康详情、bypassed审批、风险处置 |
| 设备运维 | 设备档案、配置、生命周期、绑定、模型和数据接入。 | 设备中心、模型管理、数据资产 | 设备参数变更、维护状态 |
| 一线执行人 | 接收任务、开始/暂停/完成步骤、异常上报。 | 个人任务入口、个人风险与告警 | 无设备高风险控制权限 |

## 3.1 数据范围

- 业务数据范围为当前组织及授权下级组织；集团/基地角色可访问授权下属范围。

- 配置继承为当前组织 → 最近上级 → 更高上级 → 全局公开配置 → 代码默认值。

- 人员精确负载、疲劳、生理数据和定位属于敏感数据，普通角色仅查看高/中/低粗粒度。

- 人员详情查询、健康数据查看、控制和审批跳过都写入高风险审计。

- 所有外部最终用户通过 NestJS API 访问，不能直接获得数据库连接或执行任意SQL/RPC。

# 4. 业务架构与核心对象

## 4.1 组织与空间双层结构

| 层面 | 层级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 组织层 | group → base → factory | 集团、基地、工厂，决定数据归属、权限和审批链。 |
| 空间层 | site → building → floor → workshop → zone → route / restricted_zone → workstation | 空间实体仅描述场所，不包含人员或设备。一个factory组织可关联一个或多个site。 |

唯一事实来源：固定设备位置来自设备—空间绑定；移动设备和人员实时位置来自world_state/增量世界状态；设备表和人员表不得再保存第二套实时位置事实。

## 4.2 核心对象分类

| 对象 | 权威来源/表族 | 关键关系 |
| --- | --- | --- |
| 组织 | organization | 组织层级、数据范围、配置继承、审批层级。 |
| 空间 | spatial_entity / spatial_relation / hierarchy | 站点、建筑、楼层、车间、区域、路线、工位。 |
| 设备 | device / capability / telemetry | 外骨骼、摄像头、UWB、产线、机器、机器人、传感器。 |
| 人员 | person / skill / role | 人员档案、岗位、技能、资质、班组或角色关系。 |
| 绑定 | device_person / device_space / device_device 或 resource_binding | 记录当前关系和历史，不覆盖原实体。 |
| 任务与计划 | task / schedule_plan / schedule_task / assignment | 从建议与方案转为正式生产任务并跟踪执行。 |
| 资源 | resource_preorder/reservation / material reservation | 人员、设备、空间、工具排他预占；物料数量型预占。 |
| 告警与事件 | event/alert / chain / rule / action | 异常、风险、告警、处置、升级、关闭、复盘。 |
| AI决策 | AI session/suggestion + schedule_plan | 数据快照、建议、方案、版本、风险、不确定性和采用记录。 |
| 控制 | control_request / command / result | 业务请求、通信尝试、执行回执和状态聚合。 |
| 世界状态 | world_state / snapshot / delta_log / trajectory | 近实时状态、快照、增量、轨迹和回放。 |
| 审计与配置 | audit_log / system_config | 完整性保护、版本化配置、继承与公开范围。 |

# 5. 总体技术架构

浏览器 / 指挥大屏 ↓ HTTPS（只访问 NestJS API） React 前端：React Query + Zustand + R3F/Drei/Three.js ↓ REST / 短轮询 / 统一游标 NestJS：Controller → Service → 规则/审批/审计/组织上下文 ↓ 同一事务与同一连接 PostgreSQL / Drizzle：org_id + RLS + 审计列 + 状态机约束 ↓ 外部适配 UWB / 外骨骼平台 / 视频平台 / 工业网关 / AI能力 / FileService / 3D重建服务

| 层 | 主要技术 | 实施要点 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React、React Query、Zustand、React Three Fiber、Drei、Three.js | 11个能力中心；3D/2D降级；统一API命名空间；角色化导航。 |
| 后端 | NestJS、Drizzle ORM、CapabilityService、FileService | 模块化Service；组织上下文拦截器；审计服务；状态机和规则引擎。 |
| 数据库 | PostgreSQL、RLS、IDENTITY、jsonb、advisory lock | 36 CREATE +12 ALTER；无物理FK；逻辑引用由Service维护；软删除。 |
| 近实时 | 短轮询、快照、增量游标、ETag | 3-5秒更新；后台暂停；抖动与退避；断线补偿；410游标过期重建。 |
| 文件与模型 | FileService/dataloom、GLB/GLTF、Draco | 数据库仅保存downloadURL；LOD0/LOD1分级加载。 |
| AI | 现有brain_suggestion能力与服务端编排 | A1自动识别；A2/A3人工触发；结构化输出校验；不可直接执行。 |

# 6. 十一个产品能力中心

| 能力中心 | 路由 | 可见角色 | 一期规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心 | /command-center | 全局管理者、调度员、安全管理员 | KPI、简化3D态势、重大告警、任务概览、人员负荷、快速导航。禁止3D编辑和推演。 |
| 数字世界 | /digital-world | 调度员、车间负责人 | 全屏3D、L0-L4、实体详情、框选、热力图、轨迹、调度、推演、回放。 |
| 生产调度中心 | /scheduling | 调度员、车间负责人 | 任务看板、资源调配、冲突检查、方案推演、审批、下发、执行跟踪。 |
| AI决策中心 | /ai-decision | 调度员、全局管理者 | 手动触发建议与方案、方案对比、多版本编辑、风险与不确定性、采用记录。 |
| 设备中心 | /devices | 设备运维、调度员 | 19维度搜索、12类配置、生命周期/运行/健康状态、绑定和关系视图。 |
| 人员与外骨骼中心 | /personnel | 车间负责人、安全管理员 | 档案、技能资质、岗位/班组、外骨骼绑定、负载疲劳、轨迹与任务历史。 |
| 风险与告警中心 | /alerts | 安全管理员、调度员 | 风险汇总、告警确认/分派/处置/升级/关闭/重开、SLA、复盘。 |
| 组织与空间中心 | /organization | 全局管理者 | 组织树、空间树、实体关系图谱、坐标、模型节点和组织—空间关联。 |
| 模型管理中心 | /model-management | 全局管理者、设备运维 | 采集任务、外部重建、语义识别、人工校验、发布、版本和差异。 |
| 数据资产中心 | /data-assets | 全局管理者 | 数据源、健康、质量、延迟、目录、只读血缘视图和接入凭证。 |
| 系统管理 | /system | 全局管理者、安全管理员 | 用户角色、权限、配置、阈值、规则、通知、审计、接口与三级停止。 |

## 6.1 指挥中心

- 核心指标：设备总数、在线率、活跃告警、执行中任务、风险人员、资源利用率。

- 点击简化3D缩略图跳转数字世界对应组织/区域。

- 告警和任务摘要支持快速进入详情。

- 不提供框选、拖拽、模型编辑和推演。

## 6.2 数字世界

- 四种模式：观察、调度、推演、回放。

- 实体点击显示设备/人员/空间/任务详情。

- 调度模式支持框选、拖拽、批量分配和规则校验。

- 推演结果使用is_simulation/shadow标记，提交后进入审批。

## 6.3 生产调度中心

- 任务按草稿、待确认、待审批、待下发、执行、异常、完成分类。

- 支持步骤级人员、设备、空间、物料、工具分配。

- 资源分配执行硬约束、软约束和建议约束。

- 执行阶段显示接收、开始、暂停、异常、恢复和完成日志。

## 6.4 AI决策中心

- 页面初始化不生成建议或方案。

- 用户点击“生成AI建议”触发A2；选择方向后点击“生成调度方案”触发A3。

- 输出必须包含问题、数据范围、完整性、依据、建议、风险、不确定性、人工确认和失效条件。

- 所有方案可编辑、对比、保存版本和提交审批。

## 6.5 设备中心

- 列表与详情分离，搜索支持分页、组合筛选、空状态和导出。

- 配置按12类折叠面板展示，敏感凭证不明文显示。

- 设备空间位置只从绑定/世界状态读取。

- worker_name仅兼容保留，新代码禁止读写。

## 6.6 人员与外骨骼中心

- 人员详情包含档案、岗位、技能、资质、当前任务、绑定设备、负载疲劳和告警。

- 非安全管理员仅查看粗粒度健康风险。

- 绑定记录必须保留开始、结束、原因、操作者和版本。

- 全身、上肢、下肢和定位标签按排他矩阵校验。

## 6.7 风险与告警中心

- 告警支持确认、处置、升级、关闭、重开和误报。

- 状态与升级等级分离。

- 每次操作记录操作者、时间、说明和证据。

- 告警可手动触发AI分析，并在复盘中关联任务与控制记录。

## 6.8 组织与空间中心

- 组织层与空间层概念严格分离。

- 支持组织—站点—设备—人员—任务关系追溯。

- 空间坐标采用米制世界坐标；支持x/y/z、roll/pitch/yaw、边界框和模型节点。

## 6.9 模型管理中心

- model_asset是3D场景资产唯一权威来源；model_registry仅用于AI/算法模型。

- 重建任务为外部异步任务，前端轮询进度。

- 模型需经过语义匹配、人工校验和发布后才进入数字世界。

## 6.10 数据资产中心

- 一期数据质量和血缘为只读聚合视图。

- 数据源展示健康状态、质量评分、最近同步、延迟和权限。

- auth_config采用AES-256-GCM和版本化密钥环。

## 6.11 系统管理

- 系统配置支持组织继承、版本、唯一生效和全局公开标记。

- 审计日志提供查询，不提供直接修改和删除。

- 三级停止：调度冻结、指令冻结、现实设备急停标记；Web不直接代替物理急停。

# 7. 核心业务流程与状态机

## 7.1 端到端决策闭环

现实数据采集 → 世界状态与异常识别（A1） → 用户主动生成AI建议（A2） → 用户主动生成结构化方案（A3） → 人工编辑与规则型推演 → 审批/紧急跳过（高风险审计） → 转为生产任务或控制请求 → 执行反馈、告警、回放与复盘 → 数据沉淀与规则/模型迭代

## 7.2 任务状态机

| 当前状态 | 目标状态 | 角色 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| draft | pending_confirm | 创建人 | 必填字段完整 |
| pending_confirm | pending_approval | 调度员 | 规则判断需要审批 |
| pending_confirm | pending_dispatch | 调度员 | 规则判断无需审批 |
| pending_approval | pending_dispatch | 审批人 | 审批通过或bypassed |
| pending_approval | draft | 审批人 | 驳回并填写原因 |
| pending_dispatch | dispatched | 调度员 | 资源已预占 |
| dispatched | received | 执行人 | 接受任务 |
| received | executing | 执行人 | 开始执行 |
| executing | paused | 执行人/调度员 | 填写暂停原因 |
| executing | exception | 系统/执行人 | 异常上报 |
| paused | executing | 执行人 | 恢复 |
| exception | executing | 调度员 | 异常解决 |
| executing | completed | 执行人 | 全部步骤完成 |
| 任一非终态 | cancelled | 有权限角色 | 记录取消原因 |

## 7.3 审批状态机

| 当前 | 目标 | 条件/说明 |
| --- | --- | --- |
| 实例 pending | approved | 全部步骤通过 |
| 实例 pending | rejected | 任一步骤驳回 |
| 实例 pending | cancelled | 发起人撤回 |
| 实例 pending | expired | 超过deadline且未紧急跳过 |
| 实例 pending | bypassed | 高权限管理员紧急跳过，等同approved但高风险审计 |
| 步骤 pending | delegated | 委托他人并创建新步骤 |
| 步骤 pending | skipped | 高权限管理员跳过并记录依据 |
| 步骤 pending | expired | 步骤超时 |

## 7.4 告警状态机

| 当前 | 目标 | 条件/说明 |
| --- | --- | --- |
| open | acknowledged | 确认告警 |
| acknowledged | processing | 开始处置 |
| processing | closed | 处置完成 |
| closed | reopened | 安全管理员重开 |
| reopened | acknowledged | 确认重开 |
| reopened | processing | 直接处置 |

## 7.5 方案状态机

| 当前 | 目标 | 条件/说明 |
| --- | --- | --- |
| shadow | simulating | 发起推演 |
| simulating | shadow | 放弃推演 |
| simulating | pending_review | 推演完成提交审核 |
| pending_review | approved | 审批通过 |
| pending_review | shadow | 驳回修改 |
| approved | dispatched | 转为生产任务 |
| approved | expired | 超过有效期 |
| 任意 | archived | 归档 |

## 7.6 控制请求状态机

| 当前 | 目标 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| created | pending_approval | 需要审批 |
| created | pending_gateway | 无需审批 |
| pending_approval | approved | 审批通过 |
| approved | pending_gateway | 生成并发送逻辑指令 |
| pending_gateway | gateway_received | 所有当前尝试已被网关接收 |
| gateway_received | executed | 各逻辑指令最新尝试全部成功 |
| gateway_received | partial_success | 最新尝试有成功也有失败 |
| gateway_received | failed | 最新尝试全部失败 |
| pending_gateway/gateway_received | timeout | 请求业务截止时间到期 |
| 非执行终态 | revoked | 网关确认未执行或审批前撤销 |

- 一个控制请求只对应一台设备，但可包含多个command_key。

- 每次通信重试创建新的命令尝试记录，使用root_command_id和attempt_no形成逻辑链。

- 聚合只读取每个逻辑指令链的最新尝试，旧失败记录不影响当前结果。

- 相同idempotency_key重复提交返回原请求，不创建重复请求。

# 8. 数字世界与3D数字孪生

## 8.1 L0-L4层级

| 层级 | 视角 | 主要内容 | 交互 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 集团/园区俯瞰 | 跨工厂产能、告警、资源和导航 | 选择组织、进入基地/工厂 |
| L1 | 建筑群45度俯视 | 建筑、人员设备分布、在线与风险 | 点击建筑进入、筛选聚合 |
| L2 | 车间平视 | 热力图、区域风险、瓶颈、任务分布 | 区域选择、路径与任务查看 |
| L3 | 工位/设备近景 | 设备状态、参数、当前任务、资源 | 详情、绑定、调度、控制申请 |
| L4 | 人员/外骨骼跟随 | 负载、姿态、轨迹、环境和附近设备 | 人员详情、任务、告警、绑定历史 |

## 8.2 四种操作模式

| 模式 | 能力 | 安全边界 |
| --- | --- | --- |
| 观察 | 下钻、筛选、搜索、热力图、轨迹、历史状态 | 只读，不改变现实资源。 |
| 调度 | 框选、拖拽、批量分配、优先级、顺序、冲突检查 | 硬约束不满足时禁止提交。 |
| 推演 | 创建临时分支、改变分配、计算时间/占用/风险、方案对比 | 全部标记为模拟，不直接写现实任务。 |
| 回放 | 选择时间范围，重建人员/设备/告警/决策变化 | 遵守数据保留和人员隐私脱敏。 |

## 8.3 交互语法

| 操作 | 行为 |
| --- | --- |
| 单击 | 打开实体详情侧边栏 |
| 双击 | 相机聚焦并下钻一层 |
| 框选 | 批量选择人员/设备/空间资源 |
| 拖拽 | 在调度或推演模式中临时分配资源 |
| 右键/动作菜单 | 创建任务、生成建议、查看历史、发起控制 |
| 时间轴 | 回放或选择推演时间 |
| 提交 | 模拟方案进入审核，审批后转为现实任务 |

## 8.4 技术实现

- 渲染：@react-three/fiber v9、@react-three/drei、Three.js、Zustand。

- 实体渲染：Instances/InstancedMesh，目标同时渲染不超过500实体；L0/L1聚合、视锥剔除和区域过滤。

- 射线检测：Bvh；静态页面frameloop="demand"并在数据更新后invalidate。

- 近实时：React Query 3-5秒拉取统一增量接口，写入Zustand；useFrame通过ref更新mesh，避免React重渲染。

- 模型：LOD0≤20MB在5秒内可交互，LOD1≤50MB在10秒内后台完成并无缝替换。

- 2D降级：WebGL2不支持或GPU tier<1时切换SVG/Canvas地图；用户也可手动切换。

- 坐标：统一米制世界坐标；空间实体保存x/y/z、roll/pitch/yaw、bbox_w/h/d、坐标系和原点。

# 9. AI决策与轻量推演

| 能力等级 | 触发方式 | 一期能力 | 是否直接执行 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 异常识别 | 系统自动 | 发现异常、风险和数据质量问题 | 否 |
| A2 建议 | 用户主动点击 | 问题摘要、原因分析、风险判断、建议方向 | 否 |
| A3 方案生成 | 用户主动点击 | 结构化人员/设备/时间/步骤方案，可编辑和对比 | 否 |
| 自动审批/调度/控制 | 不启用 | 仅显示未启用状态 | 禁止 |

- AI会话必须冻结数据快照，并记录模型版本、提示词版本、数据时间范围和触发人。

- AI输出结构至少包含：当前问题、使用数据、数据时间范围、完整性、判断依据、建议、影响范围、风险、不确定性、人工确认项、失效条件。

- 人员真实姓名和工号不传给模型，使用脱敏ID；服务端对输出JSON进行结构和字段校验。

- AI不可用时返回明确提示并保留全手工业务流程。

- 建议与方案分离，一条建议可生成多个方案；方案支持父版本、模拟标记、采用记录和审批关联。

## 9.1 一期规则型轻量推演

| 计算项 | 实现 |
| --- | --- |
| 人员/设备冲突 | 检查同一时间窗口内有效资源预占和任务分配。 |
| 时间窗口冲突 | 检查任务步骤计划区间、班次和维护窗口。 |
| 资源占用 | 计算人员、设备、空间和工具利用率。 |
| 预计完成时间 | 按步骤estimated_minutes、依赖和等待时间计算。 |
| 基础风险 | 负载、资质、设备健康、环境和告警规则加权。 |
| 方案对比 | 展示完成时间、风险、冲突数、资源利用率和需人工确认项。 |

# 10. 设备、人员与外骨骼实施规格

## 10.1 设备搜索19维度（实施合并字段）

| 序号 | 搜索维度 |
| --- | --- |
| 1 | 关键字/名称 |
| 2 | 设备业务ID |
| 3 | 设备分类 |
| 4 | 型号 |
| 5 | 厂商 |
| 6 | 序列号 |
| 7 | 所属组织 |
| 8 | 空间位置 |
| 9 | 生命周期状态 |
| 10 | 运行状态 |
| 11 | 在线/离线状态 |
| 12 | 健康状态 |
| 13 | 绑定状态 |
| 14 | 当前绑定人员 |
| 15 | 协议类型 |
| 16 | 固件版本 |
| 17 | 数据来源 |
| 18 | 数据质量等级 |
| 19 | 维护状态/下一维护时间 |

字段映射门禁：上述19项为历次设备需求的合并实施清单。DDL和GET /api/devices查询DTO必须逐项映射到实际字段、jsonb路径或聚合视图，并在接口测试中验证组合筛选。

## 10.2 设备配置12类

| 分类 | 字段范围 |
| --- | --- |
| 1. 基础身份 | 名称、业务ID、分类、型号、厂商、序列号 |
| 2. 归属与安装 | org_id、空间绑定、安装日期、负责人 |
| 3. 接入身份 | 数据源、接入类型、认证引用 |
| 4. 网络接入 | IP、端口、MAC |
| 5. 协议 | 协议版本、MQTT/HTTP/Modbus/OPC UA |
| 6. 采集频率 | telemetry_interval_ms、sampling_rate |
| 7. 上报规则 | 频率、条件、批大小 |
| 8. 告警阈值 | 温度、电量、负载、故障码规则 |
| 9. 控制权限 | 只读、参数调整、急停级别 |
| 10. 固件 | 版本、升级地址、升级状态 |
| 11. 维护策略 | 周期、上次维护、下次维护 |
| 12. 数据质量 | 检查开关、丢包阈值、置信度阈值 |

## 10.3 设备绑定与外骨骼兼容

- 设备—空间：固定设备同时只能有一个active/installed位置；移动位置进入世界状态。

- 设备—人员：一台外骨骼同时只能绑定一人，绑定历史不删除。

- 设备—设备：支持网关、子设备、传感模块；Service写入前进行循环检测。

- 外骨骼排他组：upper_body、lower_body、full_body、positioning_tag。

- 上肢与下肢可共存；full_body不能与上肢或下肢同时绑定；定位标签可与全部共存。

- 存在有效绑定时禁止修改device_category或影响排他组的equipmentType，必要时先结束绑定再变更。

## 10.4 人员隐私与健康显示

- 列表不展示精确健康详情，仅显示风险等级和当前是否需要关注。

- 安全管理员可在详情页查看精确负载、疲劳或生理指标，访问写入审计。

- 人员精确位置和轨迹保留30天；30-90天仅保留区域级去标识化聚合。

- 离职人员状态设为inactive，保留历史，不出现在活跃列表和分配候选中。

# 11. 数据、回放、隐私与审计

## 11.1 统一世界接口

首次加载：GET /api/world/snapshot 返回：snapshotVersion + cursor + entities + generatedAt 持续增量：GET /api/world/delta?cursor=...&limit=... 返回：nextCursor + upserts + removals + hasMore + etag 游标过期：HTTP 410 / CURSOR_EXPIRED 客户端重新获取snapshot并重建本地store 回放过期：HTTP 410 / REPLAY_DATA_EXPIRED

- world_delta_log使用全局单调seq bigint IDENTITY。

- 游标编码为base64(snapshot_version:last_seq)。

- 客户端前台3-5秒轮询，后台暂停；错误采用抖动、指数退避和断线补偿。

- 50并发用户场景通过合并请求、缓存和统一接口控制服务端QPS。

## 11.2 数据保留

| 数据 | 保留期 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 精细增量日志 | 7天 | 自动删除 |
| 历史快照 | 90天 | >30天的人员坐标脱敏，90天后删除 |
| 人员精确轨迹 | 30天 | 转为区域级聚合后删除原始记录 |
| 设备轨迹 | 90天 | 自动删除 |
| 告警记录及证据 | 365天 | 告警相关轨迹证据随告警封存 |
| 审计日志 | 365天热数据 | 归档到冷存储，不保存完整人员位置序列 |

## 11.3 审计完整性保护

- 所有create/update/delete/approve/control及敏感查询写入统一审计日志。

- 应用角色不可直接INSERT/UPDATE/DELETE审计表；写入仅通过可信后端调用SECURITY DEFINER函数。

- 服务层先按实体Schema深度脱敏；数据库函数对顶层密码、密钥、认证、健康和控制凭证二次脱敏。

- 每个组织独立哈希链，使用advisory transaction lock防止并发分叉。

- 哈希载荷覆盖prevHash、操作人、组织、操作类型、实体、before/after、原因、IP、requestId、风险标记和UTC时间。

- 每日使用完整链LAG校验连续性，并重新计算哈希；异常触发告警并冻结高风险操作。

- 一期术语为“完整性保护”，后续HMAC或外部不可变存储后才称真正不可篡改。

# 12. 数据库与DDL实施方案

## 12.1 最终口径

| 层次 | 口径 | 执行规则 |
| --- | --- | --- |
| 逻辑能力模型 | 覆盖组织、人员、设备、空间、任务、资源、告警、AI、审批、控制、回放、审计和配置。 | 每个冻结能力必须映射到物理表或既有表扩展。 |
| 物理部署包装 | 36张新表 CREATE +12张既有表 ALTER =48张受管表。 | 最终以DDL生成器的冻结清单和映射矩阵为准。 |
| 安全与权限 | org_id、RLS、显式GRANT/REVOKE、Service层过滤。 | authenticated无DML；可信后端角色写入；审计函数权限独立。 |
| 引用完整性 | 不创建物理外键。 | Service层事务校验、逻辑引用类型一致、软删除和审计。 |

DDL生成前必交付：《逻辑能力—物理表映射矩阵》必须逐项覆盖v4.1能力。最新36+12表名与早期48逻辑表名存在差异，未映射项不得以“后续再做”方式静默删除。

## 12.2 36张新表（当前执行包装）

| 域 | 新表 |
| --- | --- |
| 组织域 | ewoh_organization, ewoh_person, ewoh_person_skill, ewoh_skill, ewoh_role, ewoh_person_role |
| 设备域 | ewoh_device_person_binding, ewoh_device_capability |
| 空间域 | ewoh_spatial_relation, ewoh_spatial_hierarchy |
| 模型域 | ewoh_model_asset, ewoh_model_binding |
| 工位域 | ewoh_workstation, ewoh_workstation_device, ewoh_workstation_person, ewoh_workstation_skill, ewoh_workstation_relation |
| 任务域 | ewoh_task_template, ewoh_task_step, ewoh_task_skill_req |
| 排班域 | ewoh_schedule_task, ewoh_schedule_task_step, ewoh_schedule_assignment |
| 资源域 | ewoh_resource_preorder, ewoh_resource_binding |
| 控制域 | ewoh_control_request, ewoh_control_command, ewoh_control_result |
| 事件域 | ewoh_event_rule, ewoh_event_action, ewoh_event_subscription |
| 世界域 | ewoh_world_snapshot, ewoh_world_delta_log |
| 系统域 | ewoh_system_config, ewoh_knowledge_base, ewoh_knowledge_entry, ewoh_notification, ewoh_audit_log |

## 12.3 12张既有表改造

| 序号 | 既有表 | 改造 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ewoh_scheduler_config | 增加org_id并迁移默认组织；删除旧宽松policy；按需增加业务字段、索引和RLS。 |
| 2 | ewoh_environment | 增加org_id并迁移默认组织；删除旧宽松policy；按需增加业务字段、索引和RLS。 |
| 3 | ewoh_model_registry | 增加org_id并迁移默认组织；删除旧宽松policy；按需增加业务字段、索引和RLS。 |
| 4 | ewoh_schedule_audit | 增加org_id并迁移默认组织；删除旧宽松policy；按需增加业务字段、索引和RLS。 |
| 5 | ewoh_schedule_plan | 增加org_id并迁移默认组织；删除旧宽松policy；按需增加业务字段、索引和RLS。 |
| 6 | ewoh_event_chain | 增加org_id并迁移默认组织；删除旧宽松policy；按需增加业务字段、索引和RLS。 |
| 7 | ewoh_world_state | 增加org_id并迁移默认组织；删除旧宽松policy；按需增加业务字段、索引和RLS。 |
| 8 | ewoh_topology | 增加org_id并迁移默认组织；删除旧宽松policy；按需增加业务字段、索引和RLS。 |
| 9 | ewoh_spatial_entity | 增加org_id并迁移默认组织；删除旧宽松policy；按需增加业务字段、索引和RLS。 |
| 10 | ewoh_telemetry | 增加org_id并迁移默认组织；删除旧宽松policy；按需增加业务字段、索引和RLS。 |
| 11 | ewoh_event | 增加org_id并迁移默认组织；删除旧宽松policy；按需增加业务字段、索引和RLS。 |
| 12 | ewoh_device | 增加org_id并迁移默认组织；删除旧宽松policy；按需增加业务字段、索引和RLS。 |

| 重点表 | 字段改造 |
| --- | --- |
| ewoh_spatial_entity | org_id；z；roll/pitch；bbox_d；model_node_id；model_version_id；coordinate_system；coordinate_origin；floor_elevation；unit。采用分字段三维姿态。 |
| ewoh_device | org_id；lifecycle_status；runtime_status；health_status；device_category；extra。worker_name仅兼容保留，新代码禁用。 |
| ewoh_schedule_plan | org_id；suggestion_id；session_id；version；parent_plan_id；is_simulation；approval_id。 |

## 12.4 逻辑能力映射门禁

| 冻结能力 | 物理映射要求 |
| --- | --- |
| 组织、人员、技能、角色、班组/班次 | organization/person/skill/role及关系表；若班组和班次未独立建表，必须给出等价物理实现。 |
| 设备三类绑定与外骨骼排他 | device_person_binding、resource_binding、空间关系或既有表；必须满足唯一性和历史。 |
| 任务与步骤级资源 | task_template/step、schedule_task/step/assignment、resource_preorder/binding；必须覆盖任务状态机与执行日志。 |
| 物料与工具 | 资源域或新增数量型预占实现；必须支持numeric数量、批次、领用、消耗和释放。 |
| 告警闭环 | event/event_chain/rule/action/subscription或alert表族；必须覆盖确认、处置、升级、关闭、重开、SLA。 |
| AI建议与方案 | 现有brain能力、schedule_plan/audit、knowledge；必须保留会话快照、建议/方案分离和版本。 |
| 审批 | 必须有可查询的实例、步骤和操作记录，或明确映射到等价表。 |
| 控制 | control_request/command/result；必须支持多逻辑指令、重试链、幂等和聚合。 |
| 回放 | world_state/snapshot/delta_log，必要时轨迹聚合；必须满足30/90天隐私与回放。 |
| 审计与配置 | audit_log/system_config；完整性保护、版本继承、全局公开规则。 |

## 12.5 通用DDL规则

- 主表和关系表默认id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()；轨迹等特殊表可使用复合主键。

- 业务ID使用varchar(255) UNIQUE NOT NULL；逻辑引用字段类型必须与被引用字段一致。

- 所有受管表包含平台审计列；user_profile构造表达式根据环境探针动态生成。

- 数量使用numeric(18,4)，禁止real用于库存、预占、领用和消耗。

- 主数据软删除；绑定通过end_time/status结束；任务/审批/告警/控制按生命周期保留；日志按保留策略归档。

- world_delta_log.seq与audit_log.audit_seq使用bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY。

- 所有DDL使用IF EXISTS/IF NOT EXISTS或可重入迁移设计，并提供回滚脚本。

# 13. 后端实施方案

## 13.1 现有模块基线

| 现有模块 | 改造 |
| --- | --- |
| shared | 新增组织上下文、审计服务、统一错误、分页、幂等和引用校验工具。 |
| dashboard | 适配组织范围，输出指挥中心KPI和摘要。 |
| simulator | 模拟组织、人员、绑定、任务、告警、审批、控制和回放。 |
| spatial | 严格空间实体化，增加3D坐标、层级和模型节点。 |
| world | 统一snapshot/delta/replay接口。 |
| scheduler | 接入新任务/资源/计划/审批模型，废弃自动触发AI。 |
| devices | 适配设备三状态、19维搜索、12类配置和绑定。 |
| embodiment | L0-L4聚合、人员外骨骼负载和风险。 |
| brain | 快照冻结、A1/A2/A3分级、建议与方案分离。 |
| view | 角色化页面聚合和前端数据接口。 |

## 13.2 核心基础设施

| 组件 | 职责 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| OrgContextInterceptor | 从req.userContext解析userId、primaryOrgId、角色和可访问组织，并设置数据库上下文。 | 必须使用事务级set_config(..., true)，并保证同一事务/连接内执行全部受RLS保护查询。 |
| AuditService | 统一调用append_audit_log，执行服务层深度脱敏。 | 调用方不传operator；requestId和clientIp自动获取；高风险标记强制。 |
| OrgScopeService | 解析下级数据范围和上级配置继承。 | 递归CTE或5分钟缓存；组织结构变更后清缓存。 |
| StateMachineGuard | 统一校验任务、审批、告警、方案和控制状态转换。 | 非法转换返回409 STATE_NOT_ALLOWED。 |
| ReferenceIntegrityService | 在无FK条件下校验逻辑引用、软删除和循环关系。 | 所有写操作在同一事务中完成。 |
| IdempotencyService | 保存和查询idempotency_key。 | 重复请求返回原响应。 |

连接池修正：执行方案中曾建议连接级GUC（set_config第三参数false），这会产生连接池租户上下文残留风险。最终实现必须使用事务级GUC（第三参数true），每个请求的受保护数据库操作包裹在同一request-scoped transaction中。

## 13.3 新增业务模块

| 优先级 | 模块 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| P0 | organization | 组织、人员、技能、角色及关系CRUD。 |
| P0 | workstation | 工位、设备、人员、技能和工位关系。 |
| P0 | task | 任务模板、步骤、技能要求、状态机。 |
| P0 | resource | 预占、绑定、冲突校验、并发锁和释放。 |
| P0 | control | 请求、命令、结果、幂等、审批和重试。 |
| P1 | event-rule | 事件规则、动作和订阅。 |
| P1 | model | 模型资产、绑定、版本和发布。 |
| P1 | knowledge | 知识库和知识条目。 |
| P1 | notification | 通知模板、接收人和发送状态。 |
| P1 | system | 系统配置、继承、公开范围和阈值规则。 |

# 14. 前端实施方案

## 14.1 基础设施改造

- client/src/api/index.ts按organization、workstation、task、resource、control、eventRule、model、knowledge、notification、system导出命名空间。

- queryKeys.ts按组织和筛选条件设计稳定查询键，组织切换时统一失效缓存。

- app.tsx新增11个中心路由，首页跳转/command-center。

- Layout.tsx按态势层、管理层、决策层、基建层分组并按角色过滤。

- 所有页面实现loading、empty、error、permission denied和stale data状态。

## 14.2 新建与重构页面

| 页面 | 实施组件 |
| --- | --- |
| Organization | 组织树、人员表、角色技能、关系追溯、编辑Dialog。 |
| Scheduler | 任务Kanban、方案列表、确认/拒绝/派发、执行时间线；复用既有scheduler.ts API。 |
| Workstation | 工位树、设备/人员/技能配置和关系图。 |
| Resource | 资源预占日历、冲突列表、利用率和释放。 |
| Control | 控制请求列表、指令链、回执、审批和重试。 |
| Tasks | 任务模板、步骤设计器、依赖和技能要求。 |
| AuditLog | 过滤、详情、完整性状态和高风险标识，只读。 |
| Settings | 组织配置、上级继承、全局公开和版本。 |
| DigitalWorld | FactoryScene、ModelLoader、EntityLayer、Heatmap、Trajectory、Camera、LevelSwitcher、SimulationPanel。 |

| 既有页面 | 处理 |
| --- | --- |
| Overview | 并入指挥中心。 |
| CommandMap | 升级为指挥中心的简化3D态势与数字世界入口。 |
| Devices/DeviceManagement | 合并为设备中心，适配新状态和绑定。 |
| Events | 合并到风险与告警中心。 |
| Workers | 合并到人员与外骨骼中心。 |
| DataQuality | 合并到数据资产中心。 |
| EmbodimentOverview | 并入指挥中心具身智能面板。 |
| Dashboard/Employees | 删除游戏遗留入口。 |

# 15. API与集成规范

## 15.1 通用契约

- 所有写接口要求登录、组织上下文、幂等键、状态版本或乐观锁。

- 统一分页：page/pageSize或cursor/limit，响应包含items、total/nextCursor、hasMore。

- 统一错误格式：{"code":"ERROR_CODE","message":"人类可读描述","details":{}}。

- 时间均使用ISO 8601带时区；服务端存储timestamptz。

- 列表接口默认不返回敏感健康数据和明文接入凭证。

| 场景 | HTTP | 错误码 |
| --- | --- | --- |
| 参数校验失败 | 400 | INVALID_PARAMS |
| 无权限 | 403 | FORBIDDEN |
| 资源不存在 | 404 | NOT_FOUND |
| 游标过期 | 410 | CURSOR_EXPIRED |
| 回放过期 | 410 | REPLAY_DATA_EXPIRED |
| 资源冲突 | 409 | RESOURCE_RESERVED |
| 状态转换非法 | 409 | STATE_NOT_ALLOWED |
| 唯一约束冲突 | 409 | CONFLICT |

## 15.2 关键接口

| 域 | 接口族 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 世界 | GET /api/world/snapshot；GET /api/world/delta；GET /api/world/replay | 快照、增量、回放 |
| 组织 | GET/POST/PUT /api/organization；人员/角色/技能子资源 | 组织和人员管理 |
| 设备 | GET /api/devices；GET /:id；PUT /:id/config；绑定接口 | 19维搜索、配置、绑定 |
| 调度 | 任务、计划、资源、派发、执行日志、推演接口 | 任务闭环 |
| AI | POST /api/ai/suggestions；POST /api/ai/plans；方案对比/采用 | 仅人工触发 |
| 告警 | 告警列表、详情、确认、处置、升级、关闭、重开 | SLA与复盘 |
| 审批 | 创建实例、审批、驳回、委托、跳过、超时 | 高风险操作 |
| 控制 | 创建请求、审批、发送、撤销、重试、回执 | 网关控制闭环 |
| 模型 | 采集、重建状态、资产上传、校验、发布 | FileService + 外部服务 |
| 审计 | GET /api/audit | 按实体、操作人和时间查询 |

## 15.3 外部系统边界

| 数据/能力 | 一期来源 | 后续集成 |
| --- | --- | --- |
| 组织/人员 | 本系统 | HR/通讯录 |
| 生产任务 | 本系统 | MES |
| 物料库存 | 本系统或资源模块 | WMS |
| 设备档案 | 本系统 | 设备管理平台 |
| 人员位置 | UWB/模拟器 | UWB API |
| 外骨骼遥测 | 设备平台/模拟器 | MQTT/HTTP |
| 视频 | 仅引用摄像头状态 | 视频平台，不存储视频 |
| 控制 | 控制请求记录 | 工业协议网关 |
| 3D重建 | 手工上传/外部任务 | GPU重建服务 |

# 16. 安全与权限实施

## 16.1 数据库访问模型

最终用户 / 浏览器 × 不允许数据库直连或任意SQL/RPC ↓ NestJS API（唯一数据访问通道） ↓ 可信后端数据库角色 PostgreSQL：显式表权限 + RLS + Service层org_id约束

- authenticated角色对业务表不得拥有INSERT/UPDATE/DELETE；若前端无需直接读表，可进一步REVOKE ALL。

- 后端运行时角色必须通过临时API端点确认；不能使用可信服务角色时停止DDL执行。

- 若service_role具有BYPASSRLS，必须记录RLS不能约束该角色，所有租户隔离由Service和测试保证；优先使用非BYPASS受控角色。

- 审计写入函数仅可信后端角色可执行。

## 16.2 RLS与组织上下文

| 表组 | 策略 |
| --- | --- |
| 44张org_id NOT NULL表 | 按current_org_ids或global_admin读取/写入；可信后端写。 |
| world_snapshot | 组织记录按范围；org_id NULL仅global_admin。 |
| world_delta_log | 组织记录按范围；org_id NULL仅global_admin。 |
| system_config | 组织记录按范围；全局记录仅global_admin或is_public=true读取；写入全局必须管理员。 |
| audit_log | 组织范围只读；普通角色和服务角色无直接写policy。 |

- 每个HTTP请求使用request-scoped transaction。

- 在事务内依次设置app.user_id、app.current_org_id、app.current_org_ids、app.is_global_admin。

- 所有set_config使用参数化SQL，第三参数true（事务级）。

- 后台任务、模拟器和消息消费者也必须显式设置服务身份和目标组织。

## 16.3 数据源凭证

- AES-256-GCM加密，随机12字节nonce，保存ciphertext、nonce、tag和keyVersion。

- 密钥环使用版本化环境变量DATA_SOURCE_CREDENTIALS_KEY_YYYY_Qn。

- 每90天轮换；删除旧密钥前确认无数据引用；可后台重加密。

- 审计日志永不记录明文凭证、密钥或认证配置。

# 17. 数据迁移与兼容

## 17.1 迁移原则

- 不物理删除旧数据；迁移前备份并保留回滚脚本。

- 12张既有表先增加nullable org_id，创建default-org并回填，再按表设NOT NULL。

- 删除或替换平台默认宽松policy前先导出策略清单。

- 旧API在兼容期保持可用，新API稳定后再下线。

- worker_name、topology、schedule_audit等废弃对象仅停止新代码使用，后续版本再删除。

## 17.2 推荐迁移八步

| 步骤 | 动作 | 回滚点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导出schema、policy、权限和数据备份 | 恢复备份 |
| 2 | 执行环境探针和逻辑—物理映射校验 | 不执行DDL |
| 3 | 创建扩展、函数、基础组织和新表 | 删除新对象 |
| 4 | ALTER既有表增加nullable字段和索引 | 回滚ALTER |
| 5 | 迁移数据、回填default-org、生成校验报告 | 恢复迁移前数据 |
| 6 | 创建RLS、GRANT/REVOKE和触发器 | 恢复旧策略 |
| 7 | codegen并部署兼容后端/前端 | 回滚应用版本 |
| 8 | 通过测试后设置NOT NULL和冻结 | 按批次回滚 |

# 18. 项目生命周期、治理与阶段门禁

## 18.1 全生命周期阶段

| 生命周期阶段 | 主要活动 | 核心输出 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 项目启动 | 任命Sponsor和项目经理；建立PMO；确认目标、预算区间、试点工厂和决策机制。 | 项目章程、干系人清单、沟通计划、初始风险清单。 | 立项批准，项目组织到位。 |
| S1 需求确认 | 访谈、现场调研、流程盘点、数据盘点、用户故事和非功能需求确认。 | 需求规格、流程图、角色权限矩阵、需求追踪矩阵。 | 业务负责人签署需求基线。 |
| S2 总体与详细设计 | 产品原型、业务架构、技术架构、数据模型、接口、安全、迁移与测试设计。 | 总体设计、详细设计、原型、DDL方案、API契约、测试策略。 | 架构评审和安全评审通过。 |
| S3 开发与配置 | DDL、后端、前端、3D、集成适配、自动化测试和文档同步。 | 可部署版本、代码、迁移脚本、单元/集成测试。 | 代码冻结候选，质量门禁达标。 |
| S4 系统测试与验收 | SIT、性能、安全、RLS、并发、回归、UAT、培训和上线演练。 | 测试报告、缺陷关闭单、UAT签署、上线方案。 | P0/P1缺陷关闭，业务和技术批准上线。 |
| S5 试点上线 | 数据迁移、灰度切换、生产验证、现场支持、回滚观察。 | 试点运行报告、问题清单、运行基线。 | 连续稳定运行并达到试点KPI。 |
| S6 推广与运营 | 多车间/工厂推广、容量治理、运维SLA、版本迭代和收益跟踪。 | 推广包、运维手册、监控报表、版本路线图。 | 运营组织接管，SLA达标。 |
| S7 项目完结 | 最终验收、资产归档、合同关闭、经验复盘、收益基线和后续计划。 | 验收证书、交付清单、知识转移、结项报告。 | 结项委员会批准关闭。 |

## 18.2 治理组织

| 治理层级 | 成员建议 | 职责 | 会议节奏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目指导委员会 | 业务Sponsor、工厂负责人、信息化负责人、安全负责人、供应商高层 | 战略决策、预算、跨部门冲突、重大范围和上线批准。 | 月度或重大门禁 |
| 项目管理办公室 PMO | 项目经理、产品经理、技术经理、测试经理、现场经理 | 计划、范围、成本、质量、风险、依赖、沟通和交付物管理。 | 每周 |
| 产品与业务组 | 产品负责人、调度、安全、设备、工艺、班组代表 | 需求澄清、原型确认、业务规则、UAT和价值指标。 | 每周/专题 |
| 架构与安全委员会 | 架构师、DBA、安全、DevOps、集成负责人 | 架构、数据、权限、性能、接口和技术债评审。 | 双周/门禁 |
| 交付团队 | 后端、前端、3D、数据/AI、测试、集成、运维 | 设计、开发、测试、部署、缺陷修复和文档。 | 每日站会 |
| 变更控制委员会 CCB | Sponsor授权代表、产品、项目、架构、测试、财务 | 评估范围、成本、计划、风险和收益变化。 | 按需，最长5个工作日决策 |

## 18.3 阶段门禁

| 门禁 | 批准内容 | 必须材料 | 未通过处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 立项门禁 | 项目是否启动 | 章程、商业目标、预算区间、Sponsor、试点范围。 | 补充立项材料或暂停。 |
| G1 需求门禁 | 需求是否形成可验证基线 | 需求规格、用户故事、角色、流程、NFR、追踪矩阵。 | 冻结新增需求，完成澄清。 |
| G2 设计门禁 | 方案是否可实施且安全 | 原型、架构、数据模型、API、安全、迁移、测试设计。 | 重大问题返回设计。 |
| G3 开发就绪门禁 | 环境与DDL是否可执行 | 13项探针、权限模型、回滚方案、开发计划、接口Mock。 | 任何硬门禁失败即停止。 |
| G4 测试就绪门禁 | 版本是否具备系统测试条件 | 代码扫描、单元测试、部署记录、测试数据、已知问题。 | 不进入SIT。 |
| G5 上线门禁 | 是否具备试点生产条件 | SIT/UAT、性能/安全、迁移演练、回滚、培训、值守。 | 延期上线。 |
| G6 阶段验收门禁 | 是否完成本期目标 | 验收清单、KPI、缺陷、运行数据、交付物。 | 限期整改或部分验收。 |
| G7 结项门禁 | 是否可正式关闭项目 | 最终验收、资产和文档、运维接管、合同、复盘。 | 保留未结事项并延期关闭。 |

# 19. 多期产品路线图

| 期次 | 建议周期 | 目标 | 门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 准备期 | 4-6周 | 完成项目章程、现状评估、需求基线、试点选择、总体架构、预算与采购计划。 | G0-G2 |
| Phase 1 基础底座 | 16-20周 | 完成36新表+12改造、组织与空间、设备/人员/外骨骼、基础数字世界、多租户安全和基础页面。 | G3-G6 |
| Phase 2 运营闭环 | 16-24周 | 任务、排班、资源、物料工具、告警、审批、控制、回放和运营看板进入生产试点。 | G2-G6 |
| Phase 3 智能编排 | 20-28周 | A2/A3、规则推演、真实重建、工业网关和MES/WMS/UWB/视频集成。 | G2-G6 |
| Phase 4 规模生态 | 20-32周 | 多工厂推广、数据资产、插件/Agent、开放API、移动/边缘场景和高可用。 | G2-G6 |
| Phase 5 稳态与结项 | 8-12周 | 稳定性治理、收益验收、运维移交、知识转移、资产归档和结项。 | G6-G7 |

| 能力域 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织与空间 | 组织树、空间树、org_id、基础权限 | 跨层级审批与资源范围 | 多园区融合与空间自动校准 | 集团级治理与标准模板 |
| 数字世界 | L0-L4、程序化模型、GLB、2D降级 | 实时任务/告警/资源叠加、回放 | 真实重建、语义模型、路径和仿真 | 大规模多工厂、边缘渲染、开放SDK |
| 设备与外骨骼 | 档案、19维搜索、12类配置、绑定、负载 | 运维闭环、能力匹配、风险处置 | 工业网关控制、预测维护、外骨骼策略 | 跨厂资产优化、终端应用生态 |
| 任务调度 | 计划查看、基础任务和排班接入 | 完整任务/资源/审批/执行闭环 | AI方案、规则推演、自动冲突分析 | 跨厂协同优化和高级仿真 |
| AI决策 | A1异常识别、手工触发A2原型 | A2正式建议、结构化解释 | A3方案生成、模型评估与插件 | Agent编排、持续学习与治理 |
| 数据与治理 | 数据源、质量摘要、保留、审计 | 回放、证据、数据质量运营 | 血缘、特征、模型版本、集成治理 | 数据产品、开放服务和价值运营 |

# 20. 各期详细实施方案

## 20.1 Phase 0：项目启动与需求设计准备期

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 范围 | 覆盖项目章程、干系人、试点工厂、现状代码/数据/设备/网络盘点、需求基线、原型、总体架构、安全分类、采购与主计划。 |
| 主要任务 | • 召开项目启动会，确认Sponsor、项目经理、产品负责人、试点负责人和决策权限。 • 对现有10个后端模块、8个前端页面、12张既有表、外骨骼/UWB/视频/设备接口进行盘点。 • 开展调度、安全、设备、工艺、班组、IT和管理层访谈，形成AS-IS和TO-BE流程。 • 确认组织与空间层级、角色、数据范围、审批链、告警SLA、人员隐私和安全红线。 • 建立需求追踪矩阵、原型、领域模型、逻辑能力—物理表映射和外部接口清单。 • 完成工作量估算、分期预算、采购计划、环境计划、质量计划和沟通计划。 |
| 里程碑 | • M0 项目章程批准 • M1 需求基线签署 • M2 总体架构和分期方案通过 |
| 交付物 | • 项目章程 • 需求规格和用户故事 • 总体方案/原型 • 数据与接口盘点 • 主计划和预算建议 • 风险与依赖清单 |
| 退出标准 | • 关键业务负责人签署需求基线 • 试点现场和数据可用 • 团队和环境到位 • G0-G2全部通过 |
| 重点风险 | • 试点范围不清 • 需求持续扩张 • 外部系统资料不足 • 业务负责人投入不足 |

## 20.2 Phase 1：组织化数字底座与MVP

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 范围 | 实施36张新表和12张既有表改造、RLS与审计、组织上下文、基础后端和前端、L0-L4数字世界、设备中心、人员与外骨骼中心、基础指挥中心。 |
| 主要任务 | • 执行13项环境探针，形成RLS、service_role、user_profile、函数owner和SHA-256决策。 • 生成并分批执行DDL、回滚脚本、迁移脚本和schema.ts；回填default-org。 • 开发OrgContextInterceptor、AuditService、统一错误、分页、幂等、乐观锁和状态机基础库。 • 开发组织、人员、技能角色、设备绑定、空间关系、模型资产和系统配置接口。 • 改造现有dashboard/devices/spatial/world/embodiment等模块的org_id隔离。 • 交付指挥中心、组织与空间、设备、人员与外骨骼、基础数字世界和系统设置页面。 • 完成数据权限、RLS、审计、性能、迁移和试点演示。 |
| 里程碑 | • M3 环境与DDL门禁通过 • M4 组织/空间/设备/人员API完成 • M5 基础数字世界可演示 • M6 一期试点上线 |
| 交付物 | • DDL六批文件及回滚 • schema.ts • 核心基础设施代码 • 一期后端模块 • 一期前端页面 • 迁移报告 • SIT/UAT报告 • 运维初版 |
| 退出标准 | • 48张受管表和3张重点ALTER执行无误 • 组织隔离和外部访问面测试通过 • 关键页面和API可用 • 试点连续稳定运行不少于2周 • 一期验收清单签署 |
| 重点风险 | • 连接池GUC残留 • service_role BYPASSRLS • 历史数据质量差 • 3D性能不足 • user_profile平台差异 |

## 20.3 Phase 2：生产运营闭环

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 范围 | 覆盖生产任务、步骤、排班、人员/设备/空间/工具/物料资源、预占、执行日志、告警、审批、控制请求、指令回执、历史回放和运营看板。 |
| 主要任务 | • 完善任务模板、生产任务、步骤依赖、多资源分配和状态转换服务。 • 实现排班计划确认、拒绝、审批、派发、接收、执行、暂停、异常和完成。 • 实现排他资源预占、物料数量预占、并发锁、领用/消耗/释放和资源日历。 • 实现告警确认、处置、升级、关闭、重开和证据封存。 • 实现审批实例/步骤、委托、跳过、超时、bypassed和高风险审计。 • 实现单设备控制请求、多逻辑指令、重试、撤销、超时和状态聚合。 • 将任务、资源、告警和审批叠加到数字世界并提供时间轴回放。 |
| 里程碑 | • M7 任务资源闭环完成 • M8 告警审批控制闭环完成 • M9 试点车间正式运营 |
| 交付物 | • 生产调度中心 • 资源管理 • 控制中心 • 风险告警中心 • 审批服务 • 回放服务 • 运营SOP和培训材料 |
| 退出标准 | • 核心状态机自动测试覆盖 • 并发预占不超卖 • 控制和审批高风险链路可追溯 • 试点业务流程闭环率达到目标 • 关键用户UAT通过 |
| 重点风险 | • 业务状态复杂导致返工 • 现场执行习惯变化 • 资源主数据不准确 • 网关回执不稳定 • 告警过多造成疲劳 |

## 20.4 Phase 3：智能编排与现实世界集成

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 范围 | 覆盖A1/A2/A3、轻量推演、模型资产版本、摄像头/AI/传感器重建、工业网关、MES/WMS/ERP/HR/UWB/视频等适配。 |
| 主要任务 | • 建立AI会话、快照、建议、方案、版本、风险、不确定性和采用反馈链。 • 实现A1自动异常识别，A2由用户主动触发，A3生成可编辑方案并进入审批。 • 构建规则引擎：硬约束、软约束、建议约束、冲突解释和可行性评分。 • 接入外部3D重建服务，完成采集任务、校准、语义映射、模型验证和发布。 • 接入工业网关和真实设备控制回执，完善安全停机和三级止动策略。 • 按优先级接入UWB、外骨骼平台、视频、MES、WMS、ERP和HR。 • 建立模型评估、提示词版本、输出校验、数据脱敏和AI运行监控。 |
| 里程碑 | • M10 A2建议生产可用 • M11 A3方案与推演试点 • M12 真实3D和工业网关联调 • M13 第三期上线 |
| 交付物 | • AI决策中心 • 规则推演服务 • 模型重建管线 • 集成适配器 • 工业网关控制链 • 模型评估报告 • 集成运行手册 |
| 退出标准 | • AI输出结构化校验通过 • 高风险操作无自动下发 • 重建模型达到加载/精度要求 • 关键外部接口稳定 • 人工采用率和节省时间达到阶段目标 |
| 重点风险 | • 模型幻觉和建议不可解释 • 外部接口变更 • 重建成本和性能 • 工业控制安全 • 数据质量不足 |

## 20.5 Phase 4：规模化、多工厂与生态扩展

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 范围 | 覆盖多工厂复制、容量和高可用、数据质量/血缘/同步、开放API、插件/Agent、移动或边缘场景、集团经营与跨厂协同。 |
| 主要任务 | • 形成工厂模板、组织/空间/设备/规则/审批配置包和自动化部署包。 • 完成容量扩展、缓存、分区、归档、可观测性、灾备和多区域部署设计。 • 建设数据质量规则、结果、同步运行、Schema字段、数据血缘和数据资产目录。 • 建立开放API、Webhook/消息总线（平台允许时）、插件管理和第三方应用认证。 • 探索Agent编排、跨工厂资源优化、持续学习、知识库和语义搜索。 • 根据场景引入移动端、边缘端或AR辅助，但保持核心控制权限边界。 • 开展多工厂推广、用户运营、版本节奏和收益对标。 |
| 里程碑 | • M14 第二工厂复制成功 • M15 集团级容量和灾备达标 • M16 开放平台与数据资产上线 |
| 交付物 | • 标准化推广包 • 高可用与灾备方案 • 数据资产中心增强 • 开放API/SDK • 插件和Agent治理规范 • 多工厂运营报表 |
| 退出标准 | • 新增工厂复制周期显著缩短 • 容量和可用率达标 • 跨厂权限无越权 • 数据质量可量化 • 开放接口安全审计通过 |
| 重点风险 | • 规模化性能瓶颈 • 配置差异过大 • 跨厂数据合规 • 生态接口滥用 • Agent权限扩大 |

## 20.6 Phase 5：稳定运营、价值验收与项目结项

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 范围 | 覆盖稳定性治理、SLA、运维接管、培训认证、文档归档、合同资产、收益复盘、未结事项和下一阶段路线图。 |
| 主要任务 | • 完成生产问题收敛、性能调优、告警降噪、备份恢复和灾备演练。 • 将服务台、监控、发布、应急、审计、密钥轮换和数据保留移交运维组织。 • 完成管理员、调度、安全、设备运维、一线人员和开发运维培训与认证。 • 按基线评估任务响应、资源利用、安全事件、设备停机、AI采用和数据质量收益。 • 清点代码、数据库、文档、模型、接口、账号、证书、许可证和采购资产。 • 关闭合同、缺陷、变更、风险和未结事项；形成后续产品Backlog。 • 召开最终验收和结项复盘会议。 |
| 里程碑 | • M17 稳态运行验收 • M18 运维接管签署 • M19 最终验收与结项 |
| 交付物 | • 最终验收报告 • 运维SLA与手册 • 培训和知识库 • 资产/配置清单 • 收益报告 • 结项报告 • 后续路线图 |
| 退出标准 | • 生产稳定期达标 • 运营团队独立处理常见事件 • 所有合同交付物完成 • 重大缺陷关闭或有正式处置计划 • 指导委员会批准结项 |
| 重点风险 | • 知识转移不足 • 隐性运维依赖 • 收益数据缺失 • 长期技术债未处理 • 未结接口责任不清 |

# 21. 工作分解、计划与里程碑

## 21.1 一级工作分解结构（WBS）

| WBS | 工作包 |
| --- | --- |
| 1 项目管理 | 章程、计划、会议、报告、范围、成本、风险、质量、采购和结项。 |
| 2 产品与业务 | 调研、需求、原型、流程、规则、用户故事、验收和价值指标。 |
| 3 架构与数据 | 业务/应用/数据/技术/安全架构，DDL、迁移、RLS、审计和数据治理。 |
| 4 后端研发 | 核心基础设施、既有模块改造、组织/工位/任务/资源/控制等域模块。 |
| 5 前端与3D | 11中心、导航、状态管理、数字世界、模型加载、回放和交互。 |
| 6 AI与规则 | A1/A2/A3、规则引擎、推演、评估、治理和模型运行监控。 |
| 7 集成与设备 | UWB、外骨骼、视频、MES/WMS/ERP/HR、工业网关和重建服务。 |
| 8 测试与质量 | 单元、集成、SIT、UAT、性能、安全、并发、回归、可用性和验收。 |
| 9 发布与运维 | 环境、CI/CD、监控、备份、切换、回滚、SLA、服务台和灾备。 |
| 10 变革与培训 | 沟通、岗位影响、培训、现场支持、用户运营和知识转移。 |

## 21.2 建议总体主计划

| 时间窗口（相对） | 主要阶段 | 关键里程碑 | 并行说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1-2月 | Phase 0 | M0-M2 | 采购、环境准备可并行。 |
| 第3-7月 | Phase 1 | M3-M6 | 后端基础、数据和前端可按模块并行。 |
| 第8-13月 | Phase 2 | M7-M9 | 任务资源与告警控制双流并行。 |
| 第14-20月 | Phase 3 | M10-M13 | AI、3D重建和系统集成并行，但统一门禁。 |
| 第21-28月 | Phase 4 | M14-M16 | 多工厂复制与平台能力并行。 |
| 第29-31月 | Phase 5 | M17-M19 | 稳定运行、收益验收、移交和结项。 |

计划说明：上述为中等规模团队的参考计划，不构成合同工期。准备期须结合现场设备数量、接口成熟度、采购周期、数据质量和并行团队数量重新估算，并建立关键路径和缓冲。

## 21.3 里程碑定义

| 编号 | 里程碑 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 项目章程批准 | Sponsor和PMO成立，目标、范围、预算区间明确。 |
| M1 | 需求基线签署 | 需求、角色、流程、NFR和验收可追踪。 |
| M2 | 总体设计通过 | 产品、架构、数据、安全、迁移和测试方案通过。 |
| M3 | 数据库门禁通过 | 探针、权限、DDL生成和回滚准备完成。 |
| M4 | 核心API完成 | 组织、空间、设备、人员、外骨骼可用。 |
| M5 | 数字世界演示 | L0-L4、实体详情、近实时更新和2D降级。 |
| M6 | 一期试点上线 | 基础底座生产验证。 |
| M7 | 任务资源闭环 | 任务、步骤、排班、预占和执行。 |
| M8 | 告警审批控制闭环 | 风险处置和高风险控制可追溯。 |
| M9 | 运营试点验收 | 车间真实运营通过。 |
| M10 | A2建议上线 | 主动触发、解释和反馈闭环。 |
| M11 | A3方案推演 | 可编辑、审批和转任务。 |
| M12 | 真实集成联调 | 重建、网关及关键外部系统。 |
| M13 | 第三期上线 | 智能编排生产使用。 |
| M14 | 多工厂复制 | 第二工厂模板化上线。 |
| M15 | 规模和灾备达标 | 容量、可用率、RPO/RTO。 |
| M16 | 开放生态上线 | 数据资产、开放API和插件治理。 |
| M17 | 稳态运行验收 | SLA、监控、备份和灾备演练。 |
| M18 | 运维接管 | 职责、账号、文档和培训签署。 |
| M19 | 最终验收结项 | 价值、资产、合同和复盘关闭。 |

# 22. 组织、资源与采购计划

## 22.1 参考团队配置

| 角色 | 准备期 | 一期 | 二期 | 三期 | 四期 | 五期 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目/PMO | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2 | 范围、计划、风险、成本、沟通、结项 |
| 产品/业务分析 | 3-5 | 3-4 | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 2-3 | 需求、流程、原型、验收、价值 |
| 架构/技术负责人 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 2 | 架构、评审、技术债、标准 |
| 数据库/数据工程 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-5 | 1-2 | DDL、RLS、迁移、质量、性能 |
| 后端研发 | 2-3 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 8-12 | 3-5 | 服务、状态机、集成、API |
| 前端研发 | 1-2 | 4-6 | 5-7 | 5-8 | 5-8 | 2-3 | 页面、3D交互、性能、可用性 |
| 3D/图形工程 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 3-5 | 1 | 模型、渲染、重建、语义映射 |
| AI/算法/规则 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 4-7 | 5-8 | 2-3 | 异常、建议、推演、评估、Agent |
| 集成/现场工程 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 5-8 | 2-3 | 设备、网关、MES/WMS、现场联调 |
| 测试/质量 | 1-2 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 2-3 | 自动化、性能、安全、UAT |
| DevOps/安全/运维 | 1-2 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 3-4 | 环境、CI/CD、监控、SLA、应急 |
| 培训/变革 | 1 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 沟通、培训、现场采用、知识转移 |

资源说明：表中为建议全职当量范围，实际可通过共享岗位或供应商组合调整。关键岗位必须明确唯一负责人：产品负责人、项目经理、技术负责人、数据负责人、测试负责人和现场负责人。

## 22.2 RACI关键职责

| 事项 | Sponsor | 产品 | 项目经理 | 架构/研发 | 测试 | 业务负责人 | 运维 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目章程/预算 | A | C | R | C | I | C | I |
| 需求基线 | C | R | A | C | C | A | I |
| 架构与安全 | I | C | C | A/R | C | C | C |
| DDL与迁移 | I | C | A | R | C | I | C |
| 版本发布 | I | C | A | R | R | C | R |
| UAT验收 | I | R | C | C | C | A/R | I |
| 生产上线 | A | C | R | R | R | C | R |
| 项目结项 | A | C | R | C | C | C | R |

## 22.3 环境与基础设施

| 环境 | 用途 | 最低要求 | 控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发环境 | 日常开发和单元测试 | 独立数据库、Mock设备、对象存储、CI。 | 开发数据脱敏，不连接生产设备。 |
| 集成环境 | 跨模块和外部接口联调 | 完整服务、网关模拟器、消息和文件服务。 | 接口版本和测试数据受控。 |
| 测试/临时库 | DDL、SIT、性能、安全、迁移演练 | 与生产版本一致的PostgreSQL和部署拓扑。 | 可重复初始化、自动清理。 |
| UAT/试点环境 | 业务验收和培训 | 接近生产数据规模和现场设备。 | 受控账号、审计、发布审批。 |
| 生产环境 | 正式运营 | 高可用、监控、备份、灾备、密钥服务。 | 最小权限、变更窗口、回滚和审计。 |
| 灾备环境 | 恢复验证 | 满足RPO 1小时、RTO 4小时的资源。 | 季度恢复演练。 |

## 22.4 采购与外部依赖

| 类别 | 可能采购/依赖 | 前置时间 | 验收关注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场感知 | 摄像头、UWB、环境传感器、外骨骼接口许可 | 8-20周 | 协议、精度、数据频率、覆盖、维护。 |
| 计算与存储 | GPU/边缘节点、数据库、对象存储、备份 | 4-16周 | 容量、冗余、扩容、成本。 |
| 工业集成 | 网关、PLC/OPC-UA/MQTT适配、设备厂商支持 | 8-24周 | 安全隔离、命令回执、故障模式。 |
| 软件平台 | 3D重建、AI模型服务、监控、安全扫描、密钥服务 | 4-12周 | API、SLA、数据权属、退出机制。 |
| 专业服务 | 安全测评、渗透测试、现场测绘、培训 | 4-10周 | 范围、报告、整改和复测。 |

# 23. 质量、测试与验收

## 23.1 质量管理原则

- 需求、设计、代码、DDL、测试用例和验收项必须双向可追踪。

- 每次提交通过格式、类型、单元测试、静态扫描和敏感信息检查。

- 任何状态机、权限、库存、审计和控制链修改必须有自动化回归。

- 生产缺陷按P0-P3分级；P0/P1未关闭不得上线。

- 后续不以Markdown评审替代真实编译、迁移、性能、安全和现场测试。

## 23.2 测试层级

| 测试层 | 责任 | 覆盖内容 | 准入/退出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 开发 | 规则、状态转换、计算、脱敏、序列化、组件。 | 核心服务覆盖率建议≥80%。 |
| 组件/数据库测试 | 开发+DBA | DDL、CHECK、唯一、RLS、函数、触发器、迁移。 | 13项探针和数据库门禁通过。 |
| 集成测试 | 测试+开发 | 模块接口、事务、外部Mock、消息、文件、网关。 | 关键链路无阻塞缺陷。 |
| SIT | 测试团队 | 全流程、异常、回滚、权限、并发、兼容。 | P0/P1=0，P2有批准计划。 |
| 性能容量 | 性能团队 | API、搜索、遥测、3D、增量、数据库和并发。 | 达到NFR目标。 |
| 安全测试 | 安全团队 | 越权、注入、密钥、审计、RLS、接口和依赖。 | 高危/严重问题关闭。 |
| UAT | 业务用户 | 真实角色、流程、报表、可用性、现场操作。 | 业务负责人签署。 |
| 试点运行 | 项目+运维 | 稳定性、设备、数据质量、培训和收益。 | 阶段KPI达到。 |

## 23.3 数据库与安全强制测试

| 类别 | 强制场景 |
| --- | --- |
| 环境探针 | UUID、SHA-256、SECURITY DEFINER、触发器、advisory lock、schema权限、FORCE RLS、IDENTITY、运行角色、owner、user_profile、BYPASSRLS、外部访问面。 |
| 权限 | authenticated无DML；审计写入函数仅可信后端；旧policy清除；表与函数权限显式验证。 |
| RLS | 同组织、下级组织、跨组织、全局管理员、nullable全局记录、后台任务和连接池复用。 |
| 并发与事务 | 资源/物料预占、审计哈希链、控制重试、乐观锁、回滚和死锁。 |
| 审计 | 脱敏、UTC哈希、LAG连续性、重算、权限、并发、归档。 |
| 迁移 | default-org回填、NULL清理、索引、数据量、重复执行、回滚、旧API兼容。 |

## 23.4 非功能指标

| 指标 | 阶段目标 | 验证条件 |
| --- | --- | --- |
| 首屏加载 | <3秒 | Chrome 110+、8GB、100Mbps、无缓存 |
| LOD0可交互 | ≤5秒 | ≤20MB GLB/Draco |
| 完整模型 | ≤10秒 | ≤50MB后台加载 |
| L0-L4切换 | <1秒 | 同页面相机移动 |
| 设备搜索 | P95<500ms | 1万设备、含网络 |
| 实体详情 | P95<200ms | 服务端响应 |
| 3D帧率 | ≥30FPS | 500 InstancedMesh |
| 增量接口 | P95<200ms | 服务端 |
| API P95/P99 | <500ms/<1000ms | 除AI |
| API错误率 | <1% | 50并发/1小时 |
| AI建议/方案 | <30秒/<60秒 | 服务端 |
| 一期可用率 | 99.5% | 按月 |
| 规模化可用率 | ≥99.9% | Phase 4目标 |
| RPO/RTO | 1小时/4小时 | 恢复演练 |

## 23.5 分期验收规则

- 每期验收分为产品功能、数据与安全、性能、文档、培训、运行和价值七类。

- 验收以冻结清单和测试证据为准，不以演示截图替代真实数据和现场流程。

- 允许“有条件验收”仅限不影响安全和核心流程的P2/P3问题，并须明确责任人和关闭日期。

- 任何跨组织越权、高风险控制绕过、库存超卖、审计失效或人员隐私泄露均为验收否决项。

# 24. 发布、切换、运营与服务管理

## 24.1 发布策略

- 采用小批量、可回滚、可观察的版本发布；数据库变更与应用版本绑定。

- DDL按扩展/函数/新表/ALTER/RLS/索引触发器分批执行，每批保留检查点。

- 前后端采用功能开关，未完成的模块不进入生产导航。

- 高风险控制和AI方案默认关闭，完成审批、网关和现场验证后逐步启用。

- 试点优先单工厂/单车间，稳定后按模板推广。

## 24.2 上线切换清单

| 时间 | 活动 |
| --- | --- |
| T-10工作日 | 冻结上线范围；完成迁移演练、性能、安全和UAT。 |
| T-5工作日 | 确认备份、回滚、账号、密钥、监控、值守和业务通知。 |
| T-1工作日 | 最终数据校验、版本签名、变更单批准、试点设备状态确认。 |
| T0 | 停止相关写入或进入双写窗口；备份；执行DDL/迁移；部署应用；烟雾测试。 |
| T+1小时 | 验证组织权限、核心API、任务、设备、数字世界、审计和告警。 |
| T+1天 | 核对业务数据和性能；处理高优先级问题；决定继续或回滚。 |
| T+2周 | 试点稳定评审；确认进入常态或扩围。 |

## 24.3 回滚原则

- 任何迁移前必须有可验证备份和恢复时间估算。

- 优先采用向后兼容DDL：先加列/表，再部署应用，再清理废弃字段。

- 发生跨组织越权、数据损坏、审计中断、高风险错误控制或核心流程不可用时立即回滚。

- 控制请求和现实设备操作不能简单数据库回滚，必须执行网关侧安全处置并保留审计。

- 回滚后进行数据一致性核查和根因分析，未经批准不得再次上线。

## 24.4 运维服务模型

| 服务域 | 运营要求 | 建议指标 |
| --- | --- | --- |
| 监控 | API、数据库、RLS失败、增量延迟、3D加载、设备在线、AI运行、审计链。 | 7×24关键告警 |
| 事件管理 | P0-P3分级、值班、升级、复盘和知识库。 | P0 15分钟响应 |
| 问题管理 | 重复故障根因、永久修复、技术债和趋势分析。 | 月度问题评审 |
| 变更发布 | 标准/普通/紧急变更，审批、窗口、回滚和审计。 | 发布成功率≥98% |
| 备份恢复 | 数据库、对象存储、配置、模型和密钥引用。 | RPO/RTO达标 |
| 容量管理 | 设备、遥测、用户、模型、存储、API和数据库增长。 | 季度容量预测 |
| 安全运营 | 密钥轮换、漏洞、账号、权限复核、审计归档和异常访问。 | 季度权限复核 |

# 25. 培训、变革与知识转移

## 25.1 变革影响

| 群体 | 主要变化 | 支持措施 |
| --- | --- | --- |
| 管理层 | 从静态报表转为实时态势和跨组织决策。 | KPI口径、驾驶舱培训、价值复盘。 |
| 调度员 | 从人工表格转为任务、资源、AI建议和审批闭环。 | 情景演练、沙箱、操作手册、现场陪伴。 |
| 安全人员 | 告警、人员负载、审批跳过和事故证据数字化。 | 隐私与权限培训、应急演练。 |
| 设备运维 | 设备档案、绑定、配置、状态和控制请求统一管理。 | 设备接入和变更SOP。 |
| 一线人员 | 电子任务、步骤确认、异常上报和外骨骼使用。 | 短时岗位培训、图示卡片、班前会。 |
| IT/运维 | RLS、GUC、审计链、3D资产、AI和工业网关运维。 | 深度技术培训、演练和知识库。 |

## 25.2 培训计划

| 课程 | 对象 | 形式 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品与流程概览 | 全部关键用户 | 讲解+演示 | 理解角色和业务闭环。 |
| 组织/空间/设备主数据 | 管理员、设备运维 | 实操 | 能独立维护并通过案例。 |
| 调度与资源闭环 | 调度员、车间负责人 | 沙箱演练 | 完成任务全流程。 |
| 告警/审批/应急 | 安全、管理者 | 演练 | 完成异常和紧急处置。 |
| 数字世界与回放 | 管理者、调度、安全 | 实操 | 能下钻、筛选、回放和取证。 |
| 系统运维 | IT/运维 | 技术培训+故障演练 | 能部署、监控、备份、恢复。 |
| 开发与扩展 | 内部研发 | 代码走查+实验 | 能新增模块和接口。 |

## 25.3 知识转移

- 知识资产包括架构、数据字典、API、状态机、部署、监控、测试、故障、设备接入和安全SOP。

- 采用“文档 + 录屏 + 实操 + 值班陪跑 + 能力考核”方式，不以文档签收替代实际接管。

- 关键岗位至少设置主备两人，避免单点知识风险。

- 每次重大版本发布同步更新培训材料、FAQ和运行手册。

# 26. 项目完结与交付关闭

## 26.1 完结条件

- 所有合同范围和批准变更已交付，最终验收证据完整。

- 生产系统达到约定稳定期，P0/P1缺陷为零，P2问题有正式关闭计划。

- 运维、服务台、安全、备份、密钥和数据责任已完成签署移交。

- 代码、数据库、模型、接口、账号、文档、许可证和采购资产已入库。

- 收益指标已形成基线和阶段评估，未实现收益有后续责任和计划。

- 未结风险、技术债和Backlog已转入正式产品运营治理。

## 26.2 最终结项活动

| 活动 | 输出 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 最终验收会议 | 最终验收签署、遗留问题清单 | Sponsor/业务负责人 |
| 资产与配置审计 | 代码、DDL、配置、模型、文档、账号、许可证清单 | 项目经理/配置经理 |
| 合同与采购关闭 | 付款、质保、服务期限、供应商义务 | 采购/财务/项目经理 |
| 运维接管 | SLA、值班、监控、备份、应急和联系人 | 运维负责人 |
| 收益与KPI复盘 | 基线、实际值、差异和持续改进计划 | 产品负责人/业务 |
| 项目复盘 | 成功经验、问题、根因和组织改进 | PMO |
| 文档归档 | 最终版本、签署记录、测试证据和会议纪要 | 配置经理 |
| 项目关闭批准 | 结项报告和关闭决定 | 指导委员会 |

# 27. 风险、依赖与变更控制

## 27.1 重点风险登记册

| ID | 风险 | 等级 | 应对 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 两套48表口径导致需求遗漏 | 高 | DDL前能力—物理表映射和自动校验 | 架构负责人 |
| R02 | GUC/连接池造成组织上下文残留 | 高 | 事务级set_config、同连接、连接池专项测试 | 后端/DBA |
| R03 | service_role BYPASSRLS削弱租户隔离 | 高 | 非BYPASS后端角色或Service强制过滤与越权测试 | 安全/架构 |
| R04 | 无物理FK形成孤儿数据 | 中高 | Service事务校验、定期一致性扫描、软删除 | 数据负责人 |
| R05 | 人员隐私和健康数据泄露 | 高 | 最小权限、粗粒度展示、脱敏、审计和保留期 | 安全负责人 |
| R06 | 资源和物料并发超卖 | 高 | 行锁/advisory lock、CHECK、并发测试 | 后端/DBA |
| R07 | 工业控制误操作 | 极高 | 单设备请求、审批、网关、撤销确认、三级止动 | 安全/设备 |
| R08 | AI幻觉或不安全建议 | 高 | 主动触发、结构化验证、解释、人工确认、禁自动下发 | AI负责人 |
| R09 | 3D模型过大和终端性能不足 | 中高 | LOD、Instancing、剔除、压缩、2D降级 | 3D负责人 |
| R10 | 外部系统/厂商接口延期 | 高 | 接口Mock、合同SLA、分层适配和降级流程 | 集成负责人 |
| R11 | 现场数据质量不足 | 中高 | 主数据治理、质量评分、责任人和清洗 | 业务/数据 |
| R12 | 用户采用率低 | 中高 | 参与式设计、培训、陪跑、KPI和反馈闭环 | 变革负责人 |
| R13 | 多期范围持续膨胀 | 高 | CCB、分期基线、价值优先级和容量控制 | 项目经理 |
| R14 | 知识与运维单点 | 中 | 主备人员、演练、录屏、知识库和接管考核 | 运维负责人 |

## 27.2 变更控制流程

提出变更 → 记录需求与原因 → 产品/架构/项目影响分析 → 评估范围、工期、成本、质量、安全和收益 → CCB批准 / 拒绝 / 延后 → 更新基线、计划、预算、测试和追踪矩阵 → 实施、验证、发布并关闭变更

- 紧急安全修复可走紧急变更，但必须事后补齐审批、测试和复盘。

- 任何改变AI自动化边界、现实控制权限、人员隐私、保留期或跨组织访问的变更必须由指导委员会和安全负责人批准。

- 变更不得通过口头承诺或直接代码修改绕过CCB。

## 27.3 外部依赖管理

| 依赖 | 责任边界 | 监控方式 | 备选方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业网关 | 设备厂商/集成商负责协议和安全执行，本系统负责请求和审计。 | 接口SLA、联调计划、回执成功率。 | 模拟网关和手工执行。 |
| 3D重建服务 | 外部服务负责重建算法，本系统负责任务、资产、校准和发布。 | 任务成功率、时长、模型质量。 | 手工上传GLB和程序化模型。 |
| MES/WMS/ERP/HR | 源系统负责数据权威，本系统负责适配和缓存。 | 数据新鲜度、错误率、变更通知。 | 批量导入或模拟数据。 |
| UWB/视频/外骨骼 | 设备平台负责采集与准确性，本系统负责映射和展示。 | 在线率、延迟、丢包和校准。 | 人工定位或设备降级。 |
| AI模型服务 | 模型方负责模型SLA，本系统负责治理和安全边界。 | 延迟、失败率、质量评分。 | 规则引擎和手工流程。 |

# 28. 价值实现与持续演进

## 28.1 价值指标框架

| 价值域 | 指标示例 | 基线与目标方法 |
| --- | --- | --- |
| 安全 | 高风险暴露时长、告警确认时间、事故复盘完整率、外骨骼超载次数。 | 准备期采集基线，各期设定改善目标。 |
| 效率 | 排班编制时间、任务派发时间、异常恢复时间、资源冲突次数。 | 对比上线前后同类班次。 |
| 设备 | 停机时长、故障发现时间、维护响应、在线率和健康率。 | 按设备类别和工厂分层。 |
| 人员 | 负载均衡、疲劳高风险时长、技能匹配率、培训完成率。 | 只使用合规聚合数据。 |
| 数据 | 完整性、及时性、准确性、血缘覆盖、数据源健康。 | 数据资产中心持续评分。 |
| AI | 建议触发次数、采用率、节省时间、风险拦截率、方案可行率。 | 每条建议保留采用和结果反馈。 |
| 运营 | 活跃用户、关键流程线上闭环率、工厂复制周期、SLA。 | 按角色/工厂/月度跟踪。 |

## 28.2 收益实现机制

- 准备期建立可量化基线，不能在上线后倒推。

- 每期验收同时评估功能完成和业务价值；功能上线不等于收益实现。

- 产品运营每月发布使用和价值报告，指导培训、流程和版本优先级。

- AI建议和方案通过采用/拒绝/结果反馈形成可审计的数据闭环，支撑后续优化。

- 数据积累用于发现跨设备、跨人员、跨任务的模式和涌现能力，但必须遵守隐私和安全治理。

## 28.3 持续演进路线

| 演进方向 | 前置条件 | 可能能力 |
| --- | --- | --- |
| 更高精度数字孪生 | 真实重建、语义映射、设备标定稳定 | 路径、遮挡、工艺和物流仿真。 |
| 智能调度优化 | 任务、资源、执行结果和规则数据充分 | 多目标优化、跨工厂协同。 |
| 外骨骼具身终端 | 设备控制、安全认证和人体工学验证 | 任务指引、动作辅助和安全反馈。 |
| 工业Agent | 权限、工具、评估、沙箱和人工审批成熟 | 跨系统检索、方案编排和运维助手。 |
| 数据产品与生态 | 质量、血缘、开放API和授权成熟 | 伙伴应用、行业模型和标准组件。 |

# 29. 最终交付物与配置管理

## 29.1 全生命周期交付物

| 类别 | 主要交付物 |
| --- | --- |
| 项目治理 | 项目章程、主计划、预算、周/月报、会议纪要、风险/问题/变更/决策日志、结项报告。 |
| 产品需求 | 需求规格、用户故事、原型、角色权限、流程、状态机、追踪矩阵、验收清单。 |
| 架构设计 | 业务/应用/数据/技术/安全架构、接口设计、部署拓扑、容量和灾备。 |
| 数据库 | 探针、DDL、回滚、迁移、数据字典、逻辑引用矩阵、RLS、审计函数和测试。 |
| 后端 | 源代码、模块、API、状态机、规则、集成适配、单元和集成测试。 |
| 前端与3D | 页面、组件、导航、数字世界、模型资产规范、性能和可用性报告。 |
| AI与数据 | 模型/提示词/规则版本、评估、数据源、质量、脱敏和治理报告。 |
| 测试质量 | 测试计划、用例、数据、自动化脚本、缺陷、性能、安全、SIT/UAT和试点报告。 |
| 发布运维 | 部署、配置、监控、告警、备份、恢复、应急、SLA、发布和回滚手册。 |
| 培训移交 | 课程、教材、录屏、FAQ、知识库、考核、账号和资产移交。 |

## 29.2 配置与版本管理

- 代码、DDL、配置、模型、接口、测试、文档均使用版本号和发布标签。

- 每个生产版本必须能追溯到需求、变更、提交、构建、数据库迁移和测试证据。

- 配置分为代码默认、全局、上级组织和当前组织，遵循继承优先级。

- 敏感配置仅保存密钥引用或AES-GCM密文，禁止进入代码库和普通审计。

- 最终交付前进行完整配置项盘点和校验，确保文档与运行版本一致。

# 附录A：完整需求追踪矩阵

| ID | 需求 | 能力中心 | 期次 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 组织优先的集团/基地/工厂层级 | 组织与空间中心 | P1 | 组织树、org_id和权限通过 |
| FR-02 | site/building/floor/workshop/zone/workstation空间层级 | 组织与空间/数字世界 | P1 | 层级、关系和坐标可维护 |
| FR-03 | L0-L4数字孪生逐级下钻 | 数字世界 | P1 | 每级有真实数据和交互 |
| FR-04 | 点击人员显示档案、负载、安全和外骨骼 | 数字世界/人员中心 | P1 | 权限与脱敏正确 |
| FR-05 | 设备19维搜索 | 设备中心 | P1 | 组合筛选P95达标 |
| FR-06 | 设备12类配置与审计 | 设备中心 | P1-P2 | 配置、版本、权限和审计 |
| FR-07 | 设备-人员/空间/设备三类关系 | 设备/组织中心 | P1 | 唯一性、历史和循环校验 |
| FR-08 | 外骨骼排他组与兼容矩阵 | 人员/设备中心 | P1 | upper/lower/full规则通过 |
| FR-09 | 工厂即机器人视图与指挥大屏 | 指挥中心 | P1-P2 | 态势、KPI和跳转 |
| FR-10 | 快照、增量游标、过期重建 | 数字世界 | P1 | 一致性和410错误码 |
| FR-11 | 游戏世界层级、角色、交互、资源和编排 | 数字世界 | P1-P3 | 四模式和交互语法 |
| FR-12 | 真实场景重建，CAD可选 | 模型管理 | P1-P3 | GLB上传到自动重建 |
| FR-13 | 多步骤任务和多资源分配 | 任务/调度 | P2 | 完整状态机和执行日志 |
| FR-14 | 物料数量预占和工具类型匹配 | 资源中心 | P2 | 并发不超卖 |
| FR-15 | 告警处置、升级、重开和证据 | 风险中心 | P2 | SLA和闭环 |
| FR-16 | 审批、委托、跳过、超时和bypassed | 审批 | P2 | 高风险审计 |
| FR-17 | 单设备控制请求、多指令重试和回执 | 控制中心 | P2-P3 | 终态和超时规则 |
| FR-18 | AI建议必须人工主动触发 | AI中心 | P1-P3 | 页面不预生成 |
| FR-19 | A1/A2/A3能力分级 | AI中心 | P1-P3 | 边界和版本清晰 |
| FR-20 | 规则型轻量推演 | AI/调度 | P2-P3 | 冲突、资源、时间和风险 |
| FR-21 | 人员轨迹30天、设备90天、告警证据365天 | 数据/隐私 | P1-P2 | 清理和脱敏任务 |
| FR-22 | 审计追加写、脱敏和哈希链完整性保护 | 系统管理 | P1 | 并发链和重算通过 |
| FR-23 | 数据源、质量摘要和配置继承 | 数据资产/系统 | P1-P2 | 健康、公开和继承 |
| FR-24 | MES/WMS/ERP/HR/UWB/视频/网关集成 | 集成 | P3 | 适配器和降级 |
| FR-25 | 多工厂推广、开放API和插件/Agent | 平台生态 | P4 | 规模和安全治理 |
| FR-26 | 数据积累和涌现能力 | AI/数据 | P3-P4 | 反馈、模式和治理 |
| FR-27 | 运维、培训、价值和结项 | 项目治理 | 全期 | 移交和结项签署 |

# 附录B：关键状态机摘要

| 对象 | 主要状态流 | 关键规则 |
| --- | --- | --- |
| 任务 | draft→pending_confirm→pending_approval/dispatch→dispatched→received→executing→completed | 无需审批可直达dispatch；非终态可取消；completed/cancelled终态。 |
| 审批实例 | pending→approved/rejected/cancelled/expired/bypassed | bypassed等同批准但强制高风险审计。 |
| 审批步骤 | pending→approved/rejected/delegated/skipped/expired | 委托创建新步骤；跳过记录权限依据。 |
| 告警 | open→acknowledged→processing→closed→reopened | 升级等级独立；reopened可重新确认或处置。 |
| 方案 | shadow→simulating→pending_review→approved→dispatched/expired/archived | 推演与生产隔离，批准后转正式任务。 |
| 控制请求 | created→approval/gateway→received→executed/partial_success/failed/timeout/revoked | 只看每个逻辑指令最新尝试；终态不可被超时覆盖。 |

# 附录C：数据保留与隐私

| 数据 | 保留 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| world delta | 7天 | 自动删除 |
| world snapshot | 90天 | 30天后人员坐标脱敏 |
| 人员精确轨迹 | 30天 | 转区域聚合后删除 |
| 设备轨迹 | 90天 | 自动删除 |
| 告警及证据 | 365天 | 按事故封存 |
| 审计日志 | 365天在线 | 归档冷存储，不含完整位置序列 |
| AI会话与方案 | 按业务策略 | 保留版本和采用结果，敏感快照脱敏 |

# 附录D：数据库关键约束

| 约束域 | 规则 |
| --- | --- |
| 主键与逻辑引用 | 所有表id uuid（轨迹复合主键）；14处uuid逻辑引用，其余业务ID为varchar。 |
| 组织隔离 | 所有受管表有org_id；44 NOT NULL、3 nullable普通、audit特殊；3张既有表迁移后收紧。 |
| 人员/设备绑定 | 人员有效归属唯一；固定设备安装位置唯一；外骨骼排他组唯一并校验跨组兼容。 |
| 库存 | org+material+location+batch唯一；numeric(18,4)；数量CHECK；事务锁。 |
| 配置 | 组织/全局版本唯一；同层同键一个active；组织→上级→全局→默认。 |
| 世界增量 | seq bigint identity单调；游标snapshot_version+seq。 |
| 审计 | audit_seq、prev_hash、integrity_hash、advisory lock、UTC载荷和每日重算。 |
| 控制 | request+command_key+attempt唯一；root_command_id；receipt.command_id唯一。 |

# 附录E：物料预占与领用规则

- inventory.quantity表示当前账面可用实物库存，领用时扣减。

- 创建预占：可预占量=quantity-SUM(有效预占的reserved-issued)。

- 从已有预占领用：issue≤本预占未领用量且inventory.quantity≥issue，不重复扣自身预占。

- 创建预占锁库存行；领用同时锁库存和预占行。

- pending/partial_consumed占未领用部分；issued/consumed/released不占用。

# 附录F：控制指令聚合原则

- 一个控制请求仅对应一台设备，但可包含多个command_key。

- 每次尝试新建command记录；首次root=id，重试沿用root并递增attempt。

- 聚合只读取每个root最新尝试；旧失败不影响最终结果。

- pending/sent/可重试expired为pending_gateway；全部成功/失败分别为executed/failed；混合为partial_success。

- 请求截止时间只覆盖pending_gateway/gateway_received为timeout。

# 附录G：RACI符号说明

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| R | Responsible，实际执行。 |
| A | Accountable，最终负责且每项原则上唯一。 |
| C | Consulted，参与咨询。 |
| I | Informed，需知会。 |

# 附录H：开工与阶段门禁检查表

| # | 检查项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目章程、Sponsor、项目经理和试点负责人已确认。 | □ |
| 2 | 需求基线和需求追踪矩阵已签署。 | □ |
| 3 | 逻辑能力—物理表映射无遗漏。 | □ |
| 4 | NestJS运行时数据库角色已探测。 | □ |
| 5 | 外部用户无数据库直连或任意RPC。 | □ |
| 6 | SHA-256、触发器、RLS、IDENTITY和advisory lock可用。 | □ |
| 7 | user_profile构造和读取通过。 | □ |
| 8 | DDL、迁移、回滚和备份准备完成。 | □ |
| 9 | 接口Mock和外部依赖责任人明确。 | □ |
| 10 | 测试环境和测试数据就绪。 | □ |
| 11 | 培训和上线值守计划批准。 | □ |
| 12 | 每期验收和价值指标明确。 | □ |

# 附录I：分期验收摘要

| 期次 | 必须验收 |
| --- | --- |
| Phase 0 | 章程、需求、总体架构、预算、试点和计划。 |
| Phase 1 | DDL/安全、组织空间、设备人员外骨骼、基础数字世界和试点。 |
| Phase 2 | 任务资源、告警审批控制、回放和运营闭环。 |
| Phase 3 | AI建议/方案、推演、真实重建、网关和关键集成。 |
| Phase 4 | 多工厂复制、容量灾备、数据资产、开放生态。 |
| Phase 5 | 稳定运行、运维接管、收益、资产、合同和结项。 |

# 附录J：当前物理实施口径

执行口径：一期采用“36张新表CREATE + 12张既有表ALTER = 48张受管表”。早期48张新表设计作为逻辑能力参照；DDL生成前必须确认每项逻辑能力由当前表、既有表或Service聚合承载。

- 12张既有表全部增加org_id并替换宽松策略；spatial_entity、device、schedule_plan执行详细ALTER。

- 36张新表覆盖组织、设备绑定、空间关系、模型、工位、任务、排班、资源、控制、事件、世界状态、系统和审计。

- 若物理表命名与逻辑模型不同，以需求追踪矩阵和能力映射为验收基准，不以表数量本身作为功能完成证明。

# 附录K：假设、约束与不确定项

| 类型 | 内容 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 来源约束 | 外部系统详细协议、真实设备安全认证和重建服务SLA未在需求材料中完整提供。 | 准备期补充调研并形成接口合同。 |
| 计划假设 | 周期和FTE为建议估算，不是已批准合同承诺。 | Phase 0完成估算和预算基线。 |
| 平台假设 | miaoda-sql、service_role、user_profile和权限能力需真实探针。 | 任何硬探针失败停止DDL。 |
| 数据假设 | 既有数据可回填default-org，但质量和重复问题未知。 | 迁移前画像、清洗和对账。 |
| 现场假设 | 试点具备网络、设备接口、业务负责人和培训窗口。 | 纳入试点准入检查。 |

# 附录L：术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| EWOH | 工厂具身智能操作系统。 |
| 具身智能 | 人员、设备、外骨骼、任务、环境和数字世界形成可感知、交互和执行的闭环。 |
| 数字世界 | 全屏3D/2D双态数字孪生操作界面。 |
| L0-L4 | 从集团/园区到人员与外骨骼的逐级下钻层级。 |
| A1/A2/A3 | 异常识别、建议、方案生成的AI能力等级。 |
| RLS | PostgreSQL行级安全。 |
| GUC | PostgreSQL会话/事务上下文变量。 |
| 完整性保护 | 追加写、限制、脱敏、哈希链和校验，不等同绝对不可篡改。 |
| 逻辑引用 | 不建立物理FK时由Service维护的跨表引用。 |
| 轻量推演 | 基于规则、时间窗、资源、冲突和风险的方案计算。 |
| 阶段门禁 | 进入下一生命周期阶段前必须通过的批准条件。 |
| 稳态运营 | 项目交付后按SLA和产品治理持续运行的状态。 |

# 附录M：项目结项检查表

| # | 结项检查项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最终验收文件已签署。 | □ |
| 2 | 生产稳定期和SLA达到约定。 | □ |
| 3 | P0/P1缺陷全部关闭。 | □ |
| 4 | 运维、服务台、安全和数据责任已移交。 | □ |
| 5 | 代码、DDL、模型、配置、接口和文档已归档。 | □ |
| 6 | 账号、证书、密钥、许可证和采购资产已清点。 | □ |
| 7 | 培训和知识接管考核通过。 | □ |
| 8 | 合同、付款、质保和供应商义务已确认。 | □ |
| 9 | 收益评估和后续Backlog已批准。 | □ |
| 10 | 未结风险和技术债已转入产品运营。 | □ |
| 11 | 项目复盘完成。 | □ |
| 12 | 指导委员会批准关闭。 | □ |

# 附录S：最新Agent登记册与代码所有权矩阵

本附录是R7的展开版。实际执行时应导出为机器可读YAML/JSON，并同步更新CODEOWNERS。

| ID | Agent | 职责 | 代码/制品所有权 | 任务包硬要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-00 | 总控编排 | 任务图、基线、优先级、门禁、冲突和交付总览 | 只写计划/决策/注册表；全局只读 | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-01 | 需求与追踪 | 需求ID、范围差异、竞品输入、验收语言 | docs/product、requirements、traceability | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-02 | 仓库架构与SSOT | 根README、系统上下文、技术栈边界、双实现收敛 | README、docs/architecture、ADR | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-03 | 数据契约 | Schema、DDL、RLS、迁移、保留、审计 | db、server/database、docs/data | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-04 | API与状态机契约 | OpenAPI、共享类型、状态机YAML、错误码 | openapi、docs/api、contracts/state-machines、shared | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-05 | 安全与隐私 | RBAC、RLS、密钥、DPA、控制边界、威胁模型 | security、SECURITY.md、security tests | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-06 | Python边缘核心 | 协议、适配、缓存、设备质量、断网补偿 | src/edge_platform/edge、collection | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-07 | 感知与风险推理 | 负载、疲劳、风险、置信度、失效条件 | src/edge_platform/perception、inference | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-08 | 世界模型与空间 | 实体投影、快照、增量、轨迹、坐标和回放 | src/edge_platform/world_model、spatial；server/world | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-09 | NestJS平台基础 | 事务GUC、认证、RBAC、审计、文件、指标、健康 | server/common、database、auth、audit、metrics | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-10 | 组织人员与外骨骼 | 组织树、人员、技能、角色、绑定、隐私视图 | server/modules/organization、设备绑定相关目录 | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-11 | MES生产执行 | 工单、工序、投料、开工、报工、审核、交收、完工 | server/modules/task及新增production-execution | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-12 | OEE与安灯 | 设备状态时序、停机原因、OEE、异常SLA与升级 | server/modules/alert、ingest、dashboard；对应前端页面 | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-13 | 质量追溯ESOP | 检验方案、首巡终检、不良、返工、批次序列号、作业文件 | 新增quality、traceability、esop模块 | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-14 | 设备维保工装 | 设备档案、点检、保养、维修、模具工具寿命 | device/model/resource相关模块 | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-15 | 调度资源与游戏化 | 计划、资源预占、工作中心配置、能力匹配和游戏世界 | scheduler、resource、gamification、rule-engine | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-16 | 控制与审批 | 控制请求、指令、回执、重试、审批和安全冻结 | control、approval、contracts/control | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-17 | AI决策与推演 | 手动触发建议、方案版本、对比、解释、采用和复盘 | ai、simulator、scenario、assistant | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-18 | ERP/OA/HR集成 | 订单/BOM/物料/报工回传、对账、补偿和连接器SDK | 新增integrations；严禁扩展为完整ERP | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-19 | 前端平台 | 路由、导航、API层、设计系统、权限、错误与离线状态 | client/src/app、api、components、types | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-20 | 移动作业体验 | 扫码、接单、开工、报工、质检、安灯、ESOP和外骨骼确认 | client移动页面/PWA或适配层 | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-21 | 指挥地图与3D | L0-L4、实体点击、热力图、轨迹、调度、回放和降级 | client/pages/CommandMap、DigitalWorld、ui/command_map | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-22 | 数据指标与报表 | OEE、SLA、产能、风险、质量和价值指标 | metrics、dashboard、报表与导出 | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| AG-23 | DevOps与发布 | CI、镜像、K8s、Compose、监控、备份恢复、发布清单 | deploy、release、scripts、.github/workflows | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |
| VA-01~08 | 独立验证Agent组 | 数据库/安全/API/状态机/UI/E2E/性能/恢复/需求遗漏 | 只写测试、证据和缺陷，不直接替实现Agent判定通过 | 任务包必须声明契约版本、可改路径、禁止路径、测试、回滚和证据 |

# 附录T：竞品驱动产品Backlog

Backlog中的需求来自竞品成熟流程与EWOH差异化目标的结合。所有项必须先形成需求ID、数据/API/状态机影响和验收场景，再由总控Agent分配。

| ID | Backlog | 优先级 | Owner | 验收摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MES-001 | 生产订单与工单来源链 | P0 | AG-11/18 | 订单来源、版本、优先级、交期、上游/下游单据可追踪 |
| MES-002 | 工序任务与工作中心 | P0 | AG-11/15 | 工序、机台/工位、班次、人员、设备、标准工时和状态完整 |
| MES-003 | 投料与批次管理 | P0 | AG-11/13 | 扫码投料、数量校验、批次、单位、图片和追溯 |
| MES-004 | 开工/暂停/恢复/报工/审核 | P0 | AG-11/20 | 移动端可完成，重复请求幂等，异常可恢复 |
| MES-005 | 工序交收 | P0 | AG-11/13 | 交收数量、时间、责任人、差异、不良和上下游状态清楚 |
| QMS-001 | 首检/巡检/FQC | P0 | AG-13 | 方案可配置、项目可多选/免检、图片证据和审批跳转 |
| ANDON-001 | 安灯闭环与升级 | P0 | AG-12 | 发起、接单、响应、处理、验证、关闭、超时升级和通知 |
| OEE-001 | 设备状态时序与原因树 | P0 | AG-12/22 | 每段状态有来源、开始/结束、原因和责任人 |
| MOBILE-001 | 一线移动工作台 | P0 | AG-20 | 扫码、任务、ESOP、质检、异常、外骨骼和个人状态 |
| TRACE-001 | 人机料法环追溯 | P0 | AG-13/08 | 按订单/批次/序列号回溯人员、设备、参数、环境、质量和事件 |
| ERP-001 | ERP标准连接器 | P0 | AG-18 | 订单/BOM/物料/报工/消耗/入库双向、幂等和补偿 |
| EAM-001 | 点检保养维修 | P1 | AG-14 | 策略、计划、任务、图片、验收、备件和历史 |
| CFG-001 | 工作中心功能开关 | P1 | AG-15 | 按工位配置投料、首检、审核、交收、外骨骼和风险确认 |
| AI-001 | 主动触发建议与多方案 | P1 | AG-17 | 无预生成、快照冻结、版本、解释、不确定性和人工审批 |
| TWIN-001 | 现场事件空间化 | P1 | AG-08/21 | 安灯、质量、停机和任务异常可在地图定位并回放 |

# 附录U：RC2到试点的门禁矩阵

| 门禁 | 名称 | 通过条件 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | 资料/代码/环境可访问 | 仓库、数据库、设备协议、试点范围和Owner明确 | 访问清单、基线报告 |
| G1 | SSOT冻结 | 根README、架构图、事实源和历史口径冲突处理 | ADR、SSOT矩阵 |
| G2 | 六类契约冻结 | C1-C6有版本、Owner和变更机制 | 契约标签、生成物 |
| G3 | 环境与安全探针 | 数据库、RLS、GUC、密钥、网络和角色符合要求 | 探针日志、安全报告 |
| G4 | 数据与迁移 | DDL编译、迁移、回滚、组织隔离、备份恢复通过 | 数据库证据包 |
| G5 | 真机可信链 | 至少两类设备帧、质量、断网、时钟和组织上下文通过 | 设备接入报告 |
| G6 | MES P0领域闭环 | 生产执行、OEE、安灯、质量、移动和ERP接口达到Ready | 领域测试与演示 |
| G7 | 跨域集成 | 人员外骨骼、任务、世界、AI、控制和审计互通 | 集成测试报告 |
| G8 | 场景验收 | 十类场景包通过，关键缺陷清零 | 场景证据包 |
| G9 | 非功能与安全 | 性能、并发、故障注入、恢复、渗透和隐私通过 | 非功能报告 |
| G10 | 上线准备 | 部署、监控、值守、培训、DPA、回滚和窗口准备 | Go/No-Go清单 |
| G11 | 试点放行 | 人类Owner签署，生产操作批准 | 签署记录 |
| G12 | 多期扩展 | 阶段B-E各自场景与价值指标通过 | 分期验收报告 |
| G13 | 结项 | 交付、知识、运维Owner、遗留和价值评估完成 | 结项报告 |

# 附录V：研究来源与证据登记册

| 编号 | 来源 | 地址/文件 | 研究日期 | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | EWOH GitHub主仓库 | https://github.com/qq547820639/EWOH | 2026-08-03 | 目录结构、20 commits、受控试点定位 |
| R2 | EWOH README.md | https://github.com/qq547820639/EWOH/blob/main/README.md | 2026-08-03 | 冻结delivery、Python边缘平台、部署和安全边界 |
| R3 | EWOH CHANGELOG.md | https://github.com/qq547820639/EWOH/blob/main/CHANGELOG.md | 2026-08-03 | 0.6.0-rc1/rc2新增、修复、安全与测试声明 |
| R4 | EWOH SECURITY.md | https://github.com/qq547820639/EWOH/blob/main/SECURITY.md | 2026-08-03 | 实时控制边界、隐私、保留、密钥和四区部署 |
| R5 | EWOH ewoh-spark-app | https://github.com/qq547820639/EWOH/tree/main/ewoh-spark-app | 2026-08-03 | NestJS/React结构、模块、依赖和测试入口 |
| R6 | 树字标品MES系统解决方案（用户上传PPTX） | 内部附件：2025-07 | 2026-08-03 | 排产、报工、安灯、OEE、质量、维保、ESOP、追溯和案例 |
| R7 | LightMES官网与App版本记录 | https://www.lightmes.cn/；App Store树字MES | 2026-08-03 | 公开功能、移动端和近期迭代细节 |
| R8 | 速达S3000 AI PRO白皮书（用户上传DOC） | 内部附件 | 2026-08-03 | 采购销售库存财务OA HR CRM、审批、集成与部署 |
| R9 | EWOH历次冻结产品/DDL/全生命周期方案 | 会话上传文档与本方案第二、三篇 | 2026-08-03 | 完整产品能力、数据库规则、多期路线和Agent制度 |

证据解释规则：仓库自述“测试通过”仅表示项目记录，不等同于本次文档编制过程已亲自复验。正式放行必须在目标环境重新执行并保存证据。竞品厂商的客户数、ROI、效率提升和回本周期属于宣传口径，仅用于理解价值表达，不作为EWOH商业承诺。