具身智能人员作业中枢

完整实施手册

外骨骼 × 本地推理 × 人员作业数据平台 × 捷顺场景协同

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| 文件版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026年7月29日 |
| 适用阶段 | 开发基线冻结 → 12周研发 → 捷顺谈判演示 → 标杆接入 |
| 目标读者 | 新躯纪元管理层、产品、算法、软硬件研发、测试、商务与合作顾问 |
| 密级 | 内部资料｜未经授权请勿外传 |

# 文件控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件名称 | 《具身智能人员作业中枢完整实施手册》 |
| 项目代号 | EWOH（Embodied Workforce Operations Hub，内部代号，可调整） |
| 对外产品表达 | 园区空间调度与人员作业协同平台 |
| 首要交付物 | 可携带、断网可运行、可接真实外骨骼并完成感知—推理—事件—回放闭环的 Demo Kit |
| 版本策略 | V0.1真实链路验证版；V0.5捷顺谈判演示版；V1.0标杆部署版 |
| 适用范围 | 工业减负、物流月台、仓储拣选、装配搬运、物业工程/保洁等结构化作业场景 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-29 | 首次发布：覆盖治理、产品、架构、数据、算法、安全、12周计划、验收及演示流程 | 待签署 |

使用纪律 本手册是研发与交付基线，不构成对捷顺或客户的商业承诺。涉及人效、职业健康、产品可靠性及收益的数据，必须标明“真实设备数据、受控测试数据、场景模拟数据”来源；未经客户书面确认，不得跨工序、跨场景泛化。

# 目录

第一篇  项目总纲与开发门禁

第1章 项目目标、边界与成功定义

第2章 版本策略与Go/No-Go门禁

第3章 组织、RACI与决策机制

第二篇  产品与演示设计

第4章 产品定义与用户角色

第5章 标准演示剧本

第6章 功能范围与模块需求

第7章 页面与交互规范

第8章 场景部署评估器

第三篇  技术架构与工程实现

第9章 总体架构与部署模式

第10章 设备接入与边缘网关

第11章 本地推理平台

第12章 数据平台与业务服务

第13章 本地智能助手

第14章 对外接口与捷顺协同

第四篇  数据、算法与模型治理

第15章 数据模型与数据字典

第16章 数据采集、标注与质量管理

第17章 算法规格与模型卡

第18章 模型评测、发布与回滚

第五篇  安全、合规与可靠性

第19章 安全控制边界

第20章 数据安全、隐私与权限

第21章 可用性、故障降级与应急

第六篇  研发实施与交付

第22章 环境、硬件与Demo Kit BOM

第23章 12周实施计划

第24章 测试与验收

第25章 谈判演示、交付与标杆接入

第26章 预算、采购与资源配置

第27章 风险管理与问题闭环

附录A 开发前必备文档清单

附录B 设备协议模板

附录C 事件结构与JSON示例

附录D 模型卡模板

附录E 测试用例模板

附录F 演示检查表

附录G 依据文件与口径说明

# 第一篇  项目总纲与开发门禁

核心结论 先交付一个“能装进箱子、带到捷顺会议室、断网也能运行、接入真实外骨骼并形成完整数据闭环”的系统，再以捷顺场景与渠道扩展为标杆部署。第一阶段的技术说服力来自真实链路、确定性安全边界和可追溯证据，而不是大屏数量或模型名称。

# 第1章 项目目标、边界与成功定义

## 1.1 项目目标

1. 在没有外部标杆场地的情况下，先证明外骨骼数据、边缘计算、本地推理、事件闭环和人员任务协同能够运行。

2. 在谈判现场让捷顺明确看到：平台不是概念稿，而是可被其天启AIoT、定位、园区客户和运维体系放大的技术底座。

3. 用场景部署评估器把“帮我们找标杆”转化为捷顺销售与方案人员可执行的客户筛选动作。

4. 为后续标杆项目保留接口、权限、审计、数据协议和验收框架，避免演示版推倒重来。

## 1.2 一句话产品定义

统一表述 以外骨骼和穿戴传感器为“人的数据入口”，在本地完成作业状态识别、安全风险判断和人员—任务协同，并通过数据平台实现实时态势、事件回放、证据查询和试点部署评估。

## 1.3 成功不是“页面完成”，而是五条链路成立

| 链路 | 成功标准 | 最低证据 |
| --- | --- | --- |
| 真机链路 | 至少1类真实外骨骼或传感器稳定接入，支持断线重连与时间同步 | 连续运行测试日志、原始数据片段 |
| 推理链路 | 至少3—5种动作/状态可实时识别，并输出置信度或规则依据 | 受控测试集结果、模型/规则版本 |
| 事件链路 | 异常姿态或连续高负荷可生成事件，保留事件前后证据窗口 | 事件记录、数据回放、处置记录 |
| 业务链路 | 人员、设备、任务、区域可以绑定，系统可给出可解释任务推荐 | 推荐结果及打分依据 |
| 谈判链路 | 15分钟内完成离线演示并生成一份场景试点建议书 | 标准脚本、演示录像、导出报告 |

## 1.4 第一阶段明确不做

□ 不做完整MES、ERP、WMS或全厂三维数字孪生。

□ 不让大模型或平台直接控制人体关节、限扭、限速、急停。

□ 不同时开发工业、养老、景区、医疗等多条产品线。

□ 不承诺全厂人效提升，不把单工序结果泛化。

□ 不把生理/姿态数据用于辞退、降薪、淘汰或惩罚性绩效。

□ 不在V0.5阶段建设多租户SaaS、复杂计费、全国运维体系。

# 第2章 版本策略与Go/No-Go门禁

## 2.1 三个版本的交付边界

| 版本 | 目标 | 必交能力 | 明确不包含 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 真实链路验证版 | 证明真机数据到平台闭环成立 | 真机接入、采集、存储、基础动作识别、事件、回放 | 本地大模型、复杂调度、捷顺正式接口 |
| V0.5 捷顺谈判演示版 | 形成可携带、离线、可重复的谈判演示 | 多设备模拟、任务推荐、本地问答、场景评估、一键报告 | 企业级多租户、正式SLA、全量权限体系 |
| V1.0 标杆部署版 | 可进入真实工厂或园区试点 | 定位/接口、角色权限、审计、运维、项目配置、KPI基线 | 跨行业全面复制、资本市场宣传能力 |

## 2.2 五个研发门禁

| 门禁 | 时点 | 通过条件 | 未通过处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 基线冻结 | 第2周末 | 产品定义、演示剧本、架构、接口、数据字典、验收指标批准 | 冻结开发；补齐缺口后重审 |
| G2 真机链路 | 第3周末 | 真机连续采集≥2小时；断线可恢复；数据可回放 | 优先修协议与硬件，不扩展功能 |
| G3 算法可用 | 第6周末 | 核心动作/风险在受控数据上达到约定指标；可解释、可回滚 | 收缩动作集或改用规则/混合方案 |
| G4 演示闭环 | 第9周末 | 断网完成六步演示；一键重置；模拟与真机可切换 | 停止新增功能，集中修复链路 |
| G5 谈判交付 | 第12周末 | 3轮内部彩排通过；交付包、录像、备机和应急脚本齐备 | 不得对外演示 |

门禁纪律 任何门禁未通过，产品负责人无权以“先做更多页面”掩盖底层问题。真机协议、数据质量和安全边界优先级高于所有展示功能。

# 第3章 组织、RACI与决策机制

## 3.1 最小团队配置

| 角色 | 建议人数 | 主要职责 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目发起人/决策人 | 1 | 预算、边界、对外承诺、重大风险决策 | 项目章程、门禁批准 |
| 产品负责人 | 1 | 产品定义、演示剧本、PRD、范围控制 | 产品基线、版本验收 |
| 系统架构/技术负责人 | 1 | 总体架构、技术选型、接口与质量 | 架构基线、技术评审 |
| 设备/嵌入式工程师 | 1—2 | 外骨骼协议、采集、固件协调、设备模拟器 | 设备适配器、协议测试 |
| 算法工程师 | 2 | 动作识别、风险规则、调度、本地问答 | 模型卡、评测报告、推理服务 |
| 后端/边缘平台工程师 | 2 | 消息、数据、业务API、部署与监控 | 边缘服务、数据库、接口 |
| 前端工程师 | 1—2 | 实时态势、事件、回放、评估器 | 演示界面、报告导出 |
| 测试/交付工程师 | 1 | 测试计划、自动化、演示环境、BOM | 测试报告、Demo Kit |
| 安全合规/法务顾问 | 0.3—0.5 | 数据权限、授权、协议、口径审查 | DPA框架、权限矩阵 |
| 商务/捷顺接口人 | 1 | 需求翻译、谈判材料、场景线索与演示安排 | 客户画像、会议纪要 |

## 3.2 RACI矩阵

| 事项 | 决策人 | 产品 | 技术 | 算法 | 软硬件 | 测试/交付 | 商务/合规 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品范围与非目标 | A | R | C | C | C | C | C |
| 演示剧本 | A | R | C | C | C | R | C |
| 总体架构 | C | C | A/R | C | R | C | I |
| 设备协议 | I | C | A | C | R | C | I |
| 数据字典 | I | A/R | C | R | C | C | C |
| 算法指标 | I | C | A | R | C | R | I |
| 安全控制边界 | A | C | R | C | R | C | C |
| 对外口径 | A | R | C | C | I | C | R |

说明：R=负责执行，A=最终批准，C=参与评审，I=知会。每项必须只有一个A。

## 3.3 会议节奏

| 会议 | 频率 | 参与人 | 固定输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 工作日15分钟 | 研发全员 | 昨日完成、今日计划、阻塞 |
| 产品/技术评审 | 每周1次 | 产品、技术、算法、测试 | 范围变更、接口决策、风险销号 |
| 门禁评审 | G1—G5 | 决策人+核心团队 | 通过/有条件通过/不通过及责任人 |
| 演示彩排 | W9起每周2次 | 产品、商务、交付、研发值守 | 录像、问题清单、恢复时间 |
| 安全与口径审查 | 对外演示前 | 法务/合规、产品、商务 | 可讲/不可讲清单 |

# 第二篇  产品与演示设计

# 第4章 产品定义与用户角色

## 4.1 产品命名与表达层级

| 层级 | 名称 | 使用场合 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部项目名 | 具身智能人员作业中枢（EWOH） | 研发、项目管理 | 强调技术底座 |
| 对外产品名 | 园区空间调度与人员作业协同平台 | 捷顺、客户、合同 | 可预算、可采购、可验收 |
| 演示套件名 | 具身智能作业 Demo Kit | 会议演示、展厅、路演 | 便携式离线系统 |
| 能力模块名 | 本地推理平台 / 人员作业数据平台 | 技术对接 | 分开解释但统一交付 |

## 4.2 主要用户与决策问题

| 用户 | 最关心的问题 | 系统必须给出的答案 |
| --- | --- | --- |
| 捷顺战略/管理层 | 这是不是值得进入的新业务？ | 真实技术闭环、与捷顺平台能力互补、可复制路径 |
| 捷顺技术团队 | 能否接入天启AIoT与现有项目？ | 接口、部署拓扑、数据边界、复用清单 |
| 捷顺销售/方案团队 | 我该找哪类客户、怎么讲？ | 客户筛选规则、场景评估器、试点建议书 |
| 工厂/园区负责人 | 部署是否影响生产、如何验收？ | 部署步骤、风险边界、KPI与责任分工 |
| 安全/EHS负责人 | 是否会增加人员安全与合规风险？ | 本地控制、最小采集、告警证据、审计 |
| 运维人员 | 设备坏了、掉线了怎么办？ | 状态、故障码、替换、回滚、服务降级 |

## 4.3 核心业务对象

1. 人员：身份、技能、班组、授权、当前状态。

2. 设备：型号、固件、传感器、在线/健康状态、绑定关系。

3. 任务：工序、区域、时间、技能要求、负荷等级。

4. 区域：园区、车间、工位、月台、危险区。

5. 作业记录：人员+设备+任务+时间+动作/负荷。

6. 风险事件：类型、等级、证据窗口、处置、审核状态。

# 第5章 标准演示剧本

图5-1  谈判现场六步演示链路

## 5.1 演示前提

□ 全程可在无公网环境运行；局域网由演示箱自带路由器提供。

□ 真实外骨骼至少1套，设备模拟器可补充至10—50台。

□ 演示人员只执行安全、轻负荷、经批准的标准动作。

□ 所有页面显示数据来源标签：真实、受控、模拟。

□ 演示环境必须能一键恢复到初始状态。

## 5.2 15分钟逐分钟脚本

| 时间 | 动作 | 屏幕展示 | 主讲口径 | 失败切换 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00—1:00 | 关闭公网/展示本地设备 | 边缘主机、局域网、服务健康 | 数据与模型在本地，数据不出会议室 | 展示网络状态与服务清单 |
| 1:00—3:00 | 设备上线与人员绑定 | 设备编号、电量、固件、传感器健康 | 真机不是视频素材，协议与数据链路已跑通 | 切至预录真实数据回放 |
| 3:00—6:00 | 弯腰、搬举、行走 | 动作、姿态、置信度、负荷趋势 | 系统理解的是带作业上下文的人体数据 | 模型异常时切规则结果 |
| 6:00—8:30 | 模拟连续高负荷/异常姿态 | 告警、风险等级、原始证据窗 | 告警可追溯，不是黑箱结论 | 触发预置事件回放 |
| 8:30—10:30 | 下发任务并推荐人员 | 候选人、分数、理由、限制条件 | 平台做辅助决策，人在环确认 | 使用固定任务数据 |
| 10:30—12:30 | 本地自然语言查询 | 答案+引用的事件/数据记录 | 大模型负责解释，不接安全控制链 | 切结构化查询面板 |
| 12:30—15:00 | 输入客户场景 | 设备/传感器/KPI/周期/接口建议 | 捷顺可以拿此工具快速筛选标杆客户 | 使用预置物流月台案例 |

## 5.3 现场必须出现的“技术证据”

| 证据 | 展示方式 | 避免的误区 |
| --- | --- | --- |
| 原始传感数据 | 实时波形或简化指标，并可查看时间戳/质量标记 | 只展示动画，不显示真实数据来源 |
| 模型/规则版本 | 事件详情显示模型版本与规则版本 | 无法解释某次判断来自哪个版本 |
| 事件证据窗口 | 事件前后30秒数据回放 | 只弹红色告警但不可追溯 |
| 离线能力 | 演示开始即断网 | 口头声称本地部署但实际依赖公网 |
| 恢复能力 | 拔掉一台设备或模拟断线后自动恢复 | 忽略掉线、重启、传感器异常 |
| 数据来源标识 | 真实/受控/模拟标签 | 把模拟数据包装成客户实测 |

# 第6章 功能范围与模块需求

## 6.1 功能优先级

采用P0/P1/P2三级：P0为谈判演示不可缺失；P1为标杆准备；P2为后续商业化。

| 模块 | 优先级 | 范围 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备与人员管理 | P0 | 设备注册、在线状态、人员绑定、版本、健康度 | 真机上线后10秒内显示；掉线可识别 |
| 实时作业态势 | P0 | 动作、负荷、任务、风险、区域、设备状态 | 刷新延迟满足验收门槛 |
| 本地动作推理 | P0 | 站立、行走、弯腰、搬举等3—5类 | 输出结果、置信度/规则依据、模型版本 |
| 风险事件中心 | P0 | 连续高负荷、异常姿态、跌倒/剧烈异常、设备异常 | 生成事件、证据窗、处置状态 |
| 数据回放 | P0 | 按人/设备/事件回放时间序列 | 可定位事件前后数据并导出 |
| 任务协同 | P0 | 基于技能、位置、负荷、时长、风险推荐人员 | 推荐排序可解释、需人工确认 |
| 本地智能助手 | P0 | 结构化查询、事件解释、报告摘要 | 答案引用本地记录；无依据时拒答 |
| 场景评估器 | P0 | 输入客户参数，生成试点建议 | 输出可编辑并导出DOC/PDF或结构化报告 |
| 权限与审计 | P1 | 角色、字段级访问、导出审计 | 标杆版必须具备 |
| 项目配置 | P1 | 项目、区域、工序、KPI、阈值配置 | 不改代码即可创建新项目 |
| 捷顺平台接口 | P1 | 设备、区域、事件、任务等接口 | 按正式对接结果实施 |
| 远程运维 | P2 | 远程日志、版本升级、设备监控 | 仅在客户许可与安全边界内 |

## 6.2 关键业务规则

1. 任何动作识别或风险事件必须携带数据时间范围、数据质量、模型/规则版本和置信度或触发条件。

2. “不可判断”是合法结果：传感器缺失、数据质量不足时不得强行给出动作或风险结论。

3. 任务推荐只给出候选与理由，不自动替代班组长或现场负责人。

4. 高风险告警优先于普通任务通知；告警未确认时必须保持可见。

5. 模拟数据必须在系统级、页面级和导出报告中持续标注，不得被关闭。

6. 所有阈值变更、模型发布和人工修改事件等级必须写入审计日志。

# 第7章 页面与交互规范

## 7.1 首版页面清单

| 页面 | 核心区域 | 演示动作 | P0验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统首页/服务健康 | 设备、网关、推理、数据库、网络状态 | 断网启动、查看组件健康 | 所有依赖状态可见 |
| 实时态势 | 人员/设备卡片、区域、动作、负荷、风险 | 真人动作变化 | 关键状态2秒内更新或按项目目标 |
| 人员作业画像 | 当日动作、负荷、疲劳趋势、事件 | 查看某一穿戴者 | 可追溯到原始记录 |
| 事件中心 | 事件列表、证据窗、处置、版本 | 触发异常姿态 | 能确认、备注、关闭、导出 |
| 数据回放 | 时间轴、波形/指标、推理结果 | 回放事件前后 | 时间同步清楚 |
| 任务协同 | 任务需求、候选人、分数、理由 | 下发任务 | 人工确认后记录 |
| 本地助手 | 问答、引用证据、拒答提示 | 查询负荷最高人员 | 答案与记录链接一致 |
| 场景评估器 | 输入表单、建议方案、风险提示 | 输入物流月台参数 | 生成可下载报告 |

## 7.2 交互原则

□ 状态优先：实时状态、风险等级和数据来源必须比装饰性图表更醒目。

□ 证据优先：每个风险结论一键进入原始数据和规则/模型依据。

□ 可解释优先：调度推荐展示每个维度的得分或限制条件。

□ 演示稳定优先：少用依赖GPU特效、3D渲染或复杂动画。

□ 异常可见：设备掉线、模型不可用、数据延迟不得被隐藏。

□ 离线可用：字体、图标、模型、地图/区域底图等静态资源均本地化。

# 第8章 场景部署评估器

## 8.1 输入项

| 类别 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 客户与场地 | 行业、场地类型、区域数量、联网条件 | 首版预置工厂装配/仓储月台/物业作业 |
| 人员与班次 | 人数、班次、工种、技能、流动率 | 用于估计设备数量和管理复杂度 |
| 作业特征 | 搬运重量、弯腰/举升频次、距离、持续时间 | 决定外骨骼与传感器组合 |
| 风险与目标 | 腰背负荷、疲劳、安全、效率、招工难 | 目标需按职业健康优先排序 |
| 既有系统 | MES/WMS/门禁/定位/摄像头/捷顺平台 | 形成复用和接口清单 |
| 约束 | 预算、工期、数据不出厂、工会/人员授权 | 生成部署边界与风险提示 |

## 8.2 输出结构

1. 场景适配度：高/中/低及原因。

2. 建议试点工序：固定动线、高频重复、ROI可核算、责任边界清晰优先。

3. 设备配置：外骨骼类型、数量、备机比例、传感器和边缘主机。

4. 软件模块：P0必选、P1可选、需对接的捷顺/客户系统。

5. 12周或试点周期计划：调研、部署、基线、运行、复盘。

6. 建议KPI：作业时间、单位人力有效产出、疲劳/负荷、可靠性、工人接受度、安全事件、复制意向。

7. 客户需提供清单：现场负责人、工序数据、网络、电源、人员授权、接口文档。

8. 风险与前置条件：安全评估、数据协议、设备适配、培训与保险。

## 8.3 评分规则建议

| 维度 | 权重建议 | 高分条件 | 一票否决 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间结构化 | 20% | 封闭场地、固定动线、任务可重复 | 开放道路或不可控人群 |
| ROI可量化 | 20% | 可获得工时、工伤、病假、产出等基线 | 客户拒绝提供任何基线 |
| 付费方明确 | 15% | 预算负责人和采购路径明确 | 只愿免费体验且无决策人 |
| 设备适配 | 15% | 作业动作与产品能力匹配 | 存在明显安全或人体工效禁忌 |
| 数据合规 | 15% | 可最小采集、本地处理、获得授权 | 要求隐蔽采集或用于惩罚性绩效 |
| 复制价值 | 15% | 客户有多场地/同类工序 | 场景高度定制且不可复制 |

# 第三篇  技术架构与工程实现

# 第9章 总体架构与部署模式

图9-1  五层架构与安全控制边界

## 9.1 五层职责

| 层 | 职责 | 不得承担 |
| --- | --- | --- |
| 设备与现场层 | 采集本体/人体/环境数据；执行本体安全控制 | 不得依赖云端完成急停或限扭 |
| 边缘接入层 | 协议适配、校时、缓存、重连、质量标记、设备管理 | 不得篡改原始数据含义 |
| 本地推理与规则层 | 动作识别、风险规则、疲劳趋势、任务打分、模型监控 | 不得直接越权控制关节 |
| 数据与业务平台层 | 主数据、时序、事件、任务、权限、审计、报告 | 不得混淆真实与模拟数据 |
| 应用与展示层 | 态势、回放、问答、评估器 | 不得用展示结果替代安全审查 |

## 9.2 三种部署模式

| 模式 | 适用阶段 | 组件 | 数据边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携演示箱 | V0.5谈判 | 边缘工作站+路由器+真机+传感器+显示终端 | 全本地；可使用预置/模拟数据 |
| 单场地边缘站 | V1.0标杆 | 工控机/工作站+现场网络+设备网关+本地数据库 | 人体与高频原始数据留场；按协议导出汇总 |
| 云边协同 | 规模复制后 | 场地边缘站+中央运维/模型分发 | 仅上传授权后的设备健康、汇总指标或脱敏数据 |

## 9.3 参考技术栈（可替换，先冻结类别后选具体产品）

| 能力 | 参考选择 | 选型原则 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统/容器 | Linux + 容器编排（演示版可用Docker Compose） | 离线安装、可恢复、团队熟悉 |
| 消息与设备接入 | MQTT/本地消息总线 + 设备适配器 | 低耦合、断线重连、可观测 |
| 业务API | Python/Go/Java任一成熟服务框架 | 统一错误码、OpenAPI、权限可插拔 |
| 时序与关系数据 | PostgreSQL/时序扩展 + 对象存储 | 减少组件数量、支持事件证据窗 |
| 缓存/任务 | 内存缓存或轻量队列 | 演示版避免引入过多基础设施 |
| 前端 | Web单页应用 + WebSocket/SSE | 局域网访问、易演示、资源本地化 |
| 推理 | 轻量时序模型/规则引擎 + ONNX等本地运行方式 | 跨硬件、可量化、可回滚 |
| 本地助手 | 本地模型 + 结构化检索/工具调用 | 只读授权数据；输出带证据 |

选型原则 第一版选择“最少组件能跑通真实闭环”的方案。任何新增中间件都必须回答：它解决了哪个已发生的问题，是否增加离线安装、故障恢复和演示风险。

# 第10章 设备接入与边缘网关

## 10.1 开工前必须获得的设备资料

□ 设备通信协议、字段定义、字节序、单位、采样频率。

□ 设备ID、固件版本、故障码、工作模式、电量/供电状态。

□ 传感器安装位置、坐标系、量程、精度、校准方式。

□ 设备端安全状态与平台可读/可写字段清单。

□ 断线、重启、升级、低电量、传感器故障的行为。

□ 测试账号、开发机、至少一套可拆解的真机和一套演示真机。

## 10.2 统一设备数据包

{ "device_id": "EXO-001", "device_type": "active_waist_exoskeleton", "firmware_version": "x.y.z", "timestamp_device": "2026-07-29T10:32:10.120+08:00", "timestamp_gateway": "2026-07-29T10:32:10.135+08:00", "sequence": 104857, "wearer_id": "P-ANON-001", "work_mode": "assist", "battery_percent": 82, "sensor_health": "normal", "signals": { "imu_accel": [0.12, -0.04, 9.71], "imu_gyro": [0.02, 0.01, -0.03], "joint_angle_deg": 34.6, "assist_torque_nm": 12.4 }, "data_quality": {"packet_loss": 0, "clock_offset_ms": 15} }

## 10.3 接入适配器职责

| 职责 | 具体要求 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 发现与注册 | 设备上线、唯一ID、型号、版本、能力清单 | 新设备自动出现；重复ID告警 |
| 解析与标准化 | 原始字节转换为统一字段、单位与坐标系 | 对照协议样例与标定数据 |
| 时间同步 | 同时保留设备时间和网关时间，计算偏差 | 断网/重启后偏差可见 |
| 缓存与重传 | 网络抖动时本地缓存，恢复后按序补传 | 拔网/重连测试 |
| 数据质量 | 丢包、漂移、超量程、缺失、异常频率标记 | 故障注入测试 |
| 心跳与故障 | 在线、离线、低电量、传感器异常 | 状态在平台及时变化 |
| 写入控制 | 只允许白名单策略/任务写入；安全指令由设备端控制 | 权限与负向测试 |

## 10.4 设备模拟器

设备模拟器不是“假数据工具”，而是用于压力测试、演示规模和故障注入的工程组件。必须支持：

□ 1—50台可配置设备；

□ 正常动作、异常姿态、连续高负荷、掉线、低电量、传感器漂移；

□ 可调采样频率、丢包率、延迟；

□ 固定随机种子，保证演示可重复；

□ 每条模拟数据带source=simulation标签。

# 第11章 本地推理平台

## 11.1 推理平台职责

1. 接收标准化时序数据并完成窗口切片、滤波、特征计算。

2. 运行轻量动作识别模型或确定性规则。

3. 计算负荷、疲劳趋势与风险事件。

4. 为任务推荐提供可解释状态特征。

5. 暴露统一推理API、模型健康与性能指标。

6. 在模型异常时自动降级到规则、保持数据采集和事件链路。

## 11.2 首版算法能力

| 能力 | 输入 | 方法建议 | 输出 | 安全等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站立/行走/弯腰/搬举 | IMU、关节角、设备状态 | 轻量时序模型或阈值+状态机 | 动作、置信度、窗口 | 辅助 |
| 连续异常姿态 | 姿态角、持续时间 | 确定性规则 | 事件等级、触发条件 | 安全告警 |
| 连续高负荷 | 力矩/助力、重量标签、持续时间 | 滑动窗口统计+规则 | 负荷评分、事件 | 安全告警 |
| 跌倒/剧烈异常 | 加速度、角速度、姿态 | 规则+模型交叉 | 候选事件，需人在环 | 高敏感告警 |
| 疲劳趋势 | 作业时长、负荷、动作频次、生理数据（可选） | 趋势指标，不做医疗诊断 | 低/中/高趋势及依据 | 辅助 |
| 任务推荐 | 技能、位置、负荷、时长、风险、设备 | 规则打分/可解释优化 | 候选排序与理由 | 辅助决策 |

## 11.3 模型服务接口

POST /inference/activity input: device_id, wearer_id, start_time, end_time, signal_window, data_quality output: activity_label, confidence, model_version, latency_ms, evidence_features POST /rules/evaluate input: wearer_state, task_state, thresholds, rule_version output: triggered_events[], suppressed_events[], reason_codes[] GET /models/health output: model_id, version, status, last_loaded, p95_latency, error_rate

## 11.4 本地推理性能目标（开发前由团队签字冻结）

| 指标 | 演示版建议目标 | 标杆版目标确定方式 |
| --- | --- | --- |
| 端到端状态刷新 | ≤2秒（含采集、推理、前端） | 按工序和网络实测 |
| 动作推理频率 | 每0.2—1秒更新一次 | 按模型窗口和设备采样率 |
| 事件告警延迟 | 确定性规则尽量≤1秒；其他按风险分级 | 通过风险分析确定 |
| 推理服务可用性 | 演示期间无中断，异常可自动重启 | 按SLA与试点周期确定 |
| 不可判断处理 | 数据质量不足时明确返回unknown | 必须保留 |
| 版本回滚 | 10分钟内切回上一模型/规则 | 自动化发布后进一步缩短 |

# 第12章 数据平台与业务服务

图12-1  数据、推理与安全控制链分离

## 12.1 服务划分

| 服务 | 核心职责 | P0接口 |
| --- | --- | --- |
| 身份与主数据 | 人员、班组、技能、设备、区域、任务 | CRUD、绑定、状态 |
| 时序采集服务 | 批量写入、查询、降采样、质量标记 | 写入、窗口查询 |
| 事件服务 | 生成、确认、处置、关闭、证据窗 | 事件列表、详情、处置 |
| 任务协同服务 | 任务需求、候选筛选、打分、人工确认 | 推荐、确认、撤销 |
| 报告服务 | 场景建议、事件摘要、演示报告 | 生成、预览、导出 |
| 审计服务 | 登录、导出、阈值、模型、事件修改 | 审计查询 |
| 系统健康服务 | 组件状态、资源、延迟、积压、时间偏差 | 健康页、告警 |

## 12.2 存储策略

| 数据 | 建议存储 | 保留策略原则 |
| --- | --- | --- |
| 高频原始时序 | 时序数据库/列式文件 | 演示版按容量；标杆版按DPA与事件证据需要 |
| 事件证据窗 | 独立快照/对象存储 | 保留事件前后窗口，避免原始数据清理后失证 |
| 业务主数据 | 关系数据库 | 变更留历史或审计 |
| 模型与规则 | 本地模型仓库 | 版本、校验值、批准记录、回滚包 |
| 日志与审计 | 结构化日志 | 防篡改策略、权限隔离、按项目保留 |
| 模拟数据 | 独立命名空间 | 与真实数据物理或逻辑隔离 |

# 第13章 本地智能助手

## 13.1 定位

助手边界 本地助手用于“查询、解释、摘要、生成试点建议”，不是安全控制器。它只能调用白名单工具读取授权数据，所有关键结论必须返回证据记录或明确说明无依据。

## 13.2 首版工具清单

| 工具 | 用途 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| query_person_state | 查询人员当前/历史状态 | 过去10分钟负荷最高的人员 |
| query_events | 按时间、类型、等级查询事件 | 今天未处理的高风险事件 |
| get_event_evidence | 获取事件证据窗与触发条件 | 为什么判定连续高负荷 |
| query_device_health | 查询设备在线/故障/电量 | 哪些设备需要维护 |
| recommend_worker | 调用规则打分服务 | 任务T-101推荐谁 |
| generate_site_assessment | 生成场景试点建议 | 20人物流月台如何配置 |
| summarize_demo | 生成演示摘要 | 导出本次演示报告 |

## 13.3 必须实现的防护

□ 工具白名单：模型不能自由访问文件系统、控制器或数据库。

□ 只读优先：V0.5默认只读；写入任务/备注需二次确认。

□ 证据引用：每个事实性答案带记录ID、时间范围或事件ID。

□ 拒答：无数据、无权限、数据质量不足时明确拒绝推断。

□ 提示注入隔离：用户文本不得改变系统权限和工具白名单。

□ 日志：记录问题、调用工具、返回证据与最终答案。

# 第14章 对外接口与捷顺协同

## 14.1 对接原则

1. 先定义领域对象与接口契约，再讨论双方平台归属。

2. 所有接口默认本地部署和最小数据返回；人体高频原始数据不默认出场。

3. 捷顺可复用空间、门禁、定位、设备IoT、运维与客户项目能力；我方主笔外骨骼品类模型、人体作业数据语义和推理规则。

4. 演示版使用接口模拟器，正式联调必须获得捷顺确认的API、认证和测试环境。

## 14.2 建议接口域

| 接口域 | 我方提供 | 捷顺/客户可能提供 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 外骨骼能力、状态、事件、版本 | IoT设备注册、告警、运维工单 |
| 空间 | 人员/设备所在区域需求 | 园区、车间、通道、门禁、定位 |
| 任务 | 人员能力与推荐结果 | MES/WMS/工单/物业任务 |
| 身份 | 匿名化人员ID、技能/班组 | 统一身份、组织、权限 |
| 事件 | 安全/负荷/设备事件 | 统一事件中心、消息通知 |
| 报表 | 作业、可靠性、试点KPI | 客户经营与项目报表 |

## 14.3 软件联合开发权属底线

| 成果层级 | 建议归属/权利 | 实施要求 |
| --- | --- | --- |
| 双方既有平台与算法 | 原权利人所有 | 列出背景知识产权清单 |
| 项目专用开发成果 | 按投资与协议约定 | 必须写明长期使用、迁移和数据导出权 |
| 双方共同开发成果 | 共有或按模块分配 | 约定许可范围、收益和二次开发 |
| 可复用通用组件 | 各自保留或交叉许可 | 避免把通用能力锁死在单一项目 |
| 客户数据与人体数据 | 按客户协议、个人授权和合规要求 | 不以技术合作自动取得所有权 |

# 第四篇  数据、算法与模型治理

# 第15章 数据模型与数据字典

## 15.1 核心实体

| 实体 | 主键 | 关键字段 | 关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| Person | person_id | 匿名标识、班组、技能、授权状态 | 绑定设备、任务、作业记录 |
| Device | device_id | 型号、固件、能力、健康、位置 | 绑定人员、产生时序/故障 |
| Task | task_id | 工序、区域、技能、负荷、时间窗 | 分配人员/设备 |
| Zone | zone_id | 层级、类型、坐标/区域、风险等级 | 包含任务和人员 |
| WorkSession | session_id | 人员、设备、任务、起止、数据来源 | 聚合动作、负荷、事件 |
| Event | event_id | 类型、等级、规则/模型、证据窗、处置 | 关联人员、设备、任务 |
| ModelVersion | model_id+version | 文件校验、数据集、指标、批准 | 产生推理结果 |
| AuditLog | audit_id | 操作者、动作、对象、前后值、时间 | 覆盖全部敏感操作 |

## 15.2 字段命名与单位规范

□ 时间统一使用带时区的ISO格式；同时保存设备时间和网关时间。

□ 物理量必须写单位，例如angle_deg、torque_nm、heart_rate_bpm。

□ 枚举值集中维护，禁止前后端各自创建中文自由文本。

□ ID不可使用姓名、手机号等直接身份信息。

□ 每条推理结果携带model_version或rule_version。

□ 每条记录携带source_type：real_device / controlled_test / simulation / derived。

□ 原始数据不可被推理结果覆盖；派生字段单独存储。

## 15.3 事件字典（首版）

| 事件代码 | 事件名称 | 触发类型 | 等级建议 | 所需证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POSTURE_LONG | 长时间异常姿态 | 规则 | 中/高 | 姿态角、持续时间、阈值、质量 |
| LOAD_CONTINUOUS | 连续高负荷 | 规则/统计 | 中/高 | 负荷评分、持续时间、动作 |
| FALL_CANDIDATE | 疑似跌倒/剧烈异常 | 模型+规则 | 高 | 加速度/角速度、姿态、人工确认 |
| DEVICE_OFFLINE | 设备离线 | 设备规则 | 中 | 心跳、最后在线、重连结果 |
| SENSOR_FAULT | 传感器异常 | 质量规则 | 中 | 缺失/漂移/超量程 |
| BATTERY_LOW | 低电量 | 设备规则 | 低/中 | 电量、预计剩余时长 |
| MODEL_UNAVAILABLE | 推理服务不可用 | 系统规则 | 中 | 健康检查、错误码、降级状态 |
| DATA_DELAY | 数据延迟/积压 | 系统规则 | 中 | 队列积压、时间偏差 |

# 第16章 数据采集、标注与质量管理

## 16.1 标准动作集

| 动作/状态 | 受控变量 | 最低采集要求 | 安全要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站立/静止 | 时长、姿态 | 不同人员、不同设备状态 | 自然站立 |
| 正常行走 | 速度、方向 | 平地往返、多次重复 | 空旷防滑区域 |
| 弯腰/深弯腰 | 角度、持续时间 | 慢/正常速度、重复次数 | 不负重或轻负重 |
| 搬起/放下 | 重量、高度、速度 | 不同轻量级负荷、标准箱体 | 由安全负责人批准重量 |
| 搬运 | 重量、距离、转向 | 固定路线、不同节奏 | 设置保护人员 |
| 举手作业 | 高度、持续时间 | 单侧/双侧、工具模拟 | 轻型道具 |
| 蹲起 | 深度、速度 | 多次重复 | 排除膝腰禁忌人员 |
| 异常/失衡模拟 | 幅度、方向 | 只做安全可控动作 | 禁止真实摔倒 |

## 16.2 采集记录表

| 字段组 | 必填内容 |
| --- | --- |
| 参与者 | 匿名ID、身高区间、体重区间、既往禁忌确认、授权 |
| 设备 | 型号、序列号、固件、传感器安装、校准记录 |
| 动作 | 动作标签、重量、次数、速度、持续时间、路线 |
| 环境 | 地面、温度、网络、区域、时间 |
| 数据 | 原始传感器、设备输出、人工/视频标签、数据质量 |
| 主观反馈 | 舒适度、疲劳评分、穿脱时间、异常感受 |
| 审核 | 采集人、复核人、数据是否入训练集/测试集 |

## 16.3 数据集分割纪律

□ 训练、验证、测试优先按“人员”分割，避免同一人的高度相似动作泄漏。

□ 正式评测集冻结后不得反复用于调参。

□ 模拟数据可用于平台压力测试，不作为人体动作模型真实性证据。

□ 测试集每次变更必须记录原因、样本量和影响。

□ 低质量、标签不确定、设备时间异常数据保留但进入隔离区，不静默删除。

# 第17章 算法规格与模型卡

## 17.1 每个算法上线前必须回答的问题

1. 它解决哪个明确业务问题？

2. 输入传感器、窗口、采样率和数据质量要求是什么？

3. 输出是什么，是否允许unknown？

4. 采用规则、统计、传统机器学习还是深度模型，为什么？

5. 准确率、召回率、误报率、延迟和资源占用目标是什么？

6. 在哪些设备、人员和动作范围内有效？

7. 如何监控漂移、异常和服务不可用？

8. 如何回滚，谁批准发布？

9. 是否进入安全链路；若是，是否有确定性复核和人在环？

## 17.2 模型卡示例：弯腰动作识别

| 项目 | 示例内容 |
| --- | --- |
| 模型名称 | activity-bend-v0.x |
| 业务目的 | 识别正常站立、轻度弯腰、深度弯腰，为动作统计与姿态风险规则提供输入 |
| 输入 | 腰部IMU/大腿IMU或关节角；2秒滑动窗口；数据质量合格 |
| 输出 | label、confidence、window_start/end、model_version |
| 方法 | 轻量时序分类；低置信度返回unknown |
| 评测 | 按人员分割；报告宏平均F1、各类召回、混淆矩阵、p95延迟 |
| 已知限制 | 设备安装位置偏移、特殊动作、快速转身可能影响判断 |
| 安全边界 | 模型不直接触发关节控制；风险事件由规则与持续时间二次判断 |
| 回滚 | 保留上一版本模型与配置，部署失败自动回退 |

## 17.3 任务推荐打分（首版示例）

score = 0 + 技能匹配（0~35） + 位置/距离（0~15） + 当前可用状态（0或20） + 设备可用性（0或10） + 当前负荷与累计作业时长（0~15） + 近期风险事件惩罚（0~-30） + 人工锁定/禁配规则（一票否决） 输出：候选人、总分、各维度分数、禁配原因、规则版本。 说明：首版只做辅助推荐，最终由现场负责人确认。

# 第18章 模型评测、发布与回滚

## 18.1 评测维度

| 维度 | 指标 | 报告要求 |
| --- | --- | --- |
| 识别质量 | 准确率、宏F1、各类召回、误报/漏报 | 按人员、设备、动作、负荷分层 |
| 实时性 | 平均/p95/p99推理延迟、端到端延迟 | 在目标边缘硬件实测 |
| 稳定性 | 连续运行、内存/显存、崩溃、超时 | 至少覆盖完整演示时长与长稳测试 |
| 鲁棒性 | 丢包、噪声、传感器缺失、安装偏移 | 返回unknown或降级，不静默错误 |
| 公平与适用性 | 不同身高/体重区间、设备型号 | 样本不足必须披露 |
| 可解释性 | 证据特征、规则原因、版本 | 事件详情可查看 |

## 18.2 发布流程

1. 算法工程师提交模型包、模型卡、评测报告和校验值。

2. 技术负责人审查接口、资源、降级与回滚。

3. 产品/测试在演示数据集和真机回归用例上验收。

4. 安全负责人确认是否影响风险链路和阈值。

5. 批准后进入候选环境；通过彩排后标记为演示版本。

6. 模型仓库保留当前、上一版本和已批准配置；禁止现场临时换模型。

## 18.3 漂移与再训练触发

□ 新设备型号或传感器安装位置变化。

□ 现场动作分布与受控数据明显不同。

□ unknown比例、误报、漏报持续超过阈值。

□ 传感器固件、采样率、量程，或客户工序、工具和负荷发生重大变化。

# 第五篇  安全、合规与可靠性

# 第19章 安全控制边界

## 19.1 三类链路必须物理和逻辑分离

| 链路 | 允许能力 | 禁止能力 | 故障策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备安全控制链 | 本体传感、限扭、限速、急停、异常退出 | 依赖平台/大模型实时决策 | 失联时进入设备安全状态 |
| 平台调度链 | 任务、阈值策略、推荐、通知、记录 | 直接写关节控制量 | 平台故障不影响本体安全 |
| 智能助手链 | 查询、解释、摘要、建议 | 调用未授权写操作或安全控制 | 工具失败即拒答/降级 |

## 19.2 演示安全SOP

1. 演示前完成设备检查、紧固、校准、电量和急停测试。

2. 演示人员签署知情与健康确认；有腰膝禁忌者不参加动作演示。

3. 负重、动作次数和持续时间由安全负责人批准并现场记录。

4. 演示区域清场、防滑、无障碍物，安排一名保护人员。

5. 不进行真实跌倒、过载或危险动作；使用安全模拟或预录事件。

6. 任何异常声音、疼痛、眩晕、失衡或设备告警立即停止。

7. 演示结束检查人员与设备状态，保留记录。

## 19.3 风险事件分级

| 等级 | 定义 | 系统动作 | 人工动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1提示 | 低电量、轻微延迟、短时异常 | 提示、记录 | 观察或计划维护 |
| L2警告 | 连续姿态/负荷异常、设备不稳定 | 显著告警、暂停推荐 | 班组长确认、调整任务 |
| L3高风险 | 疑似跌倒、关键传感器失效、控制器故障 | 高优告警、触发本体安全策略（设备端） | 立即停止作业、现场处置 |
| L4事故 | 人员受伤或严重设备事件 | 保全日志和证据、禁止继续演示/试点 | 启动应急与报告流程 |

# 第20章 数据安全、隐私与权限

## 20.1 数据分级

| 级别 | 示例 | 默认处理 |
| --- | --- | --- |
| S1公开/低敏 | 设备型号、公开说明 | 可用于演示材料 |
| S2内部业务 | 项目配置、设备运行、匿名统计 | 本地授权访问 |
| S3个人敏感 | 位置、姿态、动作、工时、生理数据 | 最小采集、明确授权、严格权限 |
| S4高敏/安全 | 事故证据、视频、生理异常、身份映射 | 加密、双人授权、限制导出 |

## 20.2 最小必要原则

□ 能用设备状态完成的，不采集个人生理数据。

□ 能用区域级位置完成的，不采集精确轨迹。

□ 能实时计算后丢弃的原始数据，不默认长期保存。

□ 演示环境使用匿名人员ID，不录入身份证、手机号。

□ 视频仅用于受控标注或事故证据，默认不在平台长期存储。

□ 导出报告优先提供聚合数据，个人级记录需专门授权。

## 20.3 角色权限矩阵（示例）

| 角色 | 实时状态 | 个人历史 | 生理数据 | 事件处置 | 模型/阈值 | 导出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工人本人 | 本人 | 本人 | 本人可见 | 确认本人事件 | 否 | 本人摘要 |
| 班组长 | 本班组 | 有限 | 默认不可见 | 确认/备注 | 否 | 班组汇总 |
| EHS | 授权区域 | 事件相关 | 按授权 | 处置/关闭 | 风险阈值建议 | 事件报告 |
| 设备运维 | 设备状态 | 不查看个人 | 否 | 设备事件 | 设备配置 | 运维报告 |
| 平台管理员 | 系统级 | 按审批 | 默认不可见 | 技术支持 | 发布/回滚 | 审计导出 |
| 捷顺方案人员 | 演示/汇总 | 不可见个人 | 否 | 不可处置客户事件 | 否 | 试点建议 |

## 20.4 审计范围

□ 登录、失败登录、权限变更；

□ 人员与设备绑定/解绑；

□ 阈值、规则、模型版本变更；

□ 事件等级、状态、备注变更；

□ 数据导出与报告生成；

□ 本地助手的工具调用与答案证据；

□ 数据删除、备份、恢复。

# 第21章 可用性、故障降级与应急

## 21.1 故障降级矩阵

| 故障 | 系统表现 | 降级方式 | 演示应急 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公网不可用 | 不受影响 | 全本地运行 | 作为正常演示 |
| 局域网中断 | 终端暂时看不到数据 | 边缘缓存，恢复后补传 | 切主机本地屏幕 |
| 真机掉线 | 标记离线，停止新推理 | 保留最后状态，不猜测 | 切预录真实数据 |
| 单传感器故障 | 质量降级/unknown | 使用可用信号或规则降级 | 展示故障检测能力 |
| 模型服务故障 | 模型结果停止 | 确定性规则继续，服务自动重启 | 切规则演示 |
| 本地助手故障 | 问答不可用 | 结构化查询页面可用 | 跳过问答不影响主链路 |
| 数据库故障 | 写入/查询受影响 | 缓冲、只读或安全停止 | 使用备份环境 |
| 边缘主机故障 | 平台不可用 | 备用主机/磁盘镜像恢复 | 切备机或录像 |

## 21.2 备份与恢复

1. 演示前生成完整系统镜像、配置备份、模型包和演示数据快照。

2. 准备主机和备用机，或至少准备可在30分钟内恢复的系统盘。

3. 每日备份配置、主数据、模型与事件；高频原始数据按容量策略。

4. 恢复演练至少一次：空机恢复、数据恢复、模型回滚、演示重置。

# 第六篇  研发实施与交付

# 第22章 环境、硬件与Demo Kit BOM

## 22.1 三套环境

| 环境 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 开发环境 | 编码、单元测试、模型训练/调试 | 可联网；与生产配置可复现 |
| 集成/彩排环境 | 真机、推理、平台联调 | 与演示硬件、网络、部署脚本一致 |
| 捷顺离线演示环境 | 外部会议与技术交流 | 不依赖公司内网/公网；一键启动；有备机 |

## 22.2 Demo Kit建议BOM

| 类别 | 数量建议 | 配置原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实外骨骼 | 1—2套 | 首版只接成熟、协议可获得的工业减负线 | 1套演示、1套备机/对比 |
| 边缘工作站 | 1主1备 | 能承载推理、数据库、前端；便携、稳定 | GPU按模型需求，不为展示堆配置 |
| 局域网路由器 | 1—2 | 离线局域网、固定IP/自动发现 | 准备备用电源 |
| 显示终端 | 1 | 大屏/笔记本，浏览器访问 | 可另带平板查看人员卡片 |
| 外接传感器 | 按需 | IMU、心率、力/压力、定位标签 | 首版优先复用设备自带传感器 |
| 急停/安全附件 | 1套 | 设备端急停、固定件、防护用品 | 演示前点检 |
| 标准箱体/轻负重 | 1套 | 统一重量、易搬运、有把手 | 禁止临时使用不明重物 |
| 演示箱与线材 | 1套 | 标签化、快速布置、清单化 | 所有线缆有备份 |
| 设备模拟器 | 软件 | 10—50台、故障注入、固定脚本 | 与真实数据隔离 |

## 22.3 硬件选型验收

□ 在不连接公网时完整启动。

□ 整箱运输后30分钟内完成布置。

□ 连续运行不少于4小时，无过热降频或服务崩溃。

□ 主备环境数据与演示脚本一致。

□ 所有电源、转接头、线缆、工具和备件有标签及清单。

# 第23章 12周实施计划

图23-1  12周实施路线与门禁

## 23.1 周计划与交付物

| 周 | 工作重点 | 必交产物 | 控制点 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 启动与现状摸底 | 项目章程；设备/协议/数据资产盘点；演示目标；风险清单 | 设备资料不齐、范围失控 |
| W2 | 开发基线冻结 | 产品定义、PRD、架构、数据字典、接口、验收、BOM；G1 | 未冻结不得全量开发 |
| W3 | 真机数据闭环 | 设备适配器、采集、时序写入、状态页、回放；G2 | 优先解决协议和时间同步 |
| W4 | 动作识别v0 | 标准动作采集、基线规则/模型、算法卡、初步评测 | 动作集不超过5类 |
| W5 | 事件与证据窗 | 风险规则、事件中心、证据快照、处置流程 | 先确定性规则后复杂模型 |
| W6 | 算法可用门 | 扩充数据、评测、unknown/降级、模型服务；G3 | 不达标则收缩范围 |
| W7 | 任务协同与多设备 | 人员/任务/区域、推荐打分、设备模拟器 | 保持可解释 |
| W8 | 本地助手与报告 | 白名单工具、证据引用、场景评估报告 | 助手失败不影响主链路 |
| W9 | 演示闭环 | 六步脚本、一键重置、离线安装、G4 | 停止扩功能 |
| W10 | 系统与安全测试 | 长稳、掉线、故障注入、权限、日志、恢复 | 所有P0缺陷清零计划 |
| W11 | 彩排与交付包 | 3轮彩排、录像、讲稿、应急切换、用户手册 | 商务/技术双版本 |
| W12 | 谈判交付门 | G5评审、Demo Kit封箱、演示支持、标杆接入清单 | 未通过不对外 |

## 23.2 每周完成定义（Definition of Done）

□ 代码已合并、可从干净环境部署。

□ 接口和数据字段已更新文档。

□ 单元/集成测试通过，缺陷有等级和责任人。

□ 演示主链路回归通过。

□ 新增模型/规则有版本、评测和回滚包。

□ 对范围、预算或安全边界的影响已评审。

# 第24章 测试与验收

## 24.1 测试层级

| 层级 | 对象 | 关键测试 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 解析器、规则、打分、API | 边界值、错误码、缺失字段 |
| 设备集成测试 | 真机—网关—消息 | 采样、时间、断线、重连、故障码 |
| 算法测试 | 动作、风险、推荐 | 准确性、误报/漏报、延迟、unknown |
| 平台集成测试 | 数据—事件—页面—报告 | 端到端一致性、权限、审计 |
| 非功能测试 | 性能、稳定、资源、安全 | 长稳、压力、恢复、离线 |
| 演示验收 | 15分钟脚本 | 可重复、可恢复、切换预案 |

## 24.2 P0验收指标（项目启动时填写目标值并签字）

| 编号 | 指标 | 目标值/判定 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 真机接入 | 至少1类真机；连续采集≥2小时；掉线可恢复 | 采集日志、回放 |
| A02 | 数据质量 | 丢包、延迟、时间偏差、缺失均可观测 | 质量面板/报告 |
| A03 | 动作识别 | 冻结动作集达到双方批准的测试指标 | 评测报告、测试集 |
| A04 | 风险事件 | 至少2类规则事件可稳定触发且可回放 | 事件记录、录像 |
| A05 | 端到端延迟 | 满足冻结目标；页面显示更新时间 | 性能报告 |
| A06 | 任务推荐 | 输出候选、维度得分、禁配原因 | 测试用例 |
| A07 | 本地助手 | 能回答3类固定问题并引用证据；无依据拒答 | 问答日志 |
| A08 | 场景评估 | 输入预置客户参数后生成完整建议书 | 导出报告 |
| A09 | 离线运行 | 断公网后全部P0主链路可用 | 现场验证 |
| A10 | 恢复与重置 | 30分钟内从备份恢复；演示一键重置 | 演练记录 |
| A11 | 安全边界 | 平台/助手无法直接调用关节安全控制 | 权限与负向测试 |
| A12 | 数据标识 | 真实/受控/模拟数据全链路标识 | 页面、接口、报告 |

## 24.3 缺陷等级

| 等级 | 定义 | 对外演示前要求 |
| --- | --- | --- |
| P0阻断 | 主链路不可用、安全边界破坏、数据伪标、无法恢复 | 必须清零 |
| P1严重 | 关键模块不稳定、显著错误、频繁人工干预 | 清零或有批准的可靠规避方案 |
| P2一般 | 非关键错误、展示瑕疵、低频异常 | 可带已知问题交付 |
| P3建议 | 优化和体验建议 | 进入后续版本 |

# 第25章 谈判演示、交付与标杆接入

## 25.1 对外演示交付包

| 交付物 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| Demo Kit | 真机、主备主机、路由器、线材、道具、清单 | 交付工程师 |
| 系统软件 | 离线安装包、镜像、模型、配置、许可证清单 | 技术负责人 |
| 演示材料 | 15分钟讲稿、技术深挖版、管理层版、Q&A | 产品+商务 |
| 证据包 | 真实链路录像、算法评测、长稳测试、故障恢复 | 测试+算法 |
| 场景工具 | 客户筛选问卷、评估器、试点建议书模板 | 产品+商务 |
| 应急包 | 预录真实数据、录屏、备用设备、恢复U盘/镜像 | 交付工程师 |
| 口径清单 | 可讲、需限定、不可讲、待尽调 | 商务+合规 |

## 25.2 捷顺会议后的行动闭环

1. 24小时内发送会议纪要：对方关注点、技术问题、场景线索、责任人。

2. 48小时内输出针对捷顺客户画像的场景筛选表。

3. 5个工作日内完成技术问题答复和接口复用清单。

4. 对每个潜在线索运行场景评估器，形成高/中/低优先级。

5. 高优先级场景进入现场调研：工序、人员、基线、网络、安全、预算、决策人。

6. 只有满足付费方明确、工序适配、数据可得、安全边界可控等条件，才进入标杆候选。

## 25.3 从演示版进入标杆版的新增工作

| 领域 | 演示版已有 | 标杆版新增 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 1类真机+模拟器 | 多设备、备机、资产管理、维保 |
| 空间 | 预置区域 | 真实区域、定位、门禁/工位 |
| 任务 | 模拟任务 | MES/WMS/工单或人工任务流程 |
| 数据 | 演示/受控数据 | 客户基线、授权、保留与导出协议 |
| 权限 | 简化角色 | 客户组织、字段权限、审计与离职处理 |
| 算法 | 受控动作 | 现场工序校准、漂移监控、验收集 |
| 运维 | 本地启动与备份 | SLA、巡检、升级、问题工单 |
| 验收 | 技术闭环 | 11项项目KPI与客户书面确认 |

## 25.4 标杆项目建议KPI

| 价值类 | 可靠性/使用类 | 底线与扩张类 |
| --- | --- | --- |
| 特定工序作业时间 单位人力有效产出 疲劳变化 腰背/上肢负荷变化 | 连续运行时间 故障率 穿脱时间 维护时间 工人接受度 | 安全事件 客户复购或复制意向 |

# 第26章 预算、采购与资源配置

## 26.1 预算原则

1. 预算以12周V0.5谈判演示版为单位，V1.0标杆部署另行核算。

2. 人力、硬件、外部测试/合规和预备金分开管理。

3. 所有金额为内部规划区间，不作为对外报价或投资承诺。

4. 采购优先支持真实链路、稳定性和备份，避免为“大模型感”购买过度硬件。

## 26.2 规划区间（人民币，需按实际人员与现有资产调整）

| 预算项 | 精简方案 | 标准方案 | 增强方案 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12周研发人力 | 40万—70万元 | 70万—120万元 | 120万—180万元 | 取决于自有团队与外包比例 |
| 边缘主备硬件 | 3万—8万元 | 8万—18万元 | 18万—35万元 | GPU按模型需求 |
| 传感器/定位/道具 | 1万—5万元 | 5万—12万元 | 12万—25万元 | 首版优先复用设备传感器 |
| 测试、标注与安全 | 2万—6万元 | 6万—15万元 | 15万—30万元 | 含受控采集、第三方咨询等 |
| 演示箱、差旅与材料 | 1万—4万元 | 4万—10万元 | 10万—20万元 | 按会议与展厅频次 |
| 预备金 | 总预算10% | 总预算15% | 总预算20% | 设备协议、交期、返工风险 |

预算决策 标准方案通常更适合“12周形成可对外演示的完整系统”。精简方案必须接受动作集更小、页面更少、设备类型单一；增强方案只有在明确标杆接口或多设备展示需求时才合理。

## 26.3 采购门禁

□ 硬件采购前用目标模型和数据做性能实测或基准测试。

□ 设备协议与样机可用性确认后再承诺接入周期。

□ 所有第三方组件列许可证、离线安装和替代方案。

□ 关键设备至少一主一备，或有明确现场替换流程。

□ 采购清单由技术、交付和财务三方签字。

# 第27章 风险管理与问题闭环

## 27.1 风险矩阵

| 风险 | 概率 | 影响 | 预警信号 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备协议不完整 | 高 | 高 | 字段不一致、样机不稳定 | W1完成协议验证；先接一类成熟设备 |
| 真实数据不足 | 高 | 高 | 算法只能用模拟数据 | W2启动受控采集；冻结小动作集 |
| 算法指标不稳定 | 中 | 高 | 换人/换设备性能下降 | 按人员分割评测；规则+模型混合 |
| 本地助手抢占范围 | 中 | 中 | 大量时间花在聊天体验 | 限定固定工具和问题集 |
| 演示依赖公网/公司内网 | 中 | 高 | 离线无法启动 | W9前完成完全离线部署 |
| 数据与安全口径风险 | 中 | 高 | 模拟数据未标识、夸大人效 | 全链路来源标签；对外审查 |
| 团队范围失控 | 高 | 高 | 不断加入3D/多场景/计费 | P0/P1/P2与变更委员会 |
| 主机或真机现场故障 | 中 | 高 | 彩排出现重启/掉线 | 主备机、预录真实数据、应急脚本 |
| 捷顺接口迟迟未定 | 高 | 中 | 等待对方导致停工 | 先做接口模拟器和标准领域模型 |

## 27.2 问题闭环格式

问题ID：ISSUE-YYYYMMDD-001 标题：一句话描述 发现时间/环境： 影响：功能 / 安全 / 数据 / 演示 / 进度 严重等级：P0/P1/P2/P3 复现步骤与证据：日志、数据窗口、录像、设备版本 临时规避： 根因： 永久修复： 责任人/截止日期： 回归用例： 关闭批准人：

# 附录A  开发前必备文档清单

| 类别 | 文件 | 最低内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目总纲 | 产品定义书 | 一句话定义、目标用户、边界、非目标、版本 |
| 项目总纲 | 标准演示剧本 | 逐分钟动作、页面、讲稿、失败切换 |
| 产品 | MVP PRD | 模块、用户故事、业务规则、验收 |
| 产品 | 页面原型 | P0页面、空/错/离线状态 |
| 技术 | 总体架构 | 组件、物理拓扑、数据/控制流、部署模式 |
| 技术 | 设备接入规范 | 协议、字段、单位、频率、重连、故障码 |
| 技术 | API规范 | 主数据、时序、事件、任务、报告、健康 |
| 数据 | 数据模型与字典 | 实体、字段、单位、枚举、来源、保留 |
| 数据 | 事件字典 | 事件代码、等级、触发、证据、处置 |
| 算法 | 算法规格/模型卡 | 输入、窗口、指标、限制、回滚 |
| 算法 | 采集与标注方案 | 动作集、参与者、标签、分割、质量 |
| 安全 | 控制边界说明 | 设备/平台/助手权限与故障策略 |
| 安全 | 权限与DPA框架 | 角色、最小必要、保留、导出、删除 |
| 测试 | 验收指标 | A01—A12、测试环境、证据 |
| 交付 | Demo Kit BOM | 硬件、线缆、备件、镜像、清单 |
| 管理 | RACI与12周计划 | 责任、门禁、周交付、预算 |
| 商务 | 场景评估规则 | 客户输入、评分、试点建议、客户需提供 |

## 开发启动签字条件

□ 产品负责人：演示剧本和P0范围已冻结。

□ 技术负责人：真机数据至少完成最小读取验证。

□ 算法负责人：标准动作集和评测方式已批准。

□ 测试负责人：P0验收指标可执行。

□ 安全/合规：控制边界与数据来源标签方案通过。

□ 项目发起人：预算、人员与G1—G5门禁批准。

# 附录B  设备协议模板

| 章节 | 应填写内容 |
| --- | --- |
| 1. 基本信息 | 设备型号、序列号规则、固件、协议版本、联系人 |
| 2. 物理链路 | BLE/串口/CAN/Wi-Fi、波特率、服务UUID、网络配置 |
| 3. 数据帧 | 帧头、长度、命令、序列、时间、载荷、校验、帧尾 |
| 4. 字段字典 | 字段名、偏移、类型、单位、量程、精度、坐标系 |
| 5. 频率与时序 | 采样率、上报率、设备时钟、同步、乱序处理 |
| 6. 状态与故障 | 在线、工作模式、电量、传感器状态、故障码 |
| 7. 写入命令 | 允许命令、权限、确认、超时、幂等、安全白名单 |
| 8. 重连与升级 | 断线、缓存、补传、重启、固件升级、回滚 |
| 9. 测试样例 | 原始帧、期望解析、异常帧、边界值 |
| 10. 安全边界 | 哪些参数绝不由平台写入，失联如何进入安全状态 |

# 附录C  事件结构与JSON示例

{ "event_id": "EVT-20260729-00018", "event_code": "LOAD_CONTINUOUS", "severity": "L2", "status": "open", "person_id": "P-ANON-001", "device_id": "EXO-001", "task_id": "TASK-032", "zone_id": "ZONE-LAB-01", "start_time": "2026-07-29T10:32:10+08:00", "end_time": "2026-07-29T10:34:45+08:00", "trigger": { "type": "rule", "rule_version": "risk-rule-v0.2", "condition": "load_score > 0.8 for 150s" }, "evidence": { "window_before_sec": 30, "window_after_sec": 30, "data_quality": "good", "record_ids": ["TS-...", "INF-..."] }, "source_type": "controlled_test", "handling": {"confirmed_by": null, "note": null} }

# 附录D  模型卡模板

| 项目 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 模型ID与版本 | 唯一ID、语义化版本、文件校验值 |
| 业务目的 | 解决的问题、不得使用的场景 |
| 输入 | 传感器、字段、窗口、采样率、质量门槛 |
| 输出 | 标签、置信度、unknown、证据特征 |
| 数据集 | 来源、人数、设备、动作、分割、授权 |
| 算法 | 方法、关键参数、资源需求 |
| 评测 | 指标、分层结果、混淆、延迟、长稳 |
| 限制 | 已知失败模式、适用设备/人群/工序 |
| 安全 | 是否进入风险链路、二次规则、人在环 |
| 监控 | 错误率、unknown、延迟、漂移、告警 |
| 发布/回滚 | 批准人、日期、上一版本、回滚步骤 |

# 附录E  测试用例模板

用例ID：TC-P0-001 模块：设备接入 / 推理 / 事件 / 回放 / 任务 / 助手 / 评估器 标题： 前置条件：设备、固件、模型、数据集、网络、用户角色 步骤：1... 2... 3... 期望结果：页面、接口、日志、事件、延迟、权限 实际结果： 证据：截图/录像/日志/事件ID/数据窗口 严重等级： 执行人/日期： 结论：通过 / 不通过 / 阻塞 关联缺陷：

# 附录F  演示检查表

## 出发前24小时

□ 主备主机完整启动并完成六步演示

□ 真机、传感器、急停、电池、充电器检查

□ 系统镜像、演示数据、模型和讲稿双备份

□ 所有第三方资源可离线使用

□ 数据来源标签和对外口径复核

## 到场布置

□ 确认电源、屏幕、桌面和安全演示区域

□ 建立离线局域网并关闭公网依赖

□ 真机配对、时间同步、传感器校准

□ 清除上次演示人员与数据

□ 完成一次全流程快测

## 演示进行中

□ 先断网再开始

□ 只执行批准动作和重量

□ 每个结论展示证据或来源

□ 助手回答带事件/记录引用

□ 异常时按切换脚本，不现场改代码

## 演示结束

□ 保存会议问题和系统日志

□ 清除个人数据或按授权保存

□ 设备点检与封箱

□ 24小时内发送纪要与技术问题清单

□ 运行场景评估器处理潜在线索

# 附录G  依据文件与口径说明

本手册在以下内部研究材料基础上进行工程化重构。研究材料中的交易、估值、时间表及对捷顺态度均为研究推演，不是已发生的谈判事实。

| 文件 | 本手册吸收的内容 |
| --- | --- |
| 《外骨骼×捷顺科技：协同机会研究——从全景扫描到交易推演的完整报告》 | 第一阶段聚焦工业物流；“园区空间调度与人员作业协同平台”定位；环境感知—穿戴执行—平台协同三层；感知—决策—执行—反馈闭环；人体关节控制必须本地化；标杆11项KPI；90天决策门。 |
| 《新躯纪元×捷顺科技合作路径研究报告（整合版）》 | 工业减负线可立即交付；感知—调度—保护—协同—增强能力；软件联合开发权属；数据、合规和里程碑式推进纪律。 |
| 《捷顺跨赛道合作——资本市场赋能战略》 | 具身智能工厂“大脑—肢体—皮肤”表达；调度平台、外骨骼和传感器三位一体；Phase 1优先工业工厂场景。 |

## 口径边界

□ 本手册中的12周计划和预算区间是研发实施建议，需要结合现有代码、设备协议、人员和采购报价校准。

□ 所有算法目标应在G1门禁由团队根据真实数据与硬件冻结，不能直接把建议值写入客户承诺。

□ “疲劳趋势”是作业辅助指标，不作医疗诊断。

□ “人效”仅在特定工序和测试周期内验证，不作全厂或长期泛化。

□ 系统对外展示模拟数据时必须明确标注。

# 项目批准页

以下签字表示同意以本手册作为V0.5谈判演示版的开发与交付基线；任何P0范围、安全控制边界、数据口径和对外承诺变更，必须重新评审。

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目发起人/决策人 |  |  |  |
| 产品负责人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 算法负责人 |  |  |  |
| 测试/交付负责人 |  |  |  |
| 安全合规负责人 |  |  |  |
| 商务/捷顺接口人 |  |  |  |

最终执行原则 先真机，后大屏；先证据，后叙事；先本地安全，后智能增强；先可重复演示，后标杆扩张。