具身智能人员作业中枢

开发基线冻结与一次性交付说明书

外骨骼 × 本地推理 × 人员作业数据平台 × 捷顺场景协同

| 文件版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-07-29 |
| 适用阶段 | 开发基线冻结 → 原型开发 → 捷顺谈判演示 → 标杆接入 |
| 密级 | 内部资料｜未经授权请勿外传 |

# 文件控制与交付结论

本次一次性交付范围 已一次性完成所有可在无真机协议、无客户现场和无真实采集数据条件下完成的开发前任务，并交付可离线运行的 V0.5 模拟原型。真实外骨骼协议适配、真实动作模型训练、设备安全认证与标杆现场联调属于物理依赖项，已在包内配置接口、测试和替换位置，但不能以模拟结果冒充实测。

| 类别 | 本次已完成 | 交付位置 |
| --- | --- | --- |
| 产品与项目 | 项目章程、产品定义、版本边界、PRD、演示剧本、RACI、12周WBS | 01_开发基线、项目总控台 |
| 技术与接口 | 总体架构、部署拓扑、设备协议模板、OpenAPI、JSON Schema、SQL数据模型 | 02_技术规范 |
| 数据与算法 | 数据字典、事件字典、采集标注、算法规格、模型卡、发布回滚 | 03_数据与算法 |
| 安全合规 | 控制边界、RBAC、数据生命周期、DPA与演示授权模板 | 04_安全合规 |
| 测试交付 | 测试用例、验收矩阵、故障注入、演示检查、应急切换 | 05_测试验收 |
| 可运行原型 | 本地 HTTP 服务、模拟设备、规则推理、事件、任务推荐、场景评估与报告 | 06_Demo_Prototype |
| 商务落地 | 试点评估模板、客户筛选、谈判脚本、标杆接入清单 | 07_场景评估、08_商务与谈判 |

# 1. 项目章程与成功定义

## 1.1 一句话产品定义

统一表达 以外骨骼和穿戴传感器为“人的数据入口”，在本地完成作业状态识别、安全风险判断和人员—任务协同，并通过数据平台实现实时态势、事件回放、证据查询和试点部署评估。

## 1.2 项目目标

在没有外部标杆场地的情况下，先证明设备数据、边缘计算、本地推理、事件闭环和人员任务协同可以运行。

让捷顺管理层看到一套可被天启 AIoT、定位、园区渠道和运维体系放大的技术底座。

让捷顺销售和方案团队通过场景评估器快速识别适合试点的客户、工序和部署条件。

为标杆版本预留接口、权限、审计、数据协议、KPI和验收框架，避免演示版推倒重来。

## 1.3 五条成功链路

| 链路 | V0.5目标 | 证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真机链路 | 至少一类真实设备稳定接入、断线恢复、时间同步 | 连续采集日志、原始数据片段 | 接口与模拟器已完成；待真实协议 |
| 推理链路 | 3—5类动作/状态识别，输出依据与版本 | 评测结果、规则/模型版本 | 规则推理已实现；待真实数据训练 |
| 事件链路 | 异常姿态/高负荷生成事件并保留证据窗 | 事件记录、前后数据回放 | 模拟原型已实现 |
| 业务链路 | 人、机、任务、区域绑定并可解释推荐 | 推荐结果及评分依据 | 模拟原型已实现 |
| 谈判链路 | 15分钟离线演示并生成试点建议 | 脚本、报告、应急切换 | 材料与原型已完成 |

## 1.4 非目标与红线

不做完整 MES、ERP、WMS 或全厂三维数字孪生。

平台和大模型不得直接控制关节、限扭、限速、急停和异常退出。

第一阶段只服务工业减负、物流月台、仓储拣选、装配搬运和物业工程等结构化场景。

模拟数据、受控数据和真实客户数据必须持续标识，禁止混用或包装。

不承诺全厂人效提升，不将单工序结果跨场景泛化。

不将生理、姿态和疲劳数据用于辞退、降薪、淘汰或惩罚性绩效。

# 2. 产品范围与需求基线

## 2.1 用户角色与决策问题

| 用户 | 关键问题 | 系统回答 |
| --- | --- | --- |
| 捷顺管理层 | 值得进入吗？ | 真实技术闭环、与捷顺能力互补、可复制路径 |
| 捷顺技术团队 | 能否接入现有平台？ | 接口、部署拓扑、数据边界、复用清单 |
| 捷顺销售/方案 | 找哪类客户？ | 客户筛选、场景评分、试点建议书 |
| 工厂/园区负责人 | 会不会影响生产？ | 部署步骤、责任边界、KPI和退出机制 |
| 安全/EHS | 风险是否可控？ | 本地控制、最小采集、证据与审计 |
| 运维人员 | 掉线或故障怎么办？ | 状态、故障码、重连、替换和降级 |

## 2.2 P0 功能需求

| 编号 | 模块 | 需求 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | 设备与人员管理 | 设备注册、上线、人员绑定、版本、健康状态 | 上线后10秒内可见；掉线可识别 |
| REQ-002 | 实时态势 | 动作、负荷、任务、风险、区域、设备状态 | 关键状态≤2秒更新 |
| REQ-003 | 动作推理 | 站立、行走、弯腰、搬举等3—5类 | 返回标签、置信度/规则依据、版本 |
| REQ-004 | 风险事件 | 连续高负荷、异常姿态、剧烈异常、设备异常 | 事件、等级、证据窗、处置状态 |
| REQ-005 | 数据回放 | 按人员/设备/事件回放时序数据 | 事件前后数据可定位和导出 |
| REQ-006 | 任务协同 | 基于技能、区域、负荷、时长、风险排序 | 可解释、人工确认后生效 |
| REQ-007 | 本地助手 | 结构化查询、事件解释、报告摘要 | 引用本地记录；无依据拒答 |
| REQ-008 | 场景评估器 | 输入客户参数生成试点建议 | 可编辑、可导出、标识假设 |
| REQ-009 | 离线部署 | 无公网可运行并可一键恢复 | 所有静态资源和服务本地化 |
| REQ-010 | 来源标识 | 真实/受控/模拟标签贯穿页面和报告 | 不可关闭或隐藏 |

## 2.3 标准 15 分钟演示

| 时间 | 动作 | 展示 | 主讲结论 | 失败切换 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00—1:00 | 断开公网并展示服务健康 | 边缘主机、局域网、组件状态 | 数据与模型在本地 | 展示预置健康快照 |
| 1:00—3:00 | 设备上线与人员绑定 | 编号、版本、传感器健康 | 协议和数据链路已跑通 | 真实数据回放 |
| 3:00—6:00 | 弯腰、搬举、行走 | 动作、置信度、负荷趋势 | 理解带作业上下文的人体数据 | 规则结果或录制数据 |
| 6:00—8:30 | 模拟连续高负荷/异常姿态 | 告警、等级、证据窗 | 告警可追溯，不是黑箱 | 预置事件回放 |
| 8:30—10:30 | 下发任务并推荐人员 | 候选人、分数、理由 | 辅助决策，人在环确认 | 固定任务案例 |
| 10:30—12:30 | 本地自然语言查询 | 回答与引用记录 | 大模型只负责解释 | 结构化查询面板 |
| 12:30—15:00 | 输入物流月台场景 | 设备、KPI、周期、接口建议 | 捷顺可用工具筛选标杆 | 预置案例报告 |

# 3. 技术架构冻结

## 3.1 部署模式

| 模式 | 适用阶段 | 组件 | 数据边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单机演示 | V0.5谈判 | 边缘主机+本地Web+模拟器+1套真机适配器 | 无公网、数据仅本机 |
| 局域网演示 | 多人观看 | 边缘主机+自带路由器+浏览器终端 | 本地局域网，不出会议室 |
| 标杆试点 | V1.0 | 工业主机+设备网关+数据库+备份+捷顺/客户接口 | 默认数据不出厂，按DPA开放摘要 |
| 未来云边协同 | 规模复制 | 多项目边缘节点+受控中心服务 | 只上传授权后的配置、健康和聚合指标 |

## 3.2 关键技术选型原则

安全控制与人体关节相关能力必须在设备控制器本地闭环，平台只接收状态、下发任务或授权策略。

设备协议通过适配器隔离，统一转换为标准遥测、状态和事件消息。

实时数据与业务数据分层：高频时序数据、事件证据窗、人员/任务主数据分别存储。

推理服务必须支持规则、轻量模型和人工确认的混合路线，并具备 unknown 结果。

所有模型、规则、阈值和报告必须可版本化、可审计、可回滚。

本地助手只能调用白名单查询工具，不直接访问设备控制接口。

## 3.3 服务清单

| 服务 | 职责 | P0接口 | 降级策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| device-gateway | 设备协议、心跳、时间同步、缓存补传 | telemetry/status/command-ack | 切模拟器或本地缓存 |
| inference-service | 动作识别、风险规则、负荷/疲劳趋势 | infer/event | 模型失败切规则或unknown |
| operations-api | 人员、设备、任务、区域、事件、推荐 | REST API | 核心读接口保持可用 |
| timeseries-store | 高频遥测和证据窗 | 写入/查询/导出 | 磁盘高水位时降采样 |
| web-console | 态势、事件、回放、调度、评估器 | 浏览器UI | 预置静态演示数据 |
| local-assistant | 查询编排、引用证据、摘要 | 白名单工具 | 切结构化查询 |
| report-service | 试点建议和演示报告 | HTML/DOC/PDF接口 | 生成HTML或JSON |

# 4. 设备接口与数据标准

## 4.1 统一设备模型

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| device_id | string | 是 | 平台唯一设备编号 | EXO-001 |
| device_type | enum | 是 | exo/passive_sensor/wearable/uwb | exo |
| model | string | 是 | 产品型号 | NY-EXO-A1 |
| firmware_version | string | 是 | 固件版本 | 1.2.0 |
| person_id | string | 否 | 当前绑定人员 | P-ANON-001 |
| timestamp | ISO8601 | 是 | 设备采集时间 | 2026-07-29T10:32:10+08:00 |
| online | boolean | 是 | 在线状态 | true |
| battery_pct | number | 否 | 电量百分比 | 82 |
| sensor_health | object | 是 | 各传感器健康和质量 | imu=good |
| assist_output | number | 否 | 助力输出或状态 | 0.35 |
| fault_codes | array | 是 | 故障码列表 | [] |
| source_type | enum | 是 | real/controlled/simulated | simulated |

## 4.2 遥测消息最低字段

| 分组 | 字段 | 单位/类型 | 建议频率 | 质量规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMU | acc_x/y/z, gyro_x/y/z | m/s², deg/s | 50—100Hz | 时间戳单调、缺失率<1% |
| 姿态 | pitch, roll, yaw | degree | 20—50Hz | 超量程标记invalid |
| 关节/助力 | joint_angle, torque, assist_level | degree/Nm/0—1 | 20—100Hz | 禁止平台伪造 |
| 生理（可选） | heart_rate, HRV | bpm/ms | 1Hz | 须单独授权 |
| 位置（可选） | zone_id, x, y | string/m | 1—10Hz | 允许仅保留区域级 |
| 质量 | seq, latency_ms, packet_loss | number | 每帧/窗口 | 写入质量标记 |

## 4.3 控制边界

| 类别 | 平台是否允许 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 任务/工序提示 | 允许 | 下发任务、区域和优先级；现场负责人确认 |
| 设备模式建议 | 条件允许 | 仅白名单建议，设备端二次校验 |
| 阈值配置 | 条件允许 | 经过审批、版本化、可回滚 |
| 关节实时控制 | 禁止 | 必须留在设备控制器 |
| 限扭/限速/急停 | 禁止平台绕过 | 任何网络命令不得关闭本地安全机制 |
| 固件升级 | 条件允许 | 签名校验、维护窗口、失败回滚 |

# 5. 数据模型、事件与算法

## 5.1 核心业务实体

| 实体 | 主键 | 关键字段 | 保留策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| person | person_id | 匿名身份、技能、班组、授权状态 | 按项目和授权 |
| device | device_id | 型号、版本、健康、绑定 | 设备生命周期 |
| task | task_id | 工序、区域、要求、负荷、状态 | 项目期+审计期 |
| zone | zone_id | 园区/车间/工位/月台、风险属性 | 项目期 |
| telemetry | record_id | 设备、时间、原始/标准化字段、质量 | 原始短期、聚合长期 |
| inference | inference_id | 动作、置信度、模型版本、证据范围 | 与事件/作业记录绑定 |
| risk_event | event_id | 类型、等级、证据窗、处置、版本 | 按安全审计要求 |
| audit_log | audit_id | 用户、动作、对象、前后值、时间 | 不可变审计 |

## 5.2 事件字典

| 代码 | 名称 | 触发示例 | 等级 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POSTURE_BEND_LONG | 长时间弯腰 | 躯干角>阈值持续60秒 | L1/L2 | 前后30秒姿态 |
| LOAD_CONTINUOUS | 连续高负荷 | load_score>0.8持续150秒 | L2 | 负荷、动作、任务 |
| MOTION_ABNORMAL | 剧烈异常动作 | 加速度/角速度异常+规则确认 | L2/L3 | IMU窗口 |
| FALL_SUSPECTED | 疑似跌倒 | 冲击+姿态变化+静止 | L3 | IMU和人工确认 |
| DEVICE_OFFLINE | 设备离线 | 心跳超时 | L1/L2 | 心跳和网络 |
| SENSOR_DEGRADED | 传感器降级 | 质量低于门槛 | L1 | 质量指标 |
| INFERENCE_UNAVAILABLE | 推理不可用 | 服务异常或数据不足 | L1 | 服务日志/质量 |

## 5.3 第一版算法规格

| 能力 | 输入 | 窗口/频率 | 输出 | 目标与降级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动作分类 | 腰部/大腿IMU | 2秒，200ms更新 | 站立/行走/弯腰/搬举/unknown | 受控准确率目标≥85%；失败用规则 |
| 姿态风险 | pitch/roll+持续时间 | 滑动窗口 | 风险等级与触发条件 | 规则可解释；数据差返回unknown |
| 负荷趋势 | 力矩/助力/动作/任务 | 30秒—10分钟 | 0—1负荷分数 | 仅趋势，不作为医学结论 |
| 疲劳趋势 | 作业时长+负荷+动作频次 | 15—60分钟 | 低/中/高趋势 | 需明确“估计”标签 |
| 任务推荐 | 技能/区域/负荷/时长/风险 | 按任务触发 | 候选人及分项得分 | 人工确认；无合格人选时拒绝 |
| 本地问答 | 结构化数据库+事件索引 | 查询时 | 回答+引用记录 | 无证据拒答；不调用控制接口 |

## 5.4 任务推荐基线公式

可解释打分 总分 = 30% 技能匹配 + 20% 区域接近 + 20% 当前负荷余量 + 15% 连续作业时长余量 + 15% 近期风险余量。任何安全禁忌、设备不可用或人员未授权均为硬性淘汰条件。权重为演示基线，标杆时须由现场负责人确认。

# 6. 数据采集、标注与模型治理

## 6.1 标准动作集

| 动作 | 标准定义 | 变化维度 | 禁止项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站立 | 自然站立5—20秒 | 不同身高/设备/姿态 | 禁止长时间静止导致不适 |
| 行走 | 平地直线正常速度 | 速度、转弯、负载 | 不做跑步或障碍穿越 |
| 弯腰 | 轻度/深度弯腰并复位 | 角度、节奏、是否负载 | 避免极限姿态 |
| 搬起/放下 | 从安全高度搬起轻负荷并放下 | 重量、次数、台面高度 | 演示只用轻负荷 |
| 搬运 | 持轻负荷行走短距离 | 距离、速度、双手/单手 | 不做危险转身 |
| 异常姿态 | 在安全范围内模拟持续错误姿态 | 持续时间、角度 | 不得模拟真实跌倒 |

## 6.2 采集批次要求

每批记录人员匿名ID、身高体重区间、设备型号、固件版本、动作、重量、时间、次数、标注员和授权。

原始数据不可直接覆盖；清洗、切窗、特征和标签均需保留版本与脚本哈希。

训练/验证/测试按人员划分，禁止同一人员相邻片段跨集合造成数据泄漏。

受控测试至少双人复核关键标签；冲突标签进入仲裁。

模型卡必须包含适用设备、数据来源、性能、known limitations、资源需求和回滚包。

## 6.3 发布与回滚

| 阶段 | 条件 | 产物 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 候选模型 | 离线评测通过 | 模型文件、校验值、模型卡、评测报告 | 不进入演示环境 |
| 影子运行 | 与规则并行且不影响结果 | 对比日志 | 偏差过大则退回训练 |
| 灰度启用 | 仅受控动作/设备 | 版本配置、监控阈值 | 一键切回上一版本 |
| 正式演示 | G3和G4通过 | 签名包、回滚包、冻结配置 | 禁止现场临时升级 |

# 7. 安全、隐私与可靠性

## 7.1 数据分级与权限

| 数据 | 级别 | 默认可见 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备健康/故障 | 内部业务 | 运维、项目管理员 | 不含个人绩效 |
| 作业动作/负荷 | 敏感业务 | 本人、EHS、授权管理者 | 最小颗粒度、用途限定 |
| 位置/轨迹 | 敏感个人 | 本人、授权调度人员 | 优先区域级；短期保留 |
| 生理数据 | 高度敏感 | 本人、授权健康/EHS人员 | 单独明示授权，默认不开启 |
| 视频 | 高度敏感 | 指定安全/标注人员 | 首版默认不存储 |
| 模型/规则结果 | 敏感业务 | 按用途授权 | 需可追溯、可申诉 |

## 7.2 故障降级

| 故障 | 系统行为 | 用户提示 | 恢复目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备掉线 | 保持最后状态并标记stale，停止新推理 | 设备离线、数据不可用 | 自动重连并补传 |
| 单传感器异常 | 降级到可用传感器或unknown | 传感器降级 | 更换/校准后恢复 |
| 推理服务异常 | 规则兜底或unknown，不生成无依据高风险 | 推理不可用 | 重启服务/回滚模型 |
| 数据库异常 | 缓存写入，界面只读 | 记录延迟 | 恢复后补写与校验 |
| 本地助手异常 | 切结构化查询 | 智能助手不可用 | 不影响主链路 |
| 磁盘高水位 | 停止非必要原始数据、保留事件窗 | 存储告警 | 清理/扩容 |

# 8. 测试与验收冻结

## 8.1 P0 验收指标

| 指标 | 门槛 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 真机/模拟设备上线 | 真机上线后10秒内可见；模拟器可扩至50台 | 设备日志与页面录像 |
| 连续采集 | 真实设备目标≥2小时；模拟服务≥8小时 | 长稳日志 |
| 断线恢复 | 网络恢复后60秒内重连并恢复状态 | 故障注入记录 |
| 页面刷新 | 关键状态≤2秒或按项目配置 | 端到端时间戳 |
| 推理延迟 | 单窗口本地推理P95≤500ms（演示目标） | 性能报告 |
| 事件生成 | 触发后2秒内出现并有前后证据窗 | 事件详情 |
| 任务推荐 | 5秒内返回候选和分项理由 | 接口与页面 |
| 离线演示 | 断网可完成六步脚本 | 完整录像 |
| 一键重置 | 2分钟内恢复初始状态 | 彩排记录 |
| 来源标识 | 所有模拟/受控数据持续标注 | 页面和报告抽查 |

## 8.2 必测故障注入

拔掉或停止一台设备；验证掉线、stale状态、重连和补传。

让传感器字段缺失或乱序；验证数据质量、unknown和不误报。

停止推理服务；验证规则兜底、助手不受影响或明确降级。

停止数据库或模拟磁盘高水位；验证缓存、告警和恢复。

修改模型/阈值版本；验证审计日志和一键回滚。

断开公网；验证所有字体、图标、模型和报告功能仍可用。

# 9. 12 周实施计划与门禁

| 周 | 重点 | 必交产物 | 门禁/控制点 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 项目启动与基线 | 章程、角色、仓库、环境、问题清单 | 范围和安全红线 |
| W2 | 产品/架构冻结 | PRD、演示脚本、架构、接口、数据字典、验收 | G1 |
| W3 | 真机/模拟链路 | 设备适配器、缓存、时间同步、回放 | G2；真实协议优先 |
| W4 | 数据与动作基线 | 采集工具、标准动作集、标注规范、规则v0 | 数据质量审查 |
| W5 | 推理与事件 | 动作推理、风险规则、事件证据窗 | 模型/规则可解释 |
| W6 | 算法评测与回滚 | 评测报告、模型卡、回滚包 | G3 |
| W7 | 业务对象与任务协同 | 人员/任务/区域、推荐打分、设备模拟器 | 人工确认 |
| W8 | 助手与场景报告 | 白名单查询、证据引用、场景评估报告 | 助手失败不影响主链路 |
| W9 | 演示闭环 | 六步脚本、一键重置、离线安装 | G4；停止扩功能 |
| W10 | 系统与安全测试 | 长稳、掉线、故障注入、权限、日志、恢复 | P0缺陷清零计划 |
| W11 | 彩排与交付包 | 3轮彩排、录像、讲稿、应急切换、用户手册 | 商务/技术双版本 |
| W12 | 谈判交付 | G5评审、Demo Kit封箱、演示支持、标杆清单 | 未通过不对外 |

# 10. Demo Kit BOM 与资源

| 类别 | 建议配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边缘主机 | x86 8核/32GB/1TB SSD；可选独显或NPU | 1+备机1 | V0.5不强制GPU |
| 外骨骼/传感器 | 真实设备至少1套 | 1—2 | 协议与授权由设备团队提供 |
| 局域网路由器 | 离线双频路由器 | 1+备1 | 禁止依赖现场网络 |
| 显示终端 | 笔记本/触控屏 | 1—2 | 浏览器访问 |
| 电源与UPS | 插排、适配器、小型UPS | 1套 | 保证15分钟以上 |
| 演示道具 | 轻负荷箱、标识胶带、安全垫 | 1套 | 经安全负责人批准 |
| 运输箱 | 防震箱、线缆标签、备件盒 | 1套 | 5分钟内布置 |
| 软件包 | 离线安装包、镜像/依赖、回滚包 | 2份 | 主盘+加密备份盘 |

# 11. 风险与未决依赖

| 风险/依赖 | 影响 | 当前处理 | 负责人/触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实设备协议未提供 | 无法完成真机链路 | 已提供适配器接口与模拟器；协议到位后替换 | 设备负责人；W2前 |
| 真实受控数据不足 | 动作模型不可宣称性能 | 先规则+模拟；启动标准采集与按人划分评测 | 算法负责人；W4—W6 |
| 设备安全与可靠性未验证 | 不得做高负荷/现场部署 | 演示仅轻负荷；标杆前做连续运行、急停、误助力等测试 | 技术/安全负责人 |
| 捷顺接口未知 | 无法正式联调 | 已提供OpenAPI和适配层；收到接口后做映射 | 架构负责人 |
| 客户场景与基线未知 | 无法计算ROI或承诺效果 | 使用评估器筛选；必须获得现场基线后再设KPI | 商务负责人 |
| 本地大模型资源不确定 | 问答延迟或不可用 | 结构化白名单查询为P0兜底 | 算法/架构负责人 |
| 对外口径越界 | 声誉与合规风险 | 所有数据标来源，所有结论限定场景 | 决策人/合规 |

# 12. 一次性交付索引

| 路径 | 内容 | 使用者 |
| --- | --- | --- |
| 01_开发基线/EWOH_开发基线冻结包_V1.0.docx | 本文件，作为G1冻结与研发输入 | 管理层、产品、技术 |
| 01_开发基线/EWOH_捷顺谈判演示手册_V1.0.docx | 15分钟演示、讲稿、失败切换 | 商务、演示人员 |
| 02_技术规范 | 架构、设备协议、OpenAPI、SQL、Schema | 研发、捷顺技术 |
| 03_数据与算法 | 数据字典、事件字典、采集标注、模型卡 | 算法、数据、测试 |
| 04_安全合规 | 控制边界、RBAC、DPA、授权模板 | 法务、EHS、客户 |
| 05_测试验收 | 验收标准、测试清单、故障注入 | 测试、交付 |
| 06_Demo_Prototype | 可运行本地模拟原型 | 谈判、内部评审 |
| EWOH_项目执行总控台_V1.0.xlsx | WBS、需求、测试、风险、BOM、门禁 | 项目管理 |

签署建议 本文件中的产品边界、技术架构、数据字段、控制边界和P0验收指标应在开发启动前由决策人、产品负责人、技术负责人、设备负责人、算法负责人和测试负责人共同签字。